## ①総括責任者
アクションカード
① 総括責任者
Ⅲ ごみ（避難所・一般家庭）収集・処理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | C-5. 対応方針の決定 |  | □
・生活ごみの収集運搬、処理に関し、他の自治体、協定団体、委託先等への応援要請方針を決定
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | C-22. 他の自治体への支援要請方針の 決定（広域処理体制の検討へ） |  | □
・避難所、一般家庭からの生活ごみの広域処理を決定 ・災害廃棄物の広域処理体制に留意のうえ、生活ごみの広域処理体制を検討
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
A-3. 被災情報等の集約
＜②企画＞
D-6. 対応方針に基づく対応の指示
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
B-4. 広域処理の検討
①総括責任者 Ⅲ|1

## ②企画
アクションカード
② 企画
Ⅲ ごみ（避難所・一般家庭）収集・処理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-3. 被災情報等の集約 |  | □
|  |  | D-6. 対応方針に基づく対応の指示 |  | □
|  |  | B-4. 広域処理の検討 |  | □
・避難所・一般家庭からの生活ごみの広域処理を検討
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑥ごみ･し尿対応>
A-1. 一般廃棄物処理施設の被害、収集運搬業者の被災状況の確認
A-2. 収集運搬車両の必要台数・不足台数、処理施設の必要処理能力・不足処理能力の確認
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<①総括責任者>
C-5. 対応方針の決定
<①総括責任者>
C-5. 対応方針の決定
＜③総務＞
D-11. 他の市町村、協定団体、委託先との調整（収集運搬車両）
<①総括責任者>
C-22.他の自治体への支援要請方針の決定（広域処理体制の検討へ）
②企画 Ⅲ|1

## ③総務
アクションカード
③ 総 務
Ⅲ ごみ（避難所・一般家庭）収集・処理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | D-11. 他の市町村、協定団体、委託先と の調整（収集運搬車両） |  | □
|  |  | A-10. 県・庁内への報告 （ごみ処理施設の被災状況） |  | □
|  |  | D-13. 協定団体、委託先との調整 (燃料・薬剤の確保) |  | □
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-20. 県・庁内への報告 （ごみ処理状況） |  | □
・25. の処理再開以後、一般廃棄物処理施設での処理状況を報告
アクションカード
③ 総 務
Ⅲ ごみ（避難所・一般家庭）収集・処理
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
D-6. 対応方針に基づく対応の指示
＜④経理＞
E-14. 収集運搬業務の委託契約
<⑥ごみ･し尿対応>
A-9. 一般廃棄物処理施設・収集運搬業者の燃料・薬剤の確保状況の確認
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜④経理＞
E-15. 燃料・薬剤の調達契約
③総務 Ⅲ|2
③総務 Ⅲ|1

## ④経理
アクションカード
④ 経 理
Ⅲ ごみ（避難所・一般家庭）収集・処理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | E-14. 収集運搬業務の委託契約 |  | □
|  |  | E-15. 燃料・薬剤の調達契約 |  | □
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑥ごみ･し尿対応>
D-12. 収集運搬体制の調整、確立
＜③総務＞
D-13. 協定団体、委託先との調整(燃料・薬剤の確保)
<⑥ごみ･し尿対応>
F-16. 燃料・薬剤の確保、配分
＜③総務＞
D-11. 他の市町村、協定団体、委託先との調整（収集運搬車両）
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
④経理 Ⅲ|1

## ⑤住民窓口
アクションカード
⑤ 住民窓口
Ⅲ ごみ（避難所・一般家庭）収集・処理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | X-7. 災害ごみの分別区分・排出方法に 関する広報 |  | □
・道端ごみを作らないため、住民による片づけの着手前に方針を広報
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | X-19. 避難所ごみの分別ルールの広報 |  | □
・避難所開設と同時に避難者に周知 ・避難所管理者と連携し、ごみの保管場所・衛生管理方法を広報 ・リサイクルが可能となるよう分別排出を基本とする
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | X-27. 収集ステーションの分別ルールの 広報 |  | □
・生活ごみと片づけごみのそれぞれの分別区分、排出場所の明確化
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑥ごみ･し尿対応>
F-24. 一般家庭ごみの収集開始
<⑥ごみ･し尿対応>
F-17. 避難所ごみの収集開始
⑤住民窓口 Ⅲ|1

## ⑥ごみ・し尿対応
アクションカード
⑥ ごみ･し尿対応
Ⅲ ごみ（避難所・一般家庭）収集・処理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-1. 一般廃棄物処理施設の被害、収集 運搬業者の被災状況の確認 |  | □
|  |  | A-2. 収集運搬車両の必要台数・不足 台数、処理施設の必要処理能力・ 不足処理能力の確認 |  | □
・平時に委託で収集している場合は委託先の状況を確認
□
アクションカード
⑥ ごみ･し尿対応
Ⅲ ごみ（避難所・一般家庭）収集・処理
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-8. 収集運搬ルートの確認 |  | □
・道端ごみの発生状況に留意
|  |  | D-12. 収集運搬体制の調整、確立 |  | □
・委託する場合、14.の契約後、委託先と調整
|  |  | F-17. 避難所ごみの収集開始 |  | □
・携帯トイレ・簡易トイレ、おむつ、腐敗ごみを優先収集
|  |  | A-9. 一般廃棄物処理施設・収集運搬業 者の燃料・薬剤の確保状況の確認 |  | □
・被災状況によっては前倒しで実施
|  |  | F-16. 燃料・薬剤の確保、配分 |  | □
・14.、15. 契約後、収集運搬業務の委託先へ連絡、配分
|  |  | F-18. 一般廃棄物処理施設の再稼動 |  | □
・再稼働不可の場合は、プラントメーカと補修に関する協議
アクションカード
⑥ ごみ･し尿対応
Ⅲ ごみ（避難所・一般家庭）収集・処理
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | F-24. 一般家庭ごみの収集開始 |  | □
・腐敗ごみを優先収集
|  |  | F-25. 一般廃棄物処理施設における処 理再開 |  | □
|  |  | B-21. 収集エリア・ルートの見直し |  | □
・道路啓開状況、道端ごみの発生状況等に応じた収集エリア・ルートの見直し
|  |  | D-23. 災害廃棄物の受入調整 |  | □
・処理方針において、一般廃棄物処理施設での災害廃棄物処理を決定した場合、⑥ごみ・し尿対応、⑦仮置場、⑨処理が連携 ・⑦仮置場が災害廃棄物の性状の報告・調整、⑥ごみ・し尿対応及び⑨処理が受入条件（性状・量）を提示
|  |  | F-26. 一般廃棄物処理施設での災害廃 棄物の受入・処理 |  | □
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
A-3. 被災情報等の集約
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑥ごみ･し尿対応>
A-8. 収集運搬ルートの確認
＜④経理＞
E-15. 燃料・薬剤の調達契約
＜⑤住民窓口＞
X-27. 収集ｽﾃｰｼｮﾝの分別ﾙｰﾙの広報
＜⑤住民窓口＞
X-19.避難所ごみの分別ルールの広報
＜④経理＞
E-14. 収集運搬業務の委託契約
＜②企画＞
A-3. 被災情報等の集約
<⑥ごみ･し尿対応>
A-2. 収集運搬車両の必要台数・不足台数、処理施設の必要処理能力・不足処理能力の確認
＜⑨処理＞
D-23. 災害廃棄物の受入調整
＜⑦仮置場＞
D-23. 災害廃棄物の受入調整
⑥ごみ・し尿対応 Ⅲ|1
⑥ごみ・し尿対応 Ⅲ|3
⑥ごみ・し尿対応 Ⅲ|2
＜③総務＞
D-13. 協定団体、委託先との調整(燃料・薬剤の確保)

## ⑦仮置場
アクションカード
⑦ 仮置場
Ⅲ ごみ（避難所・一般家庭）収集・処理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | D-23. 災害廃棄物の受入調整 |  | □
・処理方針において、一般廃棄物処理施設での災害廃棄物処理を決定した場合、⑥ごみ・し尿対応、⑦仮置場、⑨処理が連携 ・⑦仮置場が災害廃棄物の性状の報告・調整、⑥ごみ・し尿対応及び⑨処理が受入条件（性状・量）を提示
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑥ごみ･し尿対応>
F-26. 一般廃棄物処理施設での災害廃棄物の受入・処理
⑦仮置場 Ⅲ|1

## ⑨処理
アクションカード
⑨ 処 理
Ⅲ ごみ（避難所・一般家庭）収集・処理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | D-23. 災害廃棄物の受入調整 |  | □
・処理方針において、一般廃棄物処理施設での災害廃棄物処理を決定した場合、⑥ごみ・し尿対応、⑦仮置場、⑨処理が連携 ・⑦仮置場が災害廃棄物の性状の報告・調整、⑥ごみ・し尿対応及び⑨処理が受入条件（性状・量）を提示
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
⑨処理 Ⅲ|1
<⑥ごみ･し尿対応>
F-26. 一般廃棄物処理施設での災害廃棄物の受入・処理