## 発災後１カ月以内（第２章）
県・市町村職員行動手順票（発災後１カ月以内） | [6 empty] | 市町村名
発災日時 |  | 名称 |  |  |  | 被災の概要
平成 年 月 日（ ） 時 分
特定行政庁（県）の場合
第一次建築制限 |  |  |  | 発災後１カ月以内に、建築基準法第84条に基づく建築行為等の制限、都市復興基本方針の公表を行う。
関係部署 |  |  |  | 市町村都市計画担当課（建築指導担当課、防災担当課など）
県土木部関係課（都市計画課、建築指導課、住宅課など）
準備すべき資料 |  |  |  | □密集市街地カルテ、□基盤整備状況の資料、□地籍調査資料、□権利関係資料、 □都市計画基礎調査結果（都市構造の現状や課題）、 □事前復興計画、□都市計画マスタープラン、□地域防災計画
その他 |  |  |  | 市町村災害対策本部に、第一次建築制限に係る情報提供を行い、土地利用計画の担当部局や災害廃棄物処理計画の担当部局との事前調整を図る。
【役割区分】 業務区分 |  |  | 復興手順 |  |  |  |  | チェック欄
|  |  | NO | 期限 | 作業内容 |  | 指針のページ数 | 開始日 | 終了日
【市町村】 情報収集 |  |  | 1 | 発災後 ３日以内 （ ／ ） | 災害対策本部等から被災情報等の収集 |  | P9～14 | ／ | ／
【県・市町村】 報告・連絡 |  |  | 2 | 発災後 ７日以内 （ ／ ） | 都市計画審議会委員の安全確認、 都市計画審議会の開催準備 |  | P74 | ／ | ／
【市町村】 情報収集 |  |  | 3 | 発災後 16日以内 （ ／ ） | 被災建築物応急危険度判定調査、現地目視調査 |  | P15～18 | ／ | ／
【市町村】 情報収集 |  |  | 4 | 発災後 18日以内 （ ／ ） | 現地目視調査票・家屋被害の集計表の整理、 家屋被害概況図の作成 |  | P18～21 | ／ | ／
【市町村】 意志決定 |  |  | 5 | 発災後 20日以内 （ ／ ） | 復興地区区分の検討 |  | P19、P22～23 | ／ | ／
【県・市町村】 報告・連絡 |  |  | 6 | 発災後 21日以内 （ ／ ） | 第一次建築制限区域（案）の申出、 第一次建築制限の連絡調整 |  | P24～29 | ／ | ／
【県】 意志決定、報告・連絡 |  |  | 7 | 発災後 １カ月以内 （ ／ ） | 高知県復興都市計画連絡調整会議の設置 |  | P129～130 | ／ | ／
【県】 意志決定、報告・連絡 |  |  | 8 | 発災後 １カ月以内 （ ／ ） | 都市復興基本方針の策定・公表 （高知県復興方針の一部を構成） |  | P30～33 | ／ | ／
【県】 意志決定 |  |  | 9 | 発災後 １カ月以内 （ ／ ） | 第一次建築制限区域の指定 |  | P34～44 | ／ | ／
その他 |  |  |  | 応急仮設住宅供給計画との連携、調整を図る。
業務に必要な機器（有無をチェック） |  |  |  | 必要な資源が使用できない場合の代替対応策（該当するものを全てにチェック）
ＰＣ | □ |  |  | □非常時に使用するＰＣを確保（グループで1台程度） →□プリンターへの接続コードあり
□データを共有ＨＤＤ有り →□データのバックアップ有り （保管場所： ）
ＯＡ機器 | □ |  |  | □手書きで対応 →□様式を紙で保管 （保管場所： ）
□手書きで対応 →□様式を紙で保管 （保管場所： ）
電話 ＦＡＸ | □ □ |  |  | □災害時優先電話（「最重要」表示の電話機）を使用 （設置場所： ）
□災害時優先ＦＡＸ（「最重要」表示のＦＡＸ）を使用 （設置場所： ）
□防災行政無線を使用（ダイヤル番号・ＦＡＸのみ使用可能。）

## 発災後２カ月以内（第３章）
県・市町村職員行動手順票（発災後２カ月以内） | [6 empty] | 市町村名
発災日時 |  | 名称 |  |  |  | 被災の概要
平成 年 月 日（ ） 時 分
特定行政庁（県）の場合
第二次建築制限 [または災害危険区域による制限] |  |  |  | 発災後２カ月以内に、被災市街地復興特別措置法に基づく建築行為等の制限（または建築基準法第39条に基づく建築行為等の制限）、復興計画（骨子案）の策定を行う。
関係部署 |  |  |  | 市町村都市計画担当課（建築指導担当課、防災担当課など）
県土木部関係課（都市計画課、建築指導課、住宅課など）
準備すべき資料 |  |  |  | □密集市街地カルテ、□基盤整備状況の資料、□地籍調査資料、□権利関係資料、 □都市計画基礎調査結果（都市構造の現状や課題）、 □事前復興計画、□都市計画マスタープラン、□地域防災計画、 □説明会、都市計画審議会の開催場所、周知方法に関する資料、□災害危険区域の条例、 （□現地目視調査票）、（□家屋被害概況図）、（□復興地区区分の検討資料）、 （□都市復興基本方針）、（□第一次建築制限区域） ※（ ）：発災後の資料
その他 |  |  |  | 市町村災害対策本部に、第二次建築制限（または災害危険区域による制限）の情報提供を行い、土地利用計画の担当部局や災害廃棄物処理計画の担当部局との事前調整を図る。
【役割区分】 業務区分 |  |  | 復興手順 |  |  |  |  | チェック欄
|  |  | NO | 期限 | 作業内容 |  | 指針のページ数 | 開始日 | 終了日
【市町村】 情報取集 |  |  | 1 | 発災後 40日以内 （ ／ ） | 住家の被害認定調査、現地目視調査[詳細] |  | P45～55 | ／ | ／
【市町村】 情報取集 |  |  | 2 | 発災後 40日以内 （ ／ ） | 現地目視調査[詳細]票・家屋被害の集計表の整理、家屋被害詳細図の作成 |  | Ｐ18、P21、P55 | ／ | ／
【市町村】 意志決定 |  |  | 3 | 発災後 40日以内 （ ／ ） | 復興地区区分の再検証、地区別復興手法の選択 |  | P22～23、P56 | ／ | ／
【県・市町村】 意志決定、報告・連絡 |  |  | 4 | 発災後 40日以内 （ ／ ） | 第ニ次建築制限区域（被災市街地復興推進地域）の事前協議 |  | P70～71 | ／ | ／
【市町村】 意志決定、報告・連絡 |  |  | 5 | 発災後 ２カ月以内 （ ／ ） | 復興計画（骨子案）の策定 |  | P57～67 | ／ | ／
【県】 意志決定、報告・連絡 |  |  | 6 | 発災後 ２カ月以内 （ ／ ） | 高知県復興都市計画連絡調整会議の設置 |  | P129～130 | ／ | ／
【県】 意志決定、報告・連絡 |  |  | 7 | 発災後 ２カ月以内 （ ／ ） | 都市復興基本計画（骨子案）の策定・公表 |  | P57～67 | ／ | ／
【市町村】 意志決定 |  |  | 8 | 発災後 ２カ月以内 （ ／ ） | 第ニ次建築制限区域（被災市街地復興推進地域）の都市計画決定 |  | P68～80 | ／ | ／
【市町村】 意志決定 |  |  | 9 | 発災後 ２カ月以内 （ ／ ） | 災害危険区域の指定（または移転促進区域の設定） |  | P81～88 | ／ | ／
その他 |  |  |  | 災害公営住宅建設計画との連携、調整を図る。
業務に必要な機器（有無をチェック） |  |  |  | 必要な資源が使用できない場合の代替対応策（該当するものを全てにチェック）
ＰＣ | □ |  |  | □非常時に使用するＰＣを確保（グループで1台程度） →□プリンターへの接続コードあり
□データを共有ＨＤＤ有り →□データのバックアップ有り （保管場所： ）
ＯＡ機器 | □ |  |  | □手書きで対応 →□様式を紙で保管 （保管場所： ）
□手書きで対応 →□様式を紙で保管 （保管場所： ）
電話 ＦＡＸ | □ □ |  |  | □災害時優先電話（「最重要」表示の電話機）を使用 （設置場所： ）
□災害時優先ＦＡＸ（「最重要」表示のＦＡＸ）を使用 （設置場所： ）
□防災行政無線を使用（ダイヤル番号・ＦＡＸのみ使用可能。）

## 発災後６カ月を目途（第４章）
県・市町村職員行動手順票（発災後６カ月を目途） | [6 empty] | 市町村名
発災日時 |  | 名称 |  |  |  | 被災の概要
平成 年 月 日（ ） 時 分
特定行政庁（県）の場合
地区の復興まちづくり計画 （≒市町村復興計画） |  |  |  | 発災後６カ月を目途に、地区別復興手法を踏まえ、住民等との合意形成を図りながら、地区の復興まちづくり計画の策定を行う。
関係部署 |  |  |  | 市町村都市計画担当課（建築指導担当課、防災担当課など）
県土木部関係課（都市計画課、建築指導課、住宅課など）
準備すべき資料 |  |  |  | □密集市街地カルテ、□基盤整備状況の資料、□地籍調査資料、□権利関係資料、 □都市計画基礎調査結果（都市構造の現状や課題）、 □事前復興計画、□都市計画マスタープラン、□地域防災計画、 □説明会、都市計画審議会の開催場所、周知方法に関する資料、□災害危険区域の条例、 （□地区別復興手法に関する資料）、（□都市復興基本計画（骨子案））、（□復興計画（骨子案））、 （□被災市街地復興推進地域に関する資料）、（□災害危険区域の指定（または移転促進区域の設定）に関する資料） ※（ ）：発災後の資料
その他 |  |  |  | 地区の復興まちづくり計画の策定は、市町村復興計画と同時並行で行う。
【役割区分】 業務区分 |  |  | 復興手順 |  |  |  |  | チェック欄
|  |  | NO | 期限 | 作業内容 |  | 指針のページ数 | 開始日 | 終了日
【市町村】 情報収集 |  |  | 1 | 発災後 70日以内 （ ／ ） | 地区別の復興手法、復興スケジュールの策定 |  | P56、P89～96 | ／ | ／
【市町村】 合意形成 |  |  | 2 | 発災後 ６カ月を目途 （ ／ ） | 住民等との合意形成（現在位置による復興） |  | P99～102 | ／ | ／
【市町村】 合意形成 |  |  | 3 | 発災後 ６カ月を目途 （ ／ ） | 住民等との合意形成（移転による復興） |  | P99～102 | ／ | ／
【市町村】 意志決定、報告・連絡 |  |  | 4 | 発災後 ６カ月を目途 （ ／ ） | 地区の復興まちづくり計画の策定 （市町村復興計画の一部を構成） |  | P95～103 | ／ | ／
【県・市町村】 意志決定、報告・連絡 |  |  | 5 | 発災後 ６カ月を目途 （ ／ ） | 復興都市計画事業の都市計画決定の事前協議 |  | P71、P105 | ／ | ／
【県】 意志決定、報告・連絡 |  |  | 6 | 発災後 ６カ月を目途 （ ／ ） | 高知県復興都市計画連絡調整会議の設置 |  | P129～130 | ／ | ／
【県】 意志決定、報告・連絡 |  |  | 7 | 発災後 ６カ月を目途 （ ／ ） | 都市復興基本計画の策定・公表 （高知県復興計画の一部を構成） |  | P98 | ／ | ／
【市町村】 意志決定、報告・連絡 |  |  | 8 | 発災後 ６カ月を目途 （ ／ ） | 復興都市計画事業の都市計画決定 |  | P105 | ／ | ／
【市町村】 意志決定、報告・連絡 |  |  | 9 | 発災後 ６カ月を目途 （ ／ ） | 防災集団移転促進事業計画の作成 |  | P114～115 | ／ | ／
その他 |  |  |  | 災害公営住宅建設計画との連携、調整を図る。
業務に必要な機器（有無をチェック） |  |  |  | 必要な資源が使用できない場合の代替対応策（該当するものを全てにチェック）
ＰＣ | □ |  |  | □非常時に使用するＰＣを確保（グループで1台程度） →□プリンターへの接続コードあり
□データを共有ＨＤＤ有り →□データのバックアップ有り （保管場所： ）
ＯＡ機器 | □ |  |  | □手書きで対応 →□様式を紙で保管 （保管場所： ）
□手書きで対応 →□様式を紙で保管 （保管場所： ）
電話 ＦＡＸ | □ □ |  |  | □災害時優先電話（「最重要」表示の電話機）を使用 （設置場所： ）
□災害時優先ＦＡＸ（「最重要」表示のＦＡＸ）を使用 （設置場所： ）
□防災行政無線を使用（ダイヤル番号・ＦＡＸのみ使用可能。）