## ①総括責任者
アクションカード
① 総括責任者
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
所 属
担当者
| (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | D-6. 災害対応の開始指示 |  | □
□
| (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | D-14. (災害廃棄物発生量の推計値)首 長、対策本部への報告、対応協議 |  | □
・災害廃棄物発生量の推計値の報告
|  | D-16. (災害廃棄物発生量の推計値)県、 国への報告、対応協議 |  | □
・災害廃棄物発生量の推計値の報告
| (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | C-21. 災害廃棄物処理方針の決定 |  | □
アクションカード
① 総括責任者
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
| (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | C-22. （生活ごみ）他の自治体への委託 決定 |  | □
・自治体の首長または総括責任者同士で確認
| (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | D-33. (災害廃棄物処理実行計画)首長、 対策本部への報告、対応協議 |  | □
・災害廃棄物処理実行計画の内容を報告
|  | D-34. (災害廃棄物処理実行計画)県、国 への報告、対応協議 |  | □
・災害廃棄物処理実行計画の内容を報告
|  | F-42. 災害廃棄物処理実行計画の公表 |  | □
|  | C-32. （災害廃棄物）他の自治体への委 託決定 |  | □
・自治体の首長または総括責任者同士で確認
アクションカード
① 総括責任者
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
| (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | D-49. (見直し後の災害廃棄物処理実行計画) 首長、対策本部への報告、対応協議 |  | □
・見直し後の災害廃棄物処理実行計画の内容を報告
|  | D-50. (見直し後の災害廃棄物処理実行計画) 県、国への報告、対応協議 |  | □
・見直し後の災害廃棄物処理実行計画の内容を報告
|  | F-54. 見直し後の災害廃棄物処理実行 計画の公表 |  | □
|  | D-52. 受入自治体との最終調整 |  | □
・自治体の首長または総括責任者同士で確認
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
B-13. 災害廃棄物発生量の推計
＜②企画＞
A-11. 県、国の処理方針の確認
＜②企画＞
A-11. 県、国の処理方針の確認
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
B-18. 災害廃棄物処理実行計画の検討
＜②企画＞
B-28. 災害廃棄物処理実行計画の完成
＜②企画＞
B-29. (災害廃棄物)他の自治体への委託検討
＜②企画＞
D-38.(災害廃棄物)他の自治体との搬出廃棄物の性状、量、搬出時期の交渉
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
B-47. 災害廃棄物処理実行計画の見直し
＜②企画＞
D-53. 受入自治体への搬出指示
＜②企画＞
A-5. 被災情報等の集約
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
B-20.（生活ごみ）他の自治体への処理委託の検討
＜②企画＞
D-24.（生活ごみ）受入自治体との搬出廃棄物の性状、量、搬出時期の交渉
<⑥､⑦､⑨現場対応>
A-2～4. 被災状況等の確認
①総括責任者 Ⅰ|1
①総括責任者 Ⅰ|2
①総括責任者 Ⅰ|3

## ②企画
アクションカード
② 企画
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
所 属
担当者
| (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | A-5. 被災情報等の集約 |  | □
| (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | B-12. 被災情報等の集約、解析 |  | □
|  | B-13. 災害廃棄物発生量の推計 |  | □
・被災家屋数等の情報に応じて適宜見直し
|  | A-11. 県、国の処理方針の確認 |  | □
・被災状況により県への事務委託を検討（委託する場合は、委託先との連携を踏まえた実行計画となる）
アクションカード
② 企画
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
| (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | B-18. 災害廃棄物処理実行計画の検討 |  | □
・自治体職員だけで計画作成が困難な場合は、他の自治体からの応援職員やコンサル等への外部委託も検討
|  | B-19. （災害廃棄物）他の自治体への処 理委託量の検討 |  | □
・災害廃棄物発生量を踏まえ、自区内での処理可能量を推計し、残りを他の自治体への処理委託量として検討
|  | B-20. （生活ごみ）他の自治体への処理 委託の検討 |  | □
・県・国を通じて近隣自治体等での処理を模索
|  | D-24. （生活ごみ）受入自治体との搬出 廃棄物の性状、量、搬出時期の交渉 |  | □
|  | D-25. （生活ごみ）搬出廃棄物の性状等 の調整指示 |  | □
・搬出する災害廃棄物の量と種別について、排出側と受入側で齟齬が無いよう調整
□
アクションカード
② 企画
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
| (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | B-28. 災害廃棄物処理実行計画の完成 |  | □
・平時に策定された災害廃棄物処理計画と被災の実情を踏まえた実現可能な計画を検討
□
|  | D-35. 災害廃棄物処理実行計画に基づく 業務実行の指示 |  | □
□
|  | B-29. (災害廃棄物)他の自治体への委 託検討 |  | □
|  | D-38. （災害廃棄物）他の自治体との 搬出廃棄物の性状、量、搬出時 期の交渉 |  | □
|  | D-39. （災害廃棄物）搬出廃棄物の性状 、搬出量等の調整指示 |  | □
・搬出する災害廃棄物の種別、量、搬出時期・方法について、交渉結果に基づき調整を指示
□
アクションカード
② 企画
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
| (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | B-46. 災害廃棄物発生量の推計値の見 直し |  | □
・処理の進捗状況等の最新情報に基づき見直しを実施
|  | B-47. 災害廃棄物処理実行計画の見直 し |  | □ |  | □
|  | D-51. 見直し後の災害廃棄物処理実行 計画に基づく業務指示 |  | □
|  | D-53. 受入自治体への搬出指示 |  | □
□
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜③総務＞
A-1.自衛隊、警察、消防との連携情報の収集
<⑥､⑦､⑨現場対応>
A-2～4. 被災状況等の確認
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑥～⑨現場対応>
A-7～10. 被災状況等の確認
<①総括責任者>
D-16. (災害廃棄物発生量の推計値)県、国への報告、対応協議
＜③総務＞
D-15.県､国､周辺自治体との連絡調整
<①総括責任者>
C-21.災害廃棄物処理方針の決定
<①総括責任者>
C-21.災害廃棄物処理方針の決定
<⑥～⑨現場対応>
A-17.災害廃棄物処理実行計画の作成に向けた被災状況、処理状況の報告
＜②企画＞
B-20.(生活ごみ)他の自治体への処理委託の検討
＜②企画＞
B-28. 災害廃棄物処理実行計画の完成
＜③総務＞
D-23.(生活ごみ)県､国､周辺自治体との連絡調整
<①総括責任者>
C-22.(生活ごみ)他の自治体への委託決定
＜③総務＞
D-26.(生活ごみ)受入自治体との手続交渉
＜②企画＞
D-25 (生活ごみ)搬出廃棄物の性状等の調整指示
<①総括責任者>
D-33. (災害廃棄物処理実行計画)首長、対策本部への報告、対応協議
＜②企画＞
B-29.(災害廃棄物)他の自治体への委託検討
＜③総務＞
D-36.(災害廃棄物)委託業者等との調整
<⑥～⑨現場対応>
B-30.災害廃棄物処理実行計画に基づき発注する業務の検討
＜②企画＞
B-28. 災害廃棄物処理実行計画の完成
＜③総務＞
D-37.(災害廃棄物)県､国､周辺自治体との連絡調整
<①総括責任者>
C-32.(災害廃棄物)他の自治体への委託決定
＜③総務＞
D-40 (災害廃棄物)受入自治体との手続交渉
＜⑨処理＞
F-44.(災害廃棄物)搬出廃棄物の性状等の調整
＜⑦仮置場＞
F-44.(災害廃棄物)搬出廃棄物の性状等の調整
<①総括責任者>
D-49.(見直し後の災害廃棄物処理実行計画)首長、対策本部への報告、対応協議
<⑥～⑨現場対応>
F-55.見直し後の災害廃棄物処理実行計画に基づく処理業務の実行・監理
＜⑨処理＞
F-56.(災害廃棄物)搬出廃棄物の性状等の調整
＜⑦仮置場＞
F-56.(災害廃棄物)搬出廃棄物の性状等の調整
<①総括責任者>
D-52.受入自治体との最終調整
<①総括責任者>
D-6. 災害対応の開始指示
＜②企画＞
B-12. 被災情報等の集約、解析
＜②企画＞
A-5. 被災情報等の集約
<①総括責任者>
D-14. (災害廃棄物発生量の推計値)首長、対策本部への報告、対応協議
<⑥ごみ･し尿対応>
F-27.(生活ごみ)搬出廃棄物の性状等の調整
＜③総務＞
D-48.県､国､周辺自治体との連絡調整
②企画 Ⅰ|1
②企画 Ⅰ|2
②企画 Ⅰ|3
②企画 Ⅰ|4
<①総括責任者>
C-32.(災害廃棄物)他の自治体への委託決定
＜③総務＞
D-23.(生活ごみ)県､国､周辺自治体との連絡調整
<①総括責任者>
C-22.(生活ごみ)他の自治体への委託決定

## ③総務
アクションカード
③ 総 務
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-1. 自衛隊、警察、消防との連携情報の 収集 |  | □
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | D-15. 県、国、周辺自治体との連絡調整 |  | □
・県、国、周辺自治体との連絡調整は企画と連携
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | D-23. （生活ごみ）県、国、周辺自治体 との連絡調整 |  | □
・県、国、周辺自治体との連絡調整は企画と連携
|  |  | D-26. (生活ごみ)受入自治体との手続 交渉 |  | □
・関連法に基づいた手続きを実施
アクションカード
③ 総 務
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | D-36. （災害廃棄物）委託業者等との 調整 |  | □
|  |  | D-37. （災害廃棄物）県、国、周辺自治体 との連絡調整 |  | □
・県、国、周辺自治体との連絡調整は企画と連携
|  |  | D-40. （災害廃棄物）受入自治体との手 続交渉 |  | □
・関連法に基づいた手続きを実施
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | D-48. 県、国、周辺自治体との連絡調整 |  | □
・県、国、周辺自治体との連絡調整は企画と連携
③総務 Ⅰ|2
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
A-5. 被災情報等の集約
＜②企画＞
A-11. 県、国の処理方針の確認
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
B-19.(災害廃棄物)他の自治体への処理委託量の検討
＜②企画＞
B-20.(生活ごみ)他の自治体への処理委託の検討
＜②企画＞
D-24.(生活ごみ)受入自治体との搬出廃棄物の性状、量、搬出時期の交渉
＜②企画＞
D-35. 災害廃棄物処理実行計画に基づく業務実行の指示
<⑥～⑨現場対応>
B-31.災害廃棄物処理実行計画に基づき発注する業務の積算
＜②企画＞
D-38.（災害廃棄物）他の自治体との搬出廃棄物の性状、量、搬出時期の交渉
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
B-47. 災害廃棄物処理実行計画の見直し
＜④経理＞
E-41.(災害廃棄物)委託業務の発注・契約
③総務 Ⅰ|1
＜②企画＞
B-29.(災害廃棄物)他の自治体への委託検討

## ④経理
アクションカード
④ 経 理
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | E-41. （災害廃棄物）委託業務の発注・ 契約 |  | □
・応急期に限らず発注が行われる時期に対応
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑥～⑨現場対応>
F-43.災害廃棄物処理実行計画に基づく処理業務の実行・監理
④経理 Ⅰ|1
＜③総務＞
D-36.(災害廃棄物)委託業者等との調整

## ⑤住民窓口
アクションカード
⑤ 住民窓口
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | X-45. 災害廃棄物処理実行計画に基づく 収集運搬や解体撤去の住民への広報 |  | □
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
⑤住民窓口 Ⅰ|1

## ⑥ごみ・し尿対応
アクションカード
⑥ ごみ･し尿対応
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-3. 施設等の被災状況の確認 |  | □
・担当範囲にこだわらず実行可能な者が実施
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-8. 施設等の被災状況の確認 |  | □
・担当範囲にこだわらず実行可能な者が実施
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-17. 災害廃棄物処理実行計画の作成 に向けた被災状況、処理状況の報告 |  | □
・平時に策定された災害廃棄物処理計画に記載された使用予定の資機材等が被災していないか確認
|  |  | F-27. （生活ごみ）搬出廃棄物の性状等 の調整 |  | □
・受入先の要求品質を満たすよう調整
アクションカード
⑥ ごみ･し尿対応
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | B-30. 災害廃棄物処理実行計画に基づ き発注する業務の検討 |  | □
・実行計画を踏まえて各役割が検討
|  |  | B-31. 災害廃棄物処理実行計画に基づ き発注する業務の積算 |  | □
・実行計画を踏まえ、各役割が積算を実施
|  |  | F-43. 災害廃棄物処理実行計画に基づ く処理業務の実行・監理 |  | □
・受託業者と連携
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | F-55. 見直し後の災害廃棄物処理実行 計画に基づく処理業務の実行・監理 |  | □
・実行計画の見直しにあわせて、各役割の受託業者と連携
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
A-5. 被災情報等の集約
＜②企画＞
B-12. 被災情報等の集約、解析
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
D-35. 災害廃棄物処理実行計画に基づく業務実行の指示
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
D-51.見直し後の災害廃棄物処理実行計画に基づく業務指示
＜④経理＞
E-41.(災害廃棄物)委託業務の発注・契約
<①総括責任者>
D-6. 災害対応の開始指示
＜②企画＞
D-25. （生活ごみ）搬出廃棄物の性状等の調整指示
⑥ごみ・し尿対応 Ⅰ|1
＜②企画＞
B-18. 災害廃棄物処理実行計画の検討
＜③総務＞
D-36.(災害廃棄物)委託業者等との調整
⑥ごみ・し尿対応 Ⅰ|2

## ⑦仮置場
アクションカード
⑦ 仮置場
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-4. 啓開ごみ等の情報収集 |  | □
・担当範囲にこだわらず実行可能な者が実施
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-9. 仮置場候補地の情報収集、現地状 況の確認 |  | □
・担当範囲にこだわらず実行可能な者が実施
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-17. 災害廃棄物処理実行計画の作成 に向けた被災状況、処理状況の報告 |  | □
・平時に策定された災害廃棄物処理計画に記載された使用予定の資機材等が被災していないか確認
アクションカード
⑦ 仮置場
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | B-30. 災害廃棄物処理実行計画に基づ き発注する業務の検討 |  | □
・実行計画を踏まえて各役割が検討
|  |  | B-31. 災害廃棄物処理実行計画に基づ き発注する業務の積算 |  | □
・実行計画を踏まえ、各役割が積算を実施
|  |  | F-43. 災害廃棄物処理実行計画に基づ く処理業務の実行・監理 |  | □
・受託業者と連携
|  |  | F-44. （災害廃棄物）搬出廃棄物の性状 等の調整 |  | □
・受入先の要求品質を満たすよう調整
アクションカード
⑦ 仮置場
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | F-55. 見直し後の災害廃棄物処理実行 計画に基づく処理業務の実行・監理 |  | □
・実行計画の見直しにあわせて、各役割の受託業者と連携
|  |  | F-56. （災害廃棄物）搬出廃棄物の性状 等の調整 |  | □
・受入先の要求品質を満たすように調整
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
A-5. 被災情報等の集約
＜②企画＞
B-12. 被災情報等の集約、解析
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
D-39.(災害廃棄物)搬出廃棄物の性状、搬出量等の調整指示
＜②企画＞
D-53. 受入自治体への搬出指示
<①総括責任者>
D-6. 災害対応の開始指示
⑦仮置場 Ⅰ|1
⑦仮置場 Ⅰ|3
⑦仮置場 Ⅰ|2
＜②企画＞
B-18. 災害廃棄物処理実行計画の検討
＜③総務＞
D-36.(災害廃棄物)委託業者等との調整
＜④経理＞
E-41.(災害廃棄物)委託業務の発注・契約
＜②企画＞
D-35. 災害廃棄物処理実行計画に基づく業務実行の指示
＜②企画＞
D-51.見直し後の災害廃棄物処理実行計画に基づく業務指示

## ⑧解体撤去
アクションカード
⑧ 解体撤去
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-10. 家屋倒壊危険度判定結果の情報 収集 |  | □
・担当範囲にこだわらず実行可能な者が実施
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-17. 災害廃棄物処理実行計画の作成 に向けた被災状況、処理状況の報告 |  | □
・平時に策定された災害廃棄物処理計画に記載された使用予定の資機材等が被災していないか確認
アクションカード
⑧ 解体撤去
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | B-30. 災害廃棄物処理実行計画に基づ き発注する業務の検討 |  | □
・実行計画を踏まえて各役割が検討
|  |  | B-31. 災害廃棄物処理実行計画に基づ き発注する業務の積算 |  | □
・実行計画を踏まえ、各役割が積算を実施
|  |  | F-43. 災害廃棄物処理実行計画に基づ く処理業務の実行・監理 |  | □
・受託業者と連携
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | F-55. 見直し後の災害廃棄物処理実行 計画に基づく処理業務の実行・監理 |  | □
・実行計画の見直しにあわせて、各役割の受託業者と連携
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
B-12. 被災情報等の集約、解析
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
⑧解体撤去 Ⅰ|1
⑧解体撤去 Ⅰ|2
＜④経理＞
E-41.(災害廃棄物)委託業務の発注・契約
＜②企画＞
B-18. 災害廃棄物処理実行計画の検討
＜②企画＞
D-35. 災害廃棄物処理実行計画に基づく業務実行の指示
＜③総務＞
D-36.(災害廃棄物)委託業者等との調整
＜②企画＞
D-51.見直し後の災害廃棄物処理実行計画に基づく業務指示

## ⑨処理
アクションカード
⑨ 処 理
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-2. 災害廃棄物の発生状況の確認 |  | □
・担当範囲にこだわらず実行可能な者が実施
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-7. 災害廃棄物の発生状況の確認 |  | □
・担当範囲にこだわらず実行可能な者が実施
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-17. 災害廃棄物処理実行計画の作成 に向けた被災状況、処理状況の報告 |  | □
・平時に策定された災害廃棄物処理計画に記載された使用予定の資機材等が被災していないか確認
アクションカード
⑨ 処 理
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | B-30. 災害廃棄物処理実行計画に基づ き発注する業務の検討 |  | □
・実行計画を踏まえて各役割が検討
|  |  | B-31. 災害廃棄物処理実行計画に基づ き発注する業務の積算 |  | □
・実行計画を踏まえ、各役割が積算を実施
|  |  | F-43. 災害廃棄物処理実行計画に基づ く処理業務の実行・監理 |  | □
・受託業者と連携
|  |  | F-44. （災害廃棄物）搬出廃棄物の性状 等の調整 |  | □
・受入先の要求品質を満たすよう調整
アクションカード
⑨ 処 理
Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | F-55. 見直し後の災害廃棄物処理実行 計画に基づく処理業務の実行・監理 |  | □
・実行計画の見直しにあわせて、各役割の受託業者と連携
|  |  | F-56. （災害廃棄物）搬出廃棄物の性状 等の調整 |  | □
・受入先の要求品質を満たすように調整
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
A-5. 被災情報等の集約
＜②企画＞
B-12. 被災情報等の集約、解析
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
D-53. 受入自治体への搬出指示
<①総括責任者>
D-6. 災害対応の開始指示
⑨処理 Ⅰ|1
⑨処理 Ⅰ|3
⑨処理 Ⅰ|2
＜③総務＞
D-36.(災害廃棄物)委託業者等との調整
＜④経理＞
E-41.(災害廃棄物)委託業務の発注・契約
＜②企画＞
B-18. 災害廃棄物処理実行計画の検討
＜②企画＞
D-35. 災害廃棄物処理実行計画に基づく業務実行の指示
＜②企画＞
D-39.(災害廃棄物)搬出廃棄物の性状、搬出量等の調整指示
＜②企画＞
D-51.見直し後の災害廃棄物処理実行計画に基づく業務指示