## ①総括責任者
アクションカード
① 総括責任者
Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | C-4. 仮設トイレの設置決定 |  | □
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
A-2. 被災情報等の集約(終了時まで継続)
＜②企画＞
D-5. 仮設トイレの設置指示
①総括責任者 Ⅱ|1
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ

## ②企画
アクションカード
② 企画
Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-2. 被災情報等の集約 （終了時まで継続） |  | □
□
|  |  | D-5. 仮設トイレの設置指示 |  | □
□
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑥ごみ･し尿対応>
A-1. 下水道・し尿処理施設の被害状況の確認
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑥ごみ･し尿対応>
B-3. 仮設トイレ必要数の推計
<①総括責任者>
C-4. 仮設トイレの設置決定
＜③総務＞
D-9. 不足分の仮設トイレの手配（県、他の自治体、協定団体との連絡調整）
<⑥ごみ･し尿対応>
F-14. 備蓄トイレの配置
＜⑤住民窓口＞
X-6.使用可能トイレの場所、トイレ使用ルールの広報
<①総括責任者>
C-4. 仮設トイレの設置決定
②企画 Ⅱ|1

## ③総務
アクションカード
③ 総 務
Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | D-9. 不足分の仮設トイレの手配 （県、他の自治体、協定団体との連絡調整） |  | □
・高齢者、障害者用に洋式の確保を優先 ・不足を想定し、可能な限り余裕分も確保
|  |  | D-11. 仮設トイレのし尿の収集運搬委託 の手配 |  | □
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | D-20. 追加分の仮設トイレの手配 （県、他の自治体、協定団体との連絡調整） |  | □
アクションカード
③ 総 務
Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
D-5. 仮設トイレの設置指示
<⑥ごみ･し尿対応>
A-7. 仮設トイレのし尿収集運搬体制の確認
＜④経理＞
E-12. 仮設トイレの設置契約
＜④経理＞
E-13. 仮設トイレのし尿の収集運搬契約
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑥ごみ･し尿対応>
B-19. 仮設トイレの過不足の検討
＜④経理＞
E-21. 仮設トイレの追加契約、余剰分の契約終了
③総務 Ⅱ|1
③総務 Ⅱ|2

## ④経理
アクションカード
④ 経 理
Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | E-12. 仮設トイレの設置契約 |  | □
|  |  | E-13. 仮設トイレのし尿の収集運搬契約 |  | □
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | E-21. 仮設トイレの追加契約、余剰分の 契約終了 |  | □
アクションカード
④ 経 理
Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑥ごみ･し尿対応>
D-10. 仮設トイレの委託業者、協定団体との調整
＜③総務＞
D-11. 仮設トイレのし尿の収集運搬委託の手配
<⑥ごみ･し尿対応>
F-16. 仮設トイレのし尿収集運搬開始
<⑥ごみ･し尿対応>
F-23. 仮設ﾄｲﾚの追加、集約、撤去
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
④経理 Ⅱ|1
④経理 Ⅱ|2
＜③総務＞
D-9. 不足分の仮設トイレの手配（県、他の自治体、協定団体との連絡調整）
＜③総務＞
D-20. 追加分の仮設トイレの手配（県、他の自治体、協定団体との連絡調整）

## ⑤住民窓口
アクションカード
⑤ 住民窓口
Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | X-6. 使用可能トイレの場所、トイレ使用 ルールの広報 |  | □
・避難所に加え、上下水道が被災した地域の使用可能トイレの場所を広報 ・使用済トイレットペーパーを便槽に入れない、ビニール袋等で分別する等の仮設トイレ使用ルールを広報
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-8. 仮設トイレの設置要望の集約 |  | □
|  |  | X-17. 仮設トイレの設置場所の広報 |  | □
・仮設トイレの設置後、速やかに実施 ・避難所に加え、上下水道が被災した地域の仮設トイレの場所を広報
アクションカード
⑤ 住民窓口
Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-18. 避難所等からの苦情、仮設トイレ の追加・収集要望を集約 |  | □
|  |  | X-24. 仮設トイレの設置・撤去の広報 |  | □
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
A-2. 被災情報等の集約(終了時まで継続)
<⑥ごみ･し尿対応>
F-15. 仮設トイレの確保・設置
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑥ごみ･し尿対応>
B-19. 仮設トイレの過不足の検討
<⑥ごみ･し尿対応>
F-23. 仮設ﾄｲﾚの追加、集約、撤去
⑤住民窓口 Ⅱ|1
⑤住民窓口 Ⅱ|2

## ⑥ごみ・し尿対応
アクションカード
⑥ ごみ･し尿対応
Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-1. 下水道・し尿処理施設の被害状況 の確認 |  | □
・断水状況も確認
|  |  | B-3. 仮設ﾄｲﾚ必要数の推計 |  | □
・避難人数、下水道区域被災情報にあわせて必要数を推計
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | F-14. 備蓄トイレの配置 |  | □
・4.仮設トイレの設置決定後、速やかに実施 ・おむつ、生理用品、消毒液等老若男女に対応した消耗品、備品等の確保は仮設トイレ管理者が調整
|  |  | D-10. 仮設ﾄｲﾚの委託業者、協定団体と の調整 |  | □
|  |  | F-15. 仮設ﾄｲﾚの確保・設置 |  | □
・委託業者、協定団体からレンタルした仮設トイレを設置
アクションカード
⑥ ごみ･し尿対応
Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-7. 仮設トイレのし尿収集運搬体制の 確認 |  | □
・平時のし尿収集運搬体制を確認
|  |  | F-16. 仮設トイレのし尿収集運搬開始 |  | □
・各仮設トイレの利用状況に合わせて定期的に収集
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | F-22. 仮設トイレの維持管理 （14.,15.時点から継続） |  | □
・仮設トイレの管理者へ、害虫・衛生面に十分配慮するよう要請
|  |  | B-19. 仮設トイレの過不足の検討 |  | □
・18.の情報等を基に、不足する場合は、必要に応じて配置数・場所を見直し、追加を検討 ・契約解除は、下水道の復旧や仮設住宅の整備状況等から判断（下水道、仮設住宅部署等との連携）
|  |  | F-23. 仮設トイレの追加、集約、撤去 |  | □
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
D-5. 仮設トイレの設置指示
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜④経理＞
E-12. 仮設トイレの設置契約
＜⑤住民窓口＞
X-17. 仮設トイレの設置場所の広報
＜④経理＞
E-13. 仮設トイレのし尿の収集運搬契約
＜③総務＞
D-11. 仮設トイレのし尿の収集運搬委託の手配
＜⑤住民窓口＞
A-18.避難所等からの苦情、仮設トイレの追加・収集要望を集約
＜④経理＞
E-21. 仮設トイレの追加契約、余剰分の契約終了
＜⑤住民窓口＞
X-24 仮設ﾄｲﾚの設置・撤去の広報
⑥ごみ・し尿対応 Ⅱ|1
⑥ごみ・し尿対応 Ⅱ|2
＜③総務＞
D-20. 追加分の仮設トイレの手配（県、他の自治体、協定団体との連絡調整）
＜②企画＞
A-2. 被災情報等の集約(終了時まで継続)
＜②企画＞
A-2. 被災情報等の集約(終了時まで継続)