## 表紙
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
様
[5 empty] | (受注者) | 住 所
氏 名
業務計画書の提出について
| 委託業務名 |  |  | 委託業務
| 委託番号 |  |  | 第 号
うえの業務について、下記のとおり業務計画書を提出します。
① 業務工程表
② 業務実施体制
Note on A23: 請負金額が１０００万円以下は成績評定は不要（成績評定要項第2条平成12年1月）

## 業務計画①
業務計画① 業務工程表
１．すべての成果物は履行期間内に提出すること。
建築設計業務委託契約書 抜粋 「第41条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない 場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。」
２．建築設計業務と設備設計業務が分離発注の場合は、受注者どおしで調整のうえ両業務共記入する。
３．成果物のうち、「工事積算数量算出書」、「工事積算数量調書」、「見積書」は、建築設計業務は履行期限の３０日前までに、設備設計業務は7日前までに提出すること。
４．建築図又は設備図の担当チェックは３日以上確保すること。
５．建築図又は設備図の課内回覧期間は１０日以上確保すること。
管理技術者 氏名
設計委託 |  | 委 託 業 務 名 |  |  |  | 受 注 者 | [9 empty] | 備 考 | 図面枚数・設計要員数
工程表 |  | 業 務 委 託 料 |  |  |  | 履行期間 |  |  | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 至 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
建築設計業務 |  | 工 程 区 分 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | ・委託期間に応じて分割して使用 | 業務区分 | 図面枚数 | 延べ設計・ 積算要員数
|  |  | 計画又は計画図面の説明又は提出 | [12 empty] | ・必要に応じて | 総合計画
|  |  | 現場立会 | [12 empty] | ・必要に応じて | 一般図
|  |  | 平面計画・配置図計画の提出 | [12 empty] | ・平面計画、配置図計画については、 設備諸室、設備ルートを設備担当者と 打ち合わせ済みのものであること ・担当チェック期間は、3日以上確保すること | 詳細図
|  |  | 建築図提出・返却（担当チェック用） | [13 empty] | 構造計算
|  |  | 設備図提出・返却（担当チェック用） | [13 empty] | 構造図
|  |  | 建築図提出・返却（課内回覧用） | [12 empty] | ・課内回覧期間は１０日以上確保すること | 特記仕様書
|  |  | 設備図提出・返却（課内回覧用） | [13 empty] | 積算・内訳書
|  |  | 設計書・内訳書提出（予算チェック） | [12 empty] | ・県単価振替作業、１週間程度必要 | 計画通知
|  |  | 「工事積算数量算出書」、「工事積算数量調書」、「見積書」 | [12 empty] | ・履行期限の30日前までに提出
|  |  | 計画通知関係 | [12 empty] | ・必要に応じて
|  |  | 成果品提出 | [12 empty] | ・完了後、5日以内に業務完了通知書提出 提出後、10日以内に完了検査完了
完了検査
[17 empty] | 計 | 計 枚 | 計延 人
（設備設計が別契約の場合） 設備設計業務 |  | 工 程 区 分 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | ・委託期間に応じて分割して使用 | 業務区分 | 図面枚数 | 延べ設計・ 積算要員数
|  |  | 計画又は計画図面の説明又は提出 | [12 empty] | ・必要に応じて | 総合計画
|  |  | 現場立会 | [12 empty] | ・必要に応じて | 一般図
|  |  | 平面計画・配置図計画の提出 | [12 empty] | ・平面計画、配置図計画については、 設備諸室、設備ルートを設備担当者と 打ち合わせ済みのものであること ・担当チェック期間は、3日以上確保すること | 詳細図
|  |  | 設備図提出・返却（担当チェック用） | [13 empty] | 構造計算
|  |  | 建築図提出・返却（担当チェック用） | [13 empty] | 構造図
|  |  | 設備図提出・返却（課内回覧用） | [12 empty] | ・課内回覧期間は１０日以上確保すること | 特記仕様書
|  |  | 建築図提出・返却（課内回覧用） | [13 empty] | 積算・内訳書
|  |  | 設計書・内訳書提出（予算チェック） | [12 empty] | ・県単価振替作業、１週間程度必要 | 計画通知
|  |  | 「工事積算数量算出書」、「工事積算数量調書」、「見積書」 | [12 empty] | ・履行期限の１０日前までに提出
|  |  | 計画通知関係 | [12 empty] | ・必要に応じて
|  |  | 成果品提出 | [12 empty] | ・完了後、5日以内に業務完了通知書提出 提出後、10日以内に完了検査完了
完了検査
[17 empty] | 計 | 計 枚 | 計延 人
（注）１. 各工程区分ごとに実線で表示し、一日あたりの平均要員数を当該線上に記入する。協力事務所に依頼する部分は、（ ）で内書きする。
２. 調査員との打合せ欄は、業務委託特記仕様書で規定している時期に対応する予定日を記入する。
３. 設備設計事務所との打合せ欄は、平面図等基本図面を設備設計事務所に配布する予定日を含めて記入する。（委託業務が設備設計の場合は、建築設計事務所と読み替える。）

## 業務計画②
業務計画② 業務実施体制
担 当 者 | 年令 | 資 格 | 業務経歴（最近５年間に主任設計者等として業務を担当した主なもの）
氏 名 |  | 登 録 番 号 | 建築物の名称 | 構造・規模又は設備概要 | 担当時の所属事務所
（※事務所名） |  | 経 験 年 数
管理技術者 |  | （ ）級建築士
（総括設計者） |  | （ ）号
（ ） |  | 経験 年
意匠主任 |  | （ ）級建築士
（ ）号
（ ） |  | 経験 年
構造主任 |  | （ ）級建築士
（ ）号
（ ） |  | 経験 年
電気設備主任
（ ） |  | 経験 年
機械設備主任
（ ） |  | 経験 年
積算主任
（ ） |  | 経験 年
※協力事務所に所属している場合は、その事務所名を（ ）内に記入する。