## 入力用
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
発注者
課 長 | 課長補佐 |  | チーフ | 担当
令和 年 月 日
工事 | [8 empty] | 報 告 者
現場代理人
写真等
工事場所
工 期
令和 年 年 日～令和 年 月 日
施工業者
１．出来高 |  | 黒線計画 |  |  |  |  | ３．その他（翌月予定）
赤線実施
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
年
月
％ | [5 empty] | 実施出来高
２．施工概要
４．作業員稼働 状況（延べ人・日）
[8 empty] | 種別 | 当月 | 累計 | 備考
作業員
職員
計

## 記載例
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
発注者
課 長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  | チーフ |  |  | 担当
2002-07-31
○○事務所建築主体 工事 | [15 empty] | 報 告 者
現場代理人 高知 一郎 印
工事場所
高知市丸の内１－２－２０
工 期
平成13年12年 7日～平成14年 8月31日
施工業者
○○建設・△△工務店建設工事共同企業体
１．出来高 | [5 empty] | 黒線計画 | [7 empty] | ３．その他（翌月予定）
赤線実施
[13 empty] | 100% | 8/1～8/3-建具クロス
[13 empty] | 90% | 8/1～8/2-ネダホーム
[13 empty] | 80% | 8/5～8/6-隔壁取付
[13 empty] | 70% | 8/5～8/10-内部美装 8/19～8/20-床ワックス
[13 empty] | 60% | 8/10-畳敷き
[13 empty] | 50% | 8/1～8/8-ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 8/9～8/10-ﾗｲﾝ・車止め
[13 empty] | 40% | 7/9～8/10-植樹
[13 empty] | 30% | 8/12-社内検査
[13 empty] | 20% | 8/12～8/14-消防・役所検査
[13 empty] | 10% | 8/21-下検査
[13 empty] | 0% | 8/27-本検査
年 | 13 | 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃
月 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 8/15～8/18-盆休み（現場全休）
％ | 2.7 | 13.6 | 19.9 | 27.5 | 46.8 | 60.5 | 78.4 | 95.8 | 100 |  |  |  | 実施出来高
２．施工概要
7/1～7/14-造作工事 7/17～7/27建具入れ | [13 empty] | ４．作業員稼働 状況（延べ人・日）
7/1～5-3F床工事 7/5～13-4F
7/1～5-2F壁ﾎﾞｰﾄﾞ 7/5～14-3F 7/14～21-4F | [14 empty] | 種別 | 当月 | 累計 | 備考
7/1～5-1Fｸﾛｽ 7/5～14-2F 7/14～23-3F 7/23～25-4F
7/1～1F塗装･ﾀｲﾙ･流し台 7/5～2F 7/12～3F 7/16～4F | [14 empty] | 作業員 | 700人 | 5,000人
7/1～8 北面吹付け 7/8～14南面
7/1～5 南面ﾍﾞﾗﾝﾀﾞﾓﾙﾀﾙ | [14 empty] | 職員 | 70人 | 500人
7/15～17 外部足場解体
7/17～ 外構縁石・Ｕ字溝・ｱｽﾌｧﾙﾄ工事
7/23～ 事務所解体
[15 empty] | 計 | 770人 | 5,500人