## 業務日誌
業 務 日 誌 | [14 empty] | 16条協議番号
委託業務名 |  |  | 工 期 |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 所 長 | 次長 | 技術次長 | 課長 | チーフ | 監督員
受託業者名 |  |  | 現場責任者
河川名 |  |  | 監督職員
作業場所 |  |  | 作業内容
標準歩掛 | 歩掛名 |  | 規格等 | [6 empty] | 単位 | 数量 |  | 備考
実績精算 | 月 日 | 具体的な作業内容 | 作業時間 | 人役・機械・資材等
名称
単位
| 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
別途位置図や平面図、作業状況が分かる写真を添付すること。実績精算を行う場合はその数量が分かる写真を必ず添付すること。

## 業務日誌 (記載例)
業 務 日 誌 | [14 empty] | 16条協議番号
No．１
委託業務名 | 河改（維）第○○－○○号 ○○川外 河川維持委託業務 |  | 工 期 |  | 自 令和 ２ 年 ４ 月 １ 日 至 令和 ３ 年 ３ 月 31 日 |  |  |  |  | 所 長 | 次長 | 技術次長 | 課長 | チーフ | 監督員
受託業者名 | △△△建設 株式会社 |  | 現場責任者 |  | ◆◆ ◆◆
河川名 | ○○川 |  | 監督職員 |  | ■■ ■■
作業場所 | 高知市丸ノ内 |  | 作業内容 |  | 埋塞土砂撤去 V=○○m3、除草工 A＝○○m2
標準歩掛 | 歩掛名 |  | 規格等 | [6 empty] | 単位 | 数量 |  | 備考
| 除草・集草（人力）、梱包・積込・荷卸（複合） |  | 肩掛式、梱包無し、ダンプトラック2t、飛散防止措置無し | [6 empty] | m2 | 500
| 運搬（堤防除草） |  | ダンプトラック2t、梱包無し、DID区間有り、5.5km以下 | [6 empty] | 千m2 | 0.5
| 処分費 |  | 草 | [6 empty] | kg | 100
実績精算 | 月 日 | 具体的な作業内容 | 作業時間 | 人役・機械・資材等
|  |  |  | 名称 | 普通作業員 | 世話役 | BH0.25m3 | ダンプトラック2t
|  |  |  | 単位 | 人 | 人 | h | h
| ○月○日 | 埋塞土砂撤去、運搬 | 8 |  | 5 | 1 | 4 | 6
| ○月○日 | 埋塞土砂撤去、運搬 | 8 |  | 3 | 1 | 4 | 6
| ○月○日 | 残土場整地 | 4 |  | 1 | 0.5 | 4
| 計 |  |  |  | 9 | 2.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
別途位置図や平面図、作業状況が分かる写真を添付すること。実績精算を行う場合はその数量が分かる写真を必ず添付すること。
人役等が重複していないか要チェック
（例）普通作業員で計上した人が、バックホウの運転も行っていないか。
（例）標準歩掛りの運搬と実績精算で計上したダンプトラック等が重複していないか。
記載例