## 資料
○○町内通学路の対策箇所一覧表 《平成○○年度》
【○○町立○○小学校】
地図 番号 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 短期的対策内容 | （路線名） |  |  | 事業主体 | 対策 | 状況確認 年度 | 対策終了 年度 | 備考
長期的対策内容
1 | ○○町○○ 信号機 ○○-005 | 緩やかなカーブで車両用信号が赤でも、自動車が通過する。 | 道路標示の設置 | （ | 国道○号 | ） | 道路管理者（国） | 済 | H24 | H24 | 交通量が四国横断自動車道へ大幅にシフトしたことから、引き続き状況を注視する。
|  |  | 児童への安全確認の徹底 |  |  |  | 学校 | 済 | H24 | H24
|  |  | 交通安全週間中の街頭指導 |  |  |  |  | 済 | H24 | H24
|  |  | 予告信号機設置 |  |  |  | 警察・公安委員会 | 済 | H24 | H25
|  |  | 必要に応じて、安全な歩行空間の確保に向けた検討 | （ | 国道○号 | ） |  | 未 | H24 | 未定
2 | ○○町○○ ○○より100ｍ○○よりの国道沿い約200ｍ区間 | 歩道が狭く、特に自転車では行き違いもできない状態である。 | 平張りコンクリート | （ | 国道○号 | ） | 道路管理者（国） | 済 | H24 | H24 | 交通量が四国横断自動車道へ大幅にシフトしたことから、引き続き状況を注視する。
|  |  | 路肩のカラー化（グリーンラインの整備） |  |  |  |  | 済 | H24 | H24
|  |  | 児童への安全確認の徹底 |  |  |  | 学校 | 済 | H24 | H24
|  |  | 押ボタン信号機移設 |  |  |  | 警察・公安委員会 | 済 | H24 | H25
|  |  | 横断歩道移設 |  |  |  |  | 済 | H24 | H25
3 | ○○小学校前の県道 （JRの踏切り付近） | JRの踏切り付近の道幅が狭く、車両が通過する際に児童が避けるスペースがないため危険である。 | 児童への安全確認の徹底 | （ | 県道○○線 | ） | 学校 | 済 | H25 | H27
|  |  | ◇道路拡幅による歩道整備の実施 ・H27年度：道路詳細設計の実施 ・H28年度：用地買収及び工事着手 | （ | 県道○○線 | ） | 道路管理者（県） | 未 | H25 | 事業中
4 | 国道○○号と地方道○○線交差地点付近（○○付近） | 車両が多く通行しており、歩道未整備区間を歩行者が通行する際は接触する恐れがあり危険な状態 | 路肩のカラー化（グリーンラインの整備） | （ | 国道○号 | ） | 道路管理者（国） | 済 | H27 | H28
|  |  | 歩道整備の実施 | （ | 国道○号 | ） | 道路管理者（国） | 未 | H27 | 未定
【○○町立○○小学校】
地図 番号 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 短期的対策内容 | （路線名） |  |  | 事業主体 | 対策 | 状況確認 年度 | 対策終了 年度 | 備考
長期的対策内容
5 | ○○小学校1572より○○376までの区間 | 道幅が狭い | 路肩（路側帯）の設置・拡幅 | （ | 県道○○線 | ） | 道路管理者（県） | 済 | H24 | H24 | 以前は30kmの速度規制をしていたが、現在解除されている。
|  |  | 路肩（路側帯）の設置・拡幅 | （ | 県道○○線 | ） | 道路管理者（町） | 済 | H24 | H24
|  |  | 児童への交通安全指導 | （ | 県道○○線 | ） | 学校 | 済 | H24 | H24
6 | ○○小学校1572より西へ→○○商店（○○1384）→JA○○支所前（バス停）の区間 | 道幅が狭いため、車両等と接触する危険がある。（特に登校時） | 路側帯の設置・拡幅 | （ | 県道○○線 | ） | 道路管理者（町） | 済 | H24 | H24
|  |  | 速度抑制を促す注意喚起看板の設置を検討 |  |  |  |  | 済 | H24 | H29
|  |  | 状況を注視しながら、必要に応じて対応 |  |  |  |  | 未 | H24 | H30～
【○○町立○○中学校】
地図 番号 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 短期的対策内容 | （路線名） |  |  | 事業主体 | 対策 | 状況確認 年度 | 対策終了 年度 | 備考
長期的対策内容
7 | ○○町○○バス停付近～○○株式会社付近 | 交通量が多い、・この区間、分離帯がないところがあり、自転車通学するには危険。 | 路側帯のカラー舗装化 | （ | 国道○○号 | ） | 道路管理者（県） | 済 | H25 | H25
|  |  | 歩道整備 |  |  |  |  | 未 | H25 | 事業中
8 | ○○中学校～○○（○○大橋手前） | カーブがあり、見通しが悪い。 | 町有地に隣接する箇所の歩道整備。 | （ | 町道○○線 | ） | 道路管理者（町） | 未 | H28 | H30～ | 歩道拡幅 H30～ ※H29設計委託
|  |  | 歩道整備 |  |  |  |  | 未 | H28 | H30～
9 | ○○町 ○○ | 歩道が整備されていない箇所があり、車道の幅員も狭い箇所がり、大変危険。 | 路側帯のカラー舗装化 | （ | 県道○○線 | ） | 道路管理者（県） | 済 | H29 | H30 | 大きな切土を伴うため、残土場の調整中 H29～
|  |  | 予算が付き次第、順次着工をすすめる |  |  |  |  | 未 | H29 | H30～
10 | ○○町 ○○ | 歩道が整備されていない箇所があり、車道の幅員も狭い箇所がり、大変危険。 | 路側帯のカラー舗装化 | （ | 県道○○線 | ） | 道路管理者（県） | 済 | H29 | H30
|  |  | 歩道整備 |  |  |  |  | 未 | H29 | 検討中
11 | 役場 西庁舎前 （ＪＲ○○駅側） | 歩道が片側しかなく、自転車通学の生徒は歩道のない車道を通っており、走行する車両に非常に接近していて大変危険。 | ○○食堂等の複数の店舗が建つ側の歩道を整備する計画あり | （ | 県道○○線 | ） | 道路管理者（県） | 未 | H29 | H30～ | 駅前再開発計画〔所管：町（に○○課）〕が、形として見えてきたら具体的に検討していく。