## Sheet1
クラスタープロジェクト工程表
番号 | プロジェクト名 | A町 トマト生産拡大プロジェクト（農業分野） |  |  |  |  | 取りまとめ課 | 課
[7 empty] | 実施地域 | A町（JA〇〇管内）
プロジェクトの概要等 |  | 事業実施主体（※印は想定） |  | クラスターを構成する施設等 （◎：核となるもの ○：その他のもの ※：想定） |  | クラスター化に向けた課題やポイント |  |  |  | 目指すアウトカム
JA●●のトマト主産地A町で、トマトの生産拡大を核として、関連する集出荷場、農産品加工施設、道の駅、地元レストラン等が連携し、拡大再生産の好循環を生み出す産業クラスター化を目差す。 ＪＡ出資型法人の整備する次世代園芸団地を中心に中山間農業複合経営拠点を整備すると共に、地元生産者の規模拡大や、新たにトマト生産に参入する企業誘致も行う。 さらに、研修できる仕組みをつくることで、新規就農者の育成にも取り組み、若者が夢を持ってA町で働ける農業の実現を目指す。 |  | 《生産》 ・A町トマト生産者(規模拡大生産者＋新規就農者） ・JA●●、JA出資型法人 ・※(株)Bフード（新規参入企業） 《加工》 ・C加工所 《流通・販売》 ・ＪＡ●● 《直販》 ・道の駅 《研修》 ・JA出資型法人 |  | 《生産》 ◎次世代施設園芸団地 ○次世代型ハウス 〇研修施設 《加工》 ○C加工所加工施設 《流通・販売》 〇JA●●トマト集出荷場 ○道の駅直販所 ○地元レストラン |  | ・次世代園芸団地、次世代型ハウスの整備候補地の確保 ・ＪＡ出資型法人の立ち上げと経営安定化 ・中山間農業複合経営拠点の立ち上げと庭先集荷等のしくみづくり ・JA●●会員へのクラスター化計画の周知と合意形成、計画実行への主体的な参画 ・規模拡大意向農家の把握と経営計画の策定 ・新規就農者の確保と育成 ・新たに生産に参入する企業誘致と地元の合意・受入体制の整備 ・国費も含めて、ハウスや関連施設整備のための有利な補助事業の検討 ・トマト集出荷場を中心として、加工仕向け用トマトの安定確保 ・新たな加工品の開発と販路拡大 ・道の駅での直販拡大や地元レストラン等と連携した青果および加工品の販売拡大 ・トマト以外のパプリカ、ナス等その他の特産品とのコラボレーション、ナポリタンの街等さらなる取組の検討等、観光面も含めてA町への集客力アップ |  |  |  | ○雇用創出数 20名 （構成する施設等ごとに記載） ・JA出資型法人 4名 ・規模拡大生産者ハウス 3名 ・㈱Bフード 6名 ・C加工所加工施設 3名 ・道の直販所 1名 ・JA●●集出荷場 3名
取組内容及び事業実施主体 |  | H27 | H28 |  | H29 |  | H30 |  | H31 |  | H32以降
◆ クラスタープランの策定等
◆ 次世代施設園芸団地の整備 【事業実施主体】 ・JA●●トマト生産者 ・JA●● ・A町 ・※（株）Bフード 【県関係課】 ・農業振興部産地・流通支援課 ・●●農業振興センター基盤整備課 ・●●農業改良普及所
◆ 食品加工施設等の整備 【事業実施主体】 ・※C加工所 ・※道の駅 【県関係課】 ・地域農業推進課 ・産地・流通支援課 ・●●地域本部
（プロジェクトチーム） JA●●、Ａ町、●●農業改良普及所、●●農業振興センター、●●地域本部、（株）Ｂフード
：クラスタープランへの支援、プランの進捗管理、情報共有、問題が起きた際の速やかな対策の実施
県、A町、JA●●、参入企業
次世代型ハウスの
基盤整備・施設整備
クラスター構想案の策定
クラスタープロジェクトチームの設置
クラスタープランの策定
クラスター育成チームの設置
コアプレイヤー
との協定締結
参加希望者公募
【実施主体】
JA●●（規模拡大農家、新規就農希望者募集）
A町（加工業者、参加レストラン等募集)
【事業実施主体】JA●●
新規就農者用：次世代型ハウス整備
【県】産地・流通支援課：ハウス整備を支援、●●農業改良普及所：法人の運営支援、栽培支援
【A町】農地の借り受け等の支援、ハウス整備を支援
加工施設の整備
【事業実施主体】加工施設を整備
【県】●●地域本部：地域APへの事業の位置付け、事業計画の策定支援、産地・流通支援課：加工施設の整備を支援、地域農業推進課：加工原料の安定確保に向けた生産者団体との調整
【A町】従業員の確保対策を実施
記載例
※記載内容はイメージです
適地調査の実施・候補地決定
【事業実施主体】JA●●
トマト生産者の規模拡大整備(50a)
【県】産地・流通支援課：施設整備を支援、●●農業改良普及所：営農支援
【A町】農地の借受け支援、ハウス整備を支援
【事業実施主体】（株）Ｂフード
【県】産地・流通支援課：ハウス整備を支援、●●農業改良普及所：組織の運営支援、栽培支援
【A町】農地の借り受け等の支援、ハウス整備を支援
（育成チーム）JA●●、A町、●●農業振興センター農業基盤課、●●農業改良普及所、産地・流通支援課、地域農業推進課
【県】●●農業振興センター基盤整備課：候補地の取水可能水量の実態調査
【A町】候補地の調整等
【実施主体】A町
農地の借受け
農地の借受け
次世代型ハウスの
基盤整備・施設整備
参加希望者公募
【実施主体】
JA●●（規模拡大農家、新規就農希望者募集）
A町（加工業者、参加レストラン等募集)
クラスタープランの見直し
【実施主体】A町
JA出資型法人の立ち上げ
【実施主体】JA●●
クラスタープランの見直し
【実施主体】A町
中山間農業複合経営拠点
協議会の立ち上げ
実施計画策定
中山間農業複合経営拠点による庭先集荷事業等を展開
【協議会メンバー】A町、JA●●、住民代表、●●農業振興センター、●●地域本部、金融機関等
中山間農業複合経営拠点による事業の拡充・展開
【実施主体】JA出資型法人：庭先集荷事業、新規就農者への研修・育成、次世代型ハウスでのトマト生産等
さらなる次世代型ハウスの整備
農地の借受け
次世代型ハウスの
基盤整備・施設整備
農地の借受け
次世代施設園芸団地の
基盤整備・施設整備
【事業実施主体】JA●●
JA出資型法人・次世代型ハウス整備(50a)
【県】産地・流通支援課：ハウス整備を支援、●●農業改良普及所：法人の運営支援、栽培支援
【A町】農地の借り受け等の支援、ハウス整備を支援
【事業実施主体】JA●●、企業等
トマト生産者や企業の規模拡大や新規就農を支援
【県】産地・流通支援課：施設整備を支援、●●農業改良普及所：営農支援
【A町】農地の借受け支援、ハウス整備を支援