## 全体工程表
自由様式（例）
|  |  | ○○○地区 |  |  |  | 事業全体工程表 | [11 empty] | 工期 自令和○年○月○日～至令和○年○月○日
工 程 計 画 実 績 表 | 工種 | 種 別 (細別) |  | 金額(千円) | 数 量 | 換算率(%) |  | 日標準 作業量 |  |  | 令和○年度 | 令和○年度 | 令和○年度 | 令和○年度 | 令和○年度 | 令和○年度 | 令和○年度 | 令和○年度 |  | 令和○年度 | 備 考
| 森林整備一式 | 現地調査 |  | 200 | 10.0ｈａ | 3.1% |  | 1.50ｈａ
換算率＝種別(細別)金額/工事費(純)
皆伐
地拵え
鳥獣害対策
植栽
下刈
|  | 保育間伐 |  | 500 | 5.0ｈａ | 7.7% |  | 1.50ｈａ
|  | 保育間伐 |  | 500 | 5.0ｈａ | 7.7% |  | 1.50ｈａ
|  | 搬出間伐 |  | 800 | 4.0ｈａ | 12.3% |  | 5m3
|  | 作業道 開設 |  | 5000 | 1,000ｍ | 76.9% |  | 20ｍ
その他
工 程 計 画 表 | [7 empty] | 総合進捗率 | 100 | [11 empty] | 100
[10 empty] | 90 | [10 empty] | 90
[10 empty] | 80 | [10 empty] | 80
[10 empty] | 70 | [10 empty] | 70
[10 empty] | 60 | [10 empty] | 60
[10 empty] | 50 | [10 empty] | 50
[10 empty] | 40 | [10 empty] | 40
[10 empty] | 30 | [10 empty] | 30
[10 empty] | 20 | [10 empty] | 20
[10 empty] | 10 | [10 empty] | 10
[9 empty] | % | 0 | [10 empty] | 0 | %
※事業を実施する年度ごとの工程表も作成すること。
;

## 現場組織表
|  |  | 現場組織表（例） |  | 自由様式
(1) 現場組織表
| 現場責任者 | 主任技術者
| TEL | TEL
夜間・休日緊急時連絡先
TEL
( 宅)
機械管理
機械管理
重機管理
| 社内検査員 |  |  | 安全管理
労務安全管理
交通安全管理
安全巡視員
事務・労務管理
事務・労務
各種申請事務
| 下請負者 | 下請負者
| ㈱ ○○ ○○ | ○○ ○○ ㈱
| TEL | TEL

## 安全管理
[6 empty] | 安全管理（例） |  |  |  |  | 自由様式
１ 工事安全衛生管理体制
下記の安全衛生管理体制（フロー）に基づき、災害の未然防止に努め休業災害ゼロをめざします。
安全衛生管理体制 （フロー）
社内 | [5 empty] | ※（おおむね労働者数が１０人以上、４９人規模の場合）
※(労働者数が１０人未満の場合も準ずる）
元請負者
○○ ○○
[8 empty] | ⑲ | 定期健康診断
※社員、直営作業員
安全衛生推進者
○○ ○○
[8 empty] | ⑳ | 新規雇用者教育
※直営作業員の雇用時
| ⑰ | 安全パトロール
※毎月１回以上実施
| ⑱ | 安全衛生大会
※毎月１回以上実施
社員、直営作業員
現場
[5 empty] | 統括安全衛生責任者 |  |  |  |  | 事務局安全委員 | ○○ ○○
[5 empty] | ○○ ○○ |  |  |  |  | 機電安全委員 | ○○ ○○
[10 empty] | 土木安全委員 | ○○ ○○
[10 empty] | 火薬類消費管理者 | ○○ ○○
[5 empty] | 元方安全衛生管理者 |  |  |  |  | 火薬類出納管理者 | ○○ ○○
[5 empty] | ○○ ○○ |  |  |  |  | 自動車安全運行管理者 | ○○ ○○
[10 empty] | 安全管理者 | ○○ ○○
[10 empty] | 衛生管理者 | ○○ ○○
[10 empty] | 安全巡視員 | ○○ ○○
|  | (下請）安全衛生責任者 |  |  | (下請）安全衛生責任者 |  |  |  | (下請）安全衛生責任者
|  | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○ ○○
;
| (月間の安全施工サイクル） |  |  |  | （週間の安全サイクル） |  |  |  | （毎日の安全施工サイクル）
| ⑪ | 安全教育・訓練 |  | ⑧ | 週間安全工程打合 |  |  | ① | 安全朝礼
安全ミーティング
|  | (全作業員） |  |  | (社員、下請責任者） |  |  |  | (社内、全作業員の参加）
| ⑫ | 安全衛生大会 |  | ⑨ | 週間安全点検 |  |  | ② | 作業始業前点検
|  | （社内、全作業員の参加） |  |  | (現場代理人、下請責任者） |  |  |  | (点検者）
| ⑬ | 災害防止協議会 |  | ⑩ | 週間一斉片付 |  |  | ③ | 現場巡視
|  | (社内、下請責任者） |  |  | （全員） |  |  |  | （安全巡視員、１日１回以上）
| ⑭ | 定期点検 | [5 empty] | ④ | 作業中の指導・監督
（社員、下請責任者）
随時
| ⑮ | 新規入場者教育 | [5 empty] | ⑤ | 安全工程打合
（現場入場時、全作業員を対象）
[8 empty] | ⑥ | 持場後片付
| ⑯ | 持込機械点検
|  | (機械等持込時） | [5 empty] | ⑦ | 終業時確認

## 緊急時の体制
|  |  |  | 緊急時の体制（例） |  |  | 自由様式
※緊急事態が発生した場合、発見者は下記の要領で速やかに連絡し、指示を受けるとともに
処理体制を整える。
(１)連絡系統図
| ○○警察署 |  |  |  | 森づくり推進課 |  |  | ○○市役所
| ＴｅＬ １１０ |  |  |  | ○○ ○○ ＴｅＬ |  |  | ○○ ○○ ＴｅＬ
| ○○消防局 |  |  |  | 高知県○○事務所 |  |  | ○○労働基準監督署
| ＴｅＬ １１９ |  |  |  | ○○ ○○ ＴｅＬ |  |  | ○○ ○○ ＴｅＬ
| ○○病院 |  |  |  | ○○地区現場
| ＴｅＬ |  |  |  | ○○ ○○ ＴｅＬ
| 四国電力○○支店 |  |  |  | ○○本社
| ○○ ○○ ＴｅＬ |  |  |  | ○○ ○○ ＴｅＬ
|  | 現場責任者 |  |  |  |  | 主任技術者
|  | ○○ ○○ ＴｅＬ |  |  |  |  | ○○ ○○ＴｅＬ
|  | 下請負業者 |  |  |  |  | 下請負業者
|  | ㈲○○○○ |  |  |  |  | ㈲○○○○
|  | ○○ ○○ ＴｅＬ |  |  |  |  | ○○ ○○ＴｅＬ
通報責任者
○○ ○○
休日・夜間の連絡先
| 職種 |  | 氏名 | 連絡先 |  | 備考 |  |  |  | ;
| 現場責任者 |  | ○○○○
| 主任技術者 |  | ○○○○
| 技術員 |  | ○○○○
| (２)緊急体制組織 | [5 empty] | 情報連絡係 |  | ○○ ○○
| 災害対策部長 |  |  |  | 災害対策副部長 |  | 対策係 |  | ○○ ○○
| ○○ ○○ |  |  |  | 氏名 |  | 庶務係 |  | ○○ ○○
| ＴｅＬ・Ｆａｘ |  |  |  | ＴｅＬ・Ｆａｘ |  | ○○係 |  | ○○ ○○