第４次

高知県社会貢献活動支援推進計画(案)

（平成31年度～平成35年度）

平成31年　月

高　知　県

目　　　次

第１章　計画の構想

第１　　計画の趣旨・策定の目的　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

第２　　計画の位置づけ及び構成　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

第３　　計画期間　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

第４　　計画の対象　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

第５　　これまでの経緯　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

第２章　社会貢献活動団体等の現状及び課題

第１　　社会貢献活動団体の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

第２　　第３次高知県社会貢献活動支援推進計画の成果・・・・・・・・・・・ ９

第３　　社会貢献活動団体の課題　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

第３章　計画の目標

第１　　目指すべき姿　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

第２　　計画の目標　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

第３　　各主体の役割　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

第４章　社会貢献活動に対する支援策

第１　　基本方針と実施項目　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

第２　　活動の推進に向けた具体的な取組　・・・・・・・・・・・・・・・・17

Ⅰ　社会貢献活動団体への支援の充実

１　人材育成と確保

２　財政基盤

３　研修・広報・大学との連携等

Ⅱ　社会貢献活動団体と関係団体の連携

１　教育・研究機関との連携

２　事業者、行政等との連携

Ⅲ　地域における社会貢献活動の推進

１　地域の課題解決につながる取組

２　災害時における取組

第５章　進行管理

第１　　社会貢献活動支援推進会議の設置　・・・・・・・・・・・・・・・・26

第２　　進行管理　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

＜参考＞

（１）　高知県社会貢献活動推進支援条例　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

（２）　委員名簿　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

（３）　第４次高知県社会貢献活動支援推進計画　線表・・・・・・・・・・・・・・・3１

第１章　計画の構想

第１　計画の趣旨・策定の目的

県では、高知県社会貢献活動推進支援条例（平成11年3月制定。以下「条例」という。）及び高知県社会貢献活動支援推進計画に基づき、社会貢献活動の活性化を図るため、県の社会貢献活動拠点センターと位置付けた高知県ボランティア・ＮＰＯセンター（以下「ＮＰＯセンター」という。）と連携をして、ＮＰＯ法人をはじめとする社会貢献活動団体に対する情報提供や研修会の開催、団体間の交流促進など、社会貢献活動への積極的な支援を進めてきました。

その結果、平成26年3月に策定された第３次計画では、ＮＰＯ法人の活動基盤の整備や、ＮＰＯ団体相互の交流連携の推進、ＮＰＯ活動の県民への普及啓発、大学との連携、災害時における社会貢献活動団体のネットワークの構築が進むといった成果が見られました。

こうした中、第３次計画の計画期間が平成30年度末をもって終了することから、これまでの社会貢献活動に対する支援を踏まえ、第４次計画を策定することとしました。

第２　計画の位置づけ及び構成

この計画は、条例第９条第１項に基づき定めた、社会貢献活動に対する支援策を総合的かつ計画的に推進するための基本となるものであり、その構成は同条第２項に基づき、次のとおりとします。

| 第１章 | 計画の構想 |
| --- | --- |
|  | 計画策定の位置付けや趣旨、計画期間など基本的な事項を示します。 |
| 第２章 | 社会貢献活動団体等の現状及び課題 |
|  | 社会貢献活動団体等の現状と課題を示します。 |
| 第３章 | 計画の目標 |
|  | 計画の目標とそのために関係する主体が取組むべき事項の概要を示します。 |
| 第４章 | 社会貢献活動に対する支援策 |
|  | 計画期間内に県が取り組む施策体系と具体的な取組と目標等について示します。 |
| 第５章 | 進捗管理 |
|  | 計画を着実に推進するための進捗管理について示します。 |

第３　計画期間

この計画は、平成31年度から平成35年度までの５年間を計画期間とします。

第４　計画の対象

この第４次高知県社会貢献活動支援推進計画において、支援の対象となる社会貢献活動とは、営利を目的としない公益的な活動であって、その活動が県民の多様なニーズに対応し、豊かな社会生活の実現に寄与することを目的とした自主的な活動とします。

また、この計画における社会貢献活動を実施する主体とは、高知県社会貢献活動推進支援条例第４条から第８条にそれぞれ責務が定められている県、市町村、事業者、県民及び社会貢献活動団体です。

なお、社会貢献活動団体とは、社会貢献活動を継続的に行う法人その他の団体をいいます。

この計画中に、ＮＰＯ（Non Profit Organization）の表記が出てきますが、ＮＰＯは様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。

広義のＮＰＯは、社会貢献活動団体のことで、狭義のＮＰＯは、社会貢献活動を団体の主な活動としている特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）と、市民活動団体・ボランティア団体を指します。

本計画におけるＮＰＯの表記は、社会貢献活動の中心的な役割を担っている狭義のＮＰＯを意味することとします。

など

事業者

地縁団体

（町内会、自治会など）

企業のＣＳＲ

活動(※)など

特定非営利活動法人

（ＮＰＯ法人）

社会福祉法人

市民活動団体・

ボランティア団体

公益社団、財団法人

県　民

社会貢献活動

への参加など

一般社団、財団法人

ＮＰＯ

社会貢献活動団体

社会貢献活動を実施する主体

第５　これまでの経緯

１　国内の動向

（１）注目されたＮＰＯの存在

平成７年１月17日に発生した阪神・淡路大震災は、死者6,400名を超える未曾有の被害をもたらしましたが、地震直後の被災地において、公平の原則に縛られて動きがとりにくかった行政に代わって被災者支援に活躍したのがボランティアやＮＰＯでした。

それまでの市民生活サービスは、主に行政や事業者によって支えられていまし

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

※ＣＳＲ活動･･･Corporate Social Responsibilityの頭文字をとった表現で、一般的に「企業の社会責任」と言われる。

たが、営利を目的とせず柔軟な活動が展開できるＮＰＯの存在が、豊かな社会を形成するうえで不可欠であるとの認識が、この阪神・淡路大震災における活動をきっかけに高まりました。

（２）特定非営利活動促進法の成立と社会貢献活動の広がり

国においては、市民活動団体などが容易に法人格を取得できるようにするため　の法制度についての検討が重ねられ、議員提案としての「特定非営利活動促進法」が平成10年３月に成立、同年12月に施行されました。

この法律は、法に定める要件を満たしていれば、行政側は法人格を与えるため　の「認証」をしなければならないというように、「行政の裁量」の部分をできるだけ排除し、法人格を取得しやすくしたという特徴があります。法施行後20年を経た現在、全国には５万１千を超える（平成30年３月現在）特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）が、活動しています。

（３）ＮＰＯの活動基盤の強化と制度改正

平成23年３月11日に発生した東日本大震災では、ＮＰＯの持つ専門性・ネットワークを活かした取組や、支援を通じて生まれたＮＰＯ同士の連携により、様々な形態で支援活動が展開され、ＮＰＯへの期待がさらに高まりました。

平成22～24年度には、内閣府において「新しい公共（※）支援事業」が実施され、交付金の活用により、ＮＰＯの活動基盤の強化に向けた取組が、全国的に進みました。

また、平成24年４月には、制度の使いやすさと信頼性の向上、認定制度の普及を目的に特定非営利活動促進法の改正が施行されました。

（４）現状に対応した制度改正

特定非営利活動促進法は、事務の簡素化などを目的に、平成28年６月に改正され、認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮（平成29年４月１日施行）、事業報告書等の備置期間の延長（平成29年４月１日施行）、貸借対照表の公告及びその方法（平成30年10月１日施行）、内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大（平成28年６月７日施行）などの改正が行われました。

また、認定・特例認定ＮＰＯ法人に対しては、海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類の事前提出義務に係る規定の見直し、役員報酬規定等の備置期間の延長、仮認定ＮＰＯ法人から特例認定ＮＰＯ法人への名称変更などの改正（全て平成29年４月１日施行）が行われました。

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

※新しい公共･･･「官」だけではなく、市民の参加と選択のもとで、ＮＰＯや事業者等が積極的に公共的な財・サービスの提案及び提供主体となり、医療・福祉、教育、子育て、まちづくり等の身近な分野において共助の精神で行う仕組、体制、活動など。

２　県の取組

（１）条例の制定及び計画の策定

・平成11年３月「特定非営利活動促進法」の施行にあわせ、高知県社会貢献活

動推進支援条例を制定

・平成11年３月高知県社会貢献活動支援推進計画を策定

（計画期間：平成11～20年度）

・平成21年３月第２次高知県社会貢献活動支援推進計画を策定

（計画期間：平成21～25年度）

・平成26年３月第３次高知県社会貢献活動支援推進計画を策定

（計画期間：平成26～30年度）

（２）支援策

条例施行後の５年間は、ＮＰＯセンターの整備や公益信託こうちＮＰＯ地域社会づくりファンドの創設など、社会貢献活動の量を増やすことに重点を置いた支援を行い、その後は、それまでの支援に加えて、ＮＰＯと行政との協働推進事業の実施など社会貢献活動の質的向上に力点を置いた支援を行ってきました。

さらに、第２次高知県社会貢献活動支援推進計画の期間中には、それまでの取　組に加え、国の新しい公共支援事業による交付金を活用して、個々のＮＰＯのニーズに応じた支援や寄附文化の醸成につなげる支援を行いました。

そして、第３次高知県社会貢献活動支援推進計画の期間中には、新たな基本方　針として、社会貢献活動団体による地域づくりへの参画、災害時における社会貢献活動団体の機能発揮を掲げ、新たな地域課題に対応した取組を支援しました。

| 年 度 | 項 目 |
| --- | --- |
| 平成10年度 | ・「高知県特定非営利活動促進法施行条例」施行 ・「高知県社会貢献活動推進支援条例」制定（平成11年４月施行） ・「高知県社会貢献活動支援推進計画」策定(平成11 年度～平成20年度) |
| 平成11年度 | ・公益信託「こうちＮＰＯ地域社会づくりファンド」設立許可 （～平成25年度） ・高知県ＮＰＯセンター設立 （平成13年４月から高知県ボランティア・ＮＰＯセンター） 【高知県ボランティア・ＮＰＯセンター】 設置、運営主体は、社会福祉法人高知県社会福祉協議会で、この計画では「高知県社会貢献活動拠点センター」として位置づけている。 |
| 平成13年度 | ・ＮＰＯ (県外)への県職員の派遣研修(１年間)の開始(～平成18年度) ・「高知県社会貢献活動支援推進会議」設置 |
| 平成15年度 | ・「高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例」施行 ・「高知県社会貢献活動支援推進計画(後期計画)」策定 |
| 平成16年度 | - ＮＰＯと行政との協働推進事業開始（～平成20年度） ・ＮＰＯと行政との協働推進ワーキングチームの設置 |
| 平成17年度 | ・協働の手引書発行 |
| 平成18年度 | ・高知県ボランティア・ＮＰＯセンターに駐在職員を配置（～平成20年度） ・ＮＰＯとのパートナーシップづくり事業開始 |
| 平成19年度 | - ＮＰＯ(県内)への県職員の短期派遣研修(３日間)の開始 - 高知県社会貢献活動支援推進計画の評価の実施 ・庁内に協働サポーター（※）を設置 |
| 平成20年度 | ・「第２次高知県社会貢献活動支援推進計画」策定 （平成21年度～平成25年度） |
| 平成22年度 | ・新しい公共支援基金造成 |
| 平成23年度 | ・新しい公共支援基金事業実施（～平成24年度） ＮＰＯ活動ステップアップ支援事業 ＮＰＯ活動強化支援事業（H24のみ） ＮＰＯ寄附募集支援事業 ＮＰＯと市町村との協働モデル事業 |
| 平成25年度 | ・「第３次高知県社会貢献活動支援推進計画」策定 （平成26年度～平成30年度） |

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

※協働サポーター･･･ 全庁的にＮＰＯと行政との協働を推進するため、各部局の企画担当課に設置し、社会貢献活動に関する各部局の窓口とし、必要に応じて部局内の担当課と調整を行う。また、県民生活・男女共同参画課及び部局内の担当課室と課題や情報の共有を図る。

第２章　社会貢献活動団体等の現状及び課題

第１　社会貢献活動団体の現状

１　団体数及び活動分野

県内のＮＰＯ法人数は、毎年増加を続け、平成29年度末には332団体となり、うち認定ＮＰＯ法人は９団体誕生し、社会貢献活動の広がりが見られました。

ＮＰＯ法人の活動分野を見ると、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を主な活動分野とする法人が最も多く、続いて「まちづくりの推進を図る活動」となっています。また、平成24年度末からは若干少なくなったものの「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」、「環境の保全を図る活動」を行う法人も多くあります。そして、平成24年度末にはなかった「農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動」を行う法人が新たに現れています。

また、これらの分野以外を主な活動分野とするＮＰＯ法人も存在し、様々な分野でＮＰＯ活動が行われています。

＜ＮＰＯやボランティアに関する総合情報サイト（ピッピネット）のＵＲＬ＞

http://www.pippikochi.or.jp/

２　ＮＰＯ法人の財政状況

ＮＰＯ法人の財政規模を平成23年度と平成28年度の決算の支出額で比較すると、100万円未満の法人は9.6％減少した一方で、1,000万円を超える法人は4.8％増加しています。

財政規模が100万円未満の法人数の割合は、主な活動分野が「保健、医療福祉の増進」では5.8％減少し、「まちづくりの推進」では3.9％増加しています。

一方で、財政規模が1,000万円以上の法人数の割合は、主な活動分野が「保健、医療福祉の増進」では3.3％、「社会教育の推進」では2.7％、「子どもの健全育成」では2.4％と増加し、「環境の保全」では3.8％、「学術・スポーツ等の振興」では2.3％減少しています。

３　新たな活動の動き

地域の課題やニーズが多様化する中で、それぞれに対応した特色ある活動を行うＮＰＯ法人をはじめとする社会貢献活動団体が、県内各地で活躍するようになりました。

（１）集落活動センターにおける取組

県では、地域住民が主役となって、地域が抱える課題を解決したり、住民の皆様の思いや、ニーズを実現するため、地域で支え合い、助け合う仕組みづくりとして集落活動センターの取組を推進しています。このセンターの運営主体となり、子育てや環境、高齢者の見守りなどに取り組むＮＰＯ法人が増えています。

＜集落活動センターの取組が分かる県ホームページのＵＲＬ＞

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/070101/2016031700183.html

（２）子ども食堂における取組

県では、子ども食堂支援基金を設立して、食事の提供を通じて子どもや保護者の居場所となるとともに、保護者の孤立感や負担感を軽減する場、地域における見守りの場としての機能が期待される子ども食堂の取組を支援しており、様々な団体が運営主体となって県内各所に広がっています。ＮＰＯ法人が運営主体となっている取組の中では、子どもから高齢者までの幅広い年齢層のための居場所づくりを目指す活動も広がりつつあります。

＜子ども食堂の取組が分かる県ホームページのＵＲＬ＞

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060401/kochikekodomosyokudou.html

（３）移住者による取組

県外からの移住者がＮＰＯ法人を設立し、移住者の視点を活かして見つけた地域の魅力を発信し、地域外から人を呼び込んだり、地域と事業者をつなぎ、地域の活性化に向けた新たな活動を行うことで地域課題の解決を目指す動きが生まれています。

第２　第３次高知県社会貢献活動支援推進計画の成果

これまで第３次高知県社会貢献活動支援推進計画に基づいた取組を行うことで、次のような成果につながっています。

１　ＮＰＯ活動基盤の整備

ＮＰＯの活動基盤の整備については、ＮＰＯセンターへの補助金助成により、ＮＰＯに対する会計基準研修の実施や助成金の情報発信等を行ったことで、約80％のＮＰＯ法人が会計基準を導入し、約25％が助成金収入を得る等、活動基盤の整備が図られています。

（事業報告書のとりまとめ結果〉

・会計基準を導入した…80.5％

・民間の助成団体等から助成金収入を得た…25.6％

２　ＮＰＯ団体相互の交流連携

ＮＰＯ団体相互の交流や連携については、ホームページ、ピッピネット、ツイッター等による随時の情報提供や　こうちＮＰＯフォーラムの開催などによって連携の推進が図られています。

（ＮＰＯ対象のアンケート結果〉

・地域課題解決等に関してＮＰＯ同士が連携した団体…43.4％

３　ＮＰＯ活動の県民への普及啓発

ＮＰＯ活動の県民への普及啓発については、ボランティアガイダンスや高知大学での講座等を実施し、県民のＮＰＯ活動に対する理解促進につながっています。

（ＮＰＯ対象のアンケート結果〉

・貴団体の活動内容等は、地域の人々に理解されている…59.6％

４　大学との連携

大学との連携については、高知大学の地（知）の拠点整備事業の実施によって、産業振興推進地域本部（安芸・高知市・嶺北・幡多）にＵＢＣ（高知大学教員）４名の常駐が実現したほか、高知県立大学による集落活動センターの立ち上げ支援等、地域と大学との連携体制が整備されています。

５　災害時における社会貢献活動団体の機能発揮

災害時における社会貢献活動団体の機能発揮については、災害ボランティアセンターのネットワーク会議の開催やコーディネーターの養成等により、取組を進めています。

（ＮＰＯ対象のアンケート結果〉

・災害時に他の団体と連携できる環境にある…72.1％

第３　社会貢献活動団体の課題

これまで、第３次計画に掲げられた具体的な取組の結果や、県・市町村、事業者、社会貢献活動団体を対象に実施したアンケート調査の結果をもとに、社会貢献団体の課題を次のように整理しました。

１　ＮＰＯ活動基盤の充実

ＮＰＯ活動が充実するためには、ＮＰＯセンターの機能を充実するとともに、ＮＰＯセンターと大学等の関係機関との連携を強化する必要があります。

（１）人材育成・確保

人材の育成と確保については、ＮＰＯ関係の講座を実施し、県民への広報活動等も行っていますが、ＮＰＯ法人を対象としたアンケートでは、約７割のＮＰＯ法人が人材が不足している（「活動の中心メンバー」：72.3％、「事業に参加してくれる人」：69.7％、「事務局人材」：69.5％（表１））と回答しています。

そのため、今後は、大学や高校等の教育・研究機関との連携を強化して、人材の育成と確保につながる取組などを行う必要があります。

（２）財政基盤の強化

① 助成金等について

行政からの補助金や委託事業を受けているＮＰＯ法人が61.1％、民間の助成団体等から助成金を受けているＮＰＯ法人が25.6％と、助成金等の収入を得るＮＰＯ法人は増加していますが、ＮＰＯ法人を対象としたアンケートでは、「活動資金の量が不十分」との回答が76.9％（表２）であったことから、さらなる財政基盤の強化を行う必要があります。

② 寄附金について

寄附の促進については、寄附の募集に関する情報発信や、ファンドレイジングに関する研修会を開催しています。平成28年度のＮＰＯ法人の事業報告書では、ＮＰＯ法人の44.7％に寄附収入が計上されており、寄附活動が進んでいると考えられます。一方で、一定割合の寄附金収入などを要件とする認定ＮＰＯ法人数は９法人と伸び悩んでいます。

ＮＰＯ法人を対象としたアンケートでは、「活動資金が不十分」と76.9％（表２）が回答しており、更なる活動資金の確保に向けた取組が必要です。

２　事業者との連携

事業者との連携については、企業・ＮＰＯパートナーシップ委員会で作成したＮＰＯ活動事例パンフレットを事業者に配布するなど、ＮＰＯの取組の広報を行いましたが、ＮＰＯ法人を対象としたアンケートでは、地域課題の解決のために他の団体と協働したＮＰＯ法人のうち、「民間企業と協働した」法人は14.6％（表３）と低かったことから、今後も、事業者との連携を強化する必要があります。

３　地域コミュニティとの連携

地域コミュニティとの連携については、地縁団体が、ＮＰＯや集落、事業者等と協働して集落の維持や活性化に取り組んできました。しかし、地域のコミュニティ機能や活力の低下が進む中で、ＮＰＯ法人が、地域のコミュニティとの協働を更に深めて地域の活性化につなげる取組が必要です。

第３章　計画の目標

第１　目指すべき姿

県民が、世代を問わず社会貢献活動に参加しやすい気風をつくることで、「県民の社会生活の質の向上を図り、豊かで安心して暮らすことができる元気な地域社会づくり」を目指します。

第２　計画の目標

この計画の目標は、条例第１条の目的や、第３次計画の課題を踏まえ、次のとおりとします。

＜取組目標＞ ・「気軽に社会貢献活動」の気風づくり ・教育・研究機関などと連携した若年層が参加しやすい仕組みづくり ＜取組の成果目標＞ ・ＮＰＯ法人の増加 370法人（平成29年度末：332法人） ・会員数が増加したＮＰＯ法人20％ ・ナツボラ（※）の参加高校15校、参加者延べ1,200人 （平成29年度：参加高校９校 参加者 延べ920人） ・ＮＰＯセンターの登録団体の増加 600団体 （平成29年度末：491団体） ・ボランティア行動者率の増加 26.0％【平成33年度】 （平成28年度：22.6％）

県民が、社会貢献活動を身近に感じて、気軽に社会貢献活動に参加する気風づくりを進めます。

また、ＮＰＯセンターと教育・研究機関などが連携して、若者が社会貢献活動に参加しやすい仕組みをつくります。

計画の成果目標については、ＮＰＯ法人の増加、ＮＰＯ法人の会員の増加、ナツボラの参加高校及び参加者の増加、ＮＰＯセンターの登録団体の増加、ボランティア行動者率の増加を指標として評価します。

第３　各主体の役割

社会貢献活動を推進し、先に掲げる目標を達成するためには、県、ＮＰＯセンター、市町村、事業者、県民、社会貢献活動団体の各主体がそれぞれの立場や能力に応じて、必要な役割を果たすとともに、相互の連携によるパートナーシップを構築していくことが必要です。

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

※ナツボラ･･･ボランティアの発掘や活動の裾野を拡げるため、若者や学生を対象にした夏期のボランティア

体験キャンペーン

この計画において、県の役割と県以外の主体（※）に期待する役割については次の

とおりとします。

１　県の役割

「県は、条例の基本理念に基づき、総合的な支援策を策定し、実施する」（条例第４条）こととされています。

このため、これまでの計画に基づき、社会貢献活動の量、質の充実を図るために実施してきた活動基盤、財政基盤及び人材育成等に関する支援を引き続き実施し、社会貢献活動団体が活動しやすい環境づくりに努めるとともに、県、市町村、事業者、社会貢献活動団体相互の連携・協働を主導するなど、支援策を実施します。

２　ＮＰＯセンターの役割

「県は、社会貢献活動を支援する拠点の整備、情報の提供等社会貢献活動の基盤の強化を図るために必要な方策を講ずるものとする」（条例第10条）とされています。

これに基づき、県は、ＮＰＯセンターを社会貢献活動拠点センターと位置付けています。

このため、ＮＰＯセンターは、社会貢献活動を支援する拠点として、ＮＰＯの活動基盤の強化をはじめ、ＮＰＯのネットワークの構築、行政・事業者との連携等を促進する、県内のＮＰＯ活動を支援し、推進する役割が求められています。

３　市町村の役割

「市町村は、基本理念に基づき、各市町村の実情に応じた社会貢献活動に対する支援策を実施するよう努めなければならない」（条例第５条）とされています。

住民にとって最も身近な行政機関として、地域における課題を解決するためには、協働の重要性を認識し、地域の社会貢献活動団体との、さらなる連携が必要です。

このため、地縁団体やＮＰＯとの関係づくりを積極的に行うとともに、地域のニーズに応じた連携や協働を進めることが求められます。

４　事業者の役割

「事業者は、基本理念に基づき、地域社会の構成員として、社会貢献活動が円滑に推進されるよう努めるとともに、県、市町村が実施する支援策に協力するよう努めなければならない」（条例第６条）とされています。

このため、社会的責任の一環として社会貢献活動に参加し、社会貢献活動に対する理解を深めるとともに、県や市町村への協力を通じて、連携や協働に努めることが求められます。

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

※主体･･･高知県ボランティア・ＮＰＯセンター、市町村、事業者、県民、社会貢献活動団体

５　県民の役割

「県民は、基本理念に基づき、社会貢献活動に自ら努めるとともに県、市町村が実施する支援策に協力するよう努めなければならない」（条例第７条）とされています。

このため、自ら社会貢献活動へ自主的・積極的に参加し、社会貢献活動に対する理解を深めるとともに、県や市町村の取組に対し、それぞれの能力に応じた連携や協働に努めることが求められます。

６　社会貢献活動団体の役割

「県、市町村、事業者又は県民から支援を受けた社会貢献活動団体は、当該支援を最大限に生かし、誠実かつ着実に社会貢献活動を推進する」（条例第８条）ものとされています。

このため、行政とともに公共的サービスの提供主体であることを認識し、積極的な情報公開と活動のアピールに努め、活動の資源を自力で調達するなど、自立した主体として行動することが求められます。

各主体の相互のパートナーシップの確立

県、市町村、事業者、県民、社会貢献活動団体の各主体がそれぞれの立場や能力に応じて、必要な役割を果たすとともに、相互の連携によるパートナーシップの確立を目指します。

第４章　社会貢献活動に対する支援策

第１　基本方針と実施項目

第３章に掲げる「計画の目標」を達成するために県が実施する支援策について、基本方針と実施項目は次のとおりとします。

支援策については、ＮＰＯセンターが実施し、県はそれを支援します。

＜高知県社会貢献活動支援推進計画　施策体系図＞

第２　活動の推進に向けた具体的な取組

社会貢献活動を推進するために、様々な主体と協力しながら、課題に対応した施策を進めます。

基本方針Ⅰ　社会貢献活動団体への支援の充実

地域地域の社会貢献活動のすそ野を広げていくためには、社会貢献活動団体が増加するとともに、その活動が活発になっていく必要があります。

このため、引き続き、ＮＰＯセンターを通じて、社会貢献活動団体を育成する支援体制を充実します。

１　人材育成と確保

社会貢献活動を活性化させるためには、実際に活動に携わる人を確保することが重要ですが、多くの団体では、活動の中心メンバー、事業に参加してくれる人、事務を担当してくれる人など、あらゆる人材が不足しており、課題となっています。

このため、ＮＰＯセンターが行ってきたこれまでの取組に加えて、市町村や経済団体等と連携して社会貢献活動に参加しやすくするとともに、ＮＰＯに必要な人材を養成する研修の改善に取り組みます。

拡

＜人材確保＞

①　社会貢献活動を知ってもらう取組

ＮＰＯセンターは、これまで実施してきた取組に加えて、多くの人が集まる場所で社会貢献活動を周知する取組や、市町村と連携した情報提供を行うことなどにより、県民が社会貢献活動に参加しやすいきっかけをつくります。

拡

②　経済団体等と連携した人材の確保

ＮＰＯセンターでは、これまで、企業・ＮＰＯパートナーシップ委員会や企業市民セミナーなどを通じて、事業者等に社会貢献活動の情報を提供してきました。

こうした取組に加えて、経済団体等と連携して、より多くの事業者や社員の方に社会貢献活動の取組等を周知することで、社会貢献活動に参加しやすい環境をつくります。

③　教育・研究機関と連携した次世代の担い手育成

ＮＰＯセンターは、これまで教育・研究機関向けに、高校生や大学生を対象としたナツボラを実施し、若年層への社会貢献活動の普及に努めてきました。

今後も、教育・研究機関（高校や大学など）を通じて、ナツボラを周知することにより、若年層が社会貢献活動に気軽に参加できる気風づくりを行います。

新

＜人材育成＞

④　研修の改善

ＮＰＯセンターでは、これまで実施してきた研修を引き続き行うとともに、これまで研修を受講できなかった方々や、新しくＮＰＯの会員になった方々が、必要な時に研修が受けられるように、インターネットを活用した動画による講座の配信を行うなど、研修場所や時間に関係なくスキルアップできる仕組みをつくります。

２　財政基盤

社会貢献活動団体が、活動内容を充実させ、持続的なものにしていくためには、財政基盤の充実が必要です。

このため、それぞれの団体が、活動資金を安定的に確保できるように、各種助成金等の情報提供を行うとともに、認定ＮＰＯ法人への移行やＮＰＯ法人への寄附を促進することで、社会貢献活動の活性化につなげます。

①　ＮＰＯ法人の会計基準の普及

ＮＰＯセンターは、ＮＰＯ法人の会計報告の質を高め、活動実態がよりわかりやすいものとなるよう、ＮＰＯ法人会計基準の普及を推進します。

ＮＰＯ法人会計基準

全国のＮＰＯ法人が統一したルールで会計報告を作成し、活動をわかりやすく伝え、信頼と支援を得られるように、ＮＰＯ法人会計基準が策定されています。

②　ＮＰＯに対する補助、助成等の情報提供

ＮＰＯセンターは、ＮＰＯが、活動資金を確保できるように、国や県の補助金、民間等の助成金の情報を整理し、ホームページ等により情報提供します。

③　認定ＮＰＯ法人への移行促進

ＮＰＯセンターは、認定ＮＰＯ法人のメリット（税制優遇等）等を広く周知し、寄附の増加を目指す認定ＮＰＯ法人への移行を支援します。

④　財政基盤の充実に向けた取組の強化

ＮＰＯセンターは、ＮＰＯの財政基盤の強化につながるような研修や、専門家の派遣を充実します。

拡

⑤　ＮＰＯ法人への寄附の促進

ＮＰＯセンターは、事業者や県民の方々がＮＰＯ法人に関心を持てるように、活動の周知を行い、寄附の増加につなげていきます。

３　研修・広報・大学との連携等

社会貢献活動を広げていくためには、社会貢献活動団体の増加や、今ある団体の活動の活性化が必要です。

このため、ＮＰＯセンターにおいては、これまでの取組を引き続き実施していくとともに、新たに効果的な研修の実施や、広報の充実による活動内容の発信、地域における他の関係団体との連携を強める支援に取り組みます。

新

①  研修や相談窓口の充実

拡

ＮＰＯセンターは、条例において、社会貢献活動を推進するための拠点センターとして位置づけられ、ＮＰＯに関する研修や、専門家派遣、相談対応などに取り組んできました。

この計画においては、これまで行ってきたＮＰＯ法人の立ち上げ支援や、スキルアップ、事業の拡大に必要な研修を、目指すテーマに応じたコースに系統立てるとともに、誰もが、必要な時に研修が受けられるよう、インターネットを活用した動画による講座を実施するなどの方法を検討するとともに、専門家の派遣を拡充するなど相談支援の充実を目指します。

②　社会貢献活動の理解につながる広報の充実

ＮＰＯセンターは、社会貢献活動を県民に積極的に発信し、活動への理解を深めることで、社会貢献活動団体が行う活動への応援が得られるようにします。

新

③　大学とＮＰＯセンターの連携による地域課題の解決

ＮＰＯセンターと大学との情報共有を定期的に行い、社会貢献活動団体や、各地域の課題に関する情報を共有することで、社会貢献活動団体と他の関係団体（事業者、市町村等）とのマッチングを進め、地域の課題解決に努めます。

基本方針Ⅱ　社会貢献活動団体と関係団体の連携

社会貢献活動を活性化するためには、県民が、世代を問わず、気軽に社会貢献活動に参加しやすい気風をつくることが必要です。

若年層に対しては、教育機関と連携して、社会貢献活動に参加しやすい環境をつくり、社会貢献活動に親しみながら、地域への愛着を深める機会を提供することが必要です。

また、社会人になっても、社会貢献活動に気軽に参加できるよう事業者等と連携した社会貢献活動に参加しやすい環境づくりも必要です。

こうしたことから、市町村、事業者、大学等の教育・研究機関などの関係団体が連携して、県民誰もが気軽に参加しやすい気風づくりに取り組みます。

１　教育・研究機関との連携

これまでの大学等の地域活動の取組により、学生が地域に出向き、様々な課題を解決する活動を行うことで、若年層が地域のニーズを知る機会が増えています。

また、県が、大学生に行った社会貢献活動に関するアンケートでは、大学生が社会貢献活動に参加したきっかけは、「身近な人から誘われたから」や「学校（大学）の授業などの一環」の回答が多く、大学教員などの日頃から接している身近な人や、友人から社会貢献活動に関する情報を受けることで、社会貢献活動への参加につながると考えられます。

このため、教育・研究機関を通じた情報発信の充実を図るなど、若年層が社会貢献活動に参加しやすい環境づくりを行います。

新

①　大学とＮＰＯセンターの連携による地域課題の解決（再掲）

ＮＰＯセンターと大学との情報共有を定期的に行い、社会貢献活動団体や、各地域の課題に関する情報を共有することで、社会貢献活動団体と他の関係団体（事業者、市町村等）とのマッチングを進め、地域の課題解決に努めます。

②　教育・研究機関と連携した次世代の担い手育成（再掲）

ＮＰＯセンターは、これまで高校生や大学生を対象としたナツボラを実施し、社会貢献活動の普及に努めてきました。

今後も、教育・研究機関（高校や大学など）を通じて、ナツボラを周知することにより、社会貢献活動に気軽に参加できる気風をつくります。

２　事業者、行政等との連携

事業者はこれまで、社会貢献活動団体への助成や、事業者による社会貢献活動（ＣＳＲ活動等）を実施してきました。

一方で、ＮＰＯ法人が十分な活動を行うための人材は不足しており、社会人の社会貢献活動への更なる参加が期待されています。

こうしたことから、ＮＰＯセンターが、事業者と社会貢献活動団体との連携の推進に取り組みます。

また、今後も引き続き、市町村とＮＰＯ法人との意見交換会や、地域支援企画員を通じた市町村と社会貢献活動団体の協働を進めるとともに、県職員をＮＰＯに短期に派遣するなど、行政がＮＰＯ活動に理解を深めるよう取り組みます。

拡

①　事業者と社会貢献活動団体との連携を推進

ＮＰＯセンターは、事業者のニーズに応じた社会貢献活動団体の情報や連携事例を紹介するなど、広報を充実します。

②　市町村と社会貢献活動団体との協働を推進

県は、他地域の協働事例の紹介や、意見交換会の開催、地域の様々な主体が協議する場を設けるなど、市町村と連携を図ります。

また、市町村の住民が、地域の社会貢献活動に参加しやすくなるよう、市町村による情報提供の充実に取り組みます。

③　地域支援企画員を中心とした連携

それぞれの地域で活動している地域支援企画員が中心となり、市町村や社会貢献活動団体、地域事業者との連携を進めます。

④　県職員のための研修等の実施

県職員のＮＰＯに対する理解を深めるため、県内のＮＰＯへの職員の短期派遣研修や団体の活動情報の提供、協働事例の紹介等を実施します。

基本方針Ⅲ　地域における社会貢献活動の推進

少子高齢化・人口減少に伴い、地域のコミュニティ機能や活力の低下が進む中、　地域コミュニティを活性化し、地域の活力を維持していく必要があります。

こうした地域課題に対応していくため、多様性や先駆性を持った社会貢献活動団　体が地域づくりに参画できるよう、支援を行います。

また、本県は、南海トラフ地震をはじめ、急峻な地形や降水量が多いことなどに起因する災害が発生しやすい自然条件下にあることから、災害への対応は重要な課題となっています。そうした中、大きな災害の際に、ＮＰＯが活躍した例が頻繁に見られるようになっており、災害時にＮＰＯが果たす役割はますます大きくなっています。

このため、ＮＰＯセンターが中心となって、災害時に機能を発揮できるＮＰＯの育成と、平常時から県、市町村、ＮＰＯセンター（高知県社会福祉協議会）、市町村の社会福祉協議会、事業者、ＮＰＯが相互に連携し、災害支援に取り組むネットワークの構築を進めます。

また、災害発生時には、ＮＰＯが行政や災害ボランティアセンターと連携できるようＮＰＯセンターが支援します。

１　地域の課題解決につながる取組

東日本大震災などの大きな災害時など、様々な場面で地域コミュニティの重　　　　　要性が認識されてきました。

こうしたことから、地縁団体と社会貢献活動団体などが連携し、つながりが希薄化した地域コミュニティの再生や、活性化に取り組む活動を支援します。

また、県民、社会貢献活動団体、事業者、市町村など様々な主体が、地域資源を活かしたコミュニティビジネスによって地域課題を解決するとともに、ＮＰＯの自立性の向上と継続性につながるよう支援します。

①　地縁団体とＮＰＯとの相互理解の推進

ＮＰＯセンターは、地域の活性化に取り組む地縁団体と、福祉やまちづくり、環境など専門的ノウハウを持ったＮＰＯとの相互理解と交流が進むよう、大学等と連携し、情報提供を行います。

拡

②　新たな地域コミュニティの拠点づくり

県は、集落活動センターや子ども食堂を中心とした、地縁団体、ＮＰＯ、市町村などの相互連携の取組を支援します。

また、集落活動センターや子ども食堂の立ち上げや運営を支援します。

③　ＮＰＯのコミュニティビジネスへの参入支援

県は、中山間地域において、コミュニティビジネスによる利益が地域に還元され、地域の経済活性化とコミュニティの再生につながるよう支援します。

④　ＮＰＯのコミュニティビジネスの活動支援

県は、継続的なコミュニティビジネスを支援し、生活基盤の確保や地域における就業機会・雇用の創出を図ります。

２　災害時における取組

災害時のボランティア活動の体制強化を図るため、災害時に機能を発揮できるＮＰＯの育成を推進します。

また、災害の規模が大きくなるほど多数のボランティアの確保が必要になり、ボランティア募集から被災地支援まで、多岐にわたる、迅速で広域的な活動が必要になります。

そのため、平常時から関係機関によるネットワークの構築に取り組みます。

①　災害ボランティアと連携できるＮＰＯの育成

- 県とＮＰＯセンターは、ＮＰＯの専門性（高齢者の介護支援、カウンセリング、まちづくり計画等）を活かした取組に加えて、災害ボランティアセンターと連携し、地域外から支援に来るボランティア等の力を効果的に活用し、被災地の復興を支援する等、災害時に機能を発揮できるＮＰＯを育成します。

- ②　行政・ＮＰＯ・事業者など関係機関によるネットワークづくり

- ＮＰＯセンターは、災害時において、スムーズな災害支援協力体制が行われるように、平常時から地域の防災組織等との交流を図り、お互いの役割を確認するなど、ネットワークの構築を図ります。

- ③　災害時における活動拠点の確保

- ＮＰＯセンターは、支援活動がスムーズに行われるよう、市町村における災害ボランティアとの連携や、県内外のＮＰＯの受け入れ体制の整備を支援します。

【具体的な取組と目標等】

| 基本方針 | 実施項目 | 取組内容 | 成果目標 （Ｈ35） | 実施団体 （担当課） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 社会貢献活動団体への支援の充実 | １ 人材育成と確保 | 拡充① 社会貢献活動を知ってもらう取組 | ・会員数が増加したＮＰＯ 法人20％ ・ボランティア行動者率の増加 [H33：26.0％] (H28：22.6％) ・ナツボラの参加高校15校、参加者延べ1,200人 (H29：９校、延べ920人) | 高知県ボランティア・ＮＰＯセンター 県（私学・大学支援課、高等学校課） 大学 |
|  |  | 拡充② 経済団体等と連携した人材の確保 |  |  |
|  |  | ③ 教育・研究機関と連携した次世代の担い手育成 |  |  |
|  |  | 新規④ 研修の改善 |  |  |
|  | ２ 財政基盤 | ① ＮＰＯ法人の会計基準の普及 | ・ＮＰＯ法人の財政規模 の拡大 外部資金を得るＮＰＯ 法人が20％増加 | 高知県ボランティア・ＮＰＯセンター |
|  |  | ② ＮＰＯに対する補助、助成等の情報提供 |  |  |
|  |  | ③ 認定ＮＰＯ法人への移行促進 |  |  |
|  |  | ④ 財政基盤の充実に向けた取組の強化 |  |  |
|  |  | 新規・拡充⑤ ＮＰＯ法人への寄附の促進 |  |  |
|  | ３ 研修・広報・大学との連携等 | 拡充① 研修や相談窓口の充実 | ・ＮＰＯ法人の増加 [H35：370法人] (H29：332法人) ・社会貢献活動団体と地域 活動のマッチング ［年５件］ | 高知県ボランティア・ＮＰＯセンター 大学 |
|  |  | ② 社会貢献活動の理解につながる広報の充実 |  |  |
|  |  | 新規③ 大学とＮＰＯセンターの連携による地域課題の解決 |  |  |
| Ⅱ 社会貢献活動団体と関係団体の連携 | １ 教育・研究機関と連携 | 新規① 大学とＮＰＯセンターの連携による地域課題の解決（再掲） | ・社会貢献活動団体と地域 活動のマッチング ［年５件］ ・ナツボラの参加高校15校、参加者延べ1,200人 (H29：９校、延べ920人) | 高知県ボランティア・ＮＰＯセンター 県（私学・大学支援課、高等学校課） 大学 |
|  |  | ② 教育・研究機関と連携した次世代の担い手育成（再掲） |  |  |
|  | ２ 事業者 、行政等と連携 | 拡充① 事業者と社会貢献活動団体との連携を推進 | ・社会貢献活動団体と連携 している又は社会貢献活動を行っている事業者が20％増加 ・市町村の70％が社会貢献活動団体と協働している (H28：63.3％) | 高知県ボランティア・ＮＰＯセンター |
|  |  | ② 市町村と社会貢献活動団体との協働を推進 |  | 県（県民生活･男女共同参画課） |
|  |  | ③ 地域支援企画員を中心とした連携 |  |  |
|  |  | ④ 県職員のための研修等の実施 |  |  |
| 基本方針 | 実施項目 | 具体的な取組 | 成果目標 （Ｈ35） | 実施団体 （担当課） |
| Ⅲ 地域における社会貢献活動の推進 | １ 地域の課題解決につながる取組 | ① 地縁団体とＮＰＯとの相互理解の増進 | ・集落活動センターの増加 [H31：80箇所] (H29：44箇所) ・子ども食堂の増加 [H31：120箇所] (H29：52箇所) | 高知県ボランティア・ＮＰＯセンター 大学 |
|  |  | 拡充② 新たな地域コミュニティの拠点づくり |  | 県（中山間地域対策課、児童家庭課） |
|  |  | ③ ＮＰＯのコミュニティビジネスへの参入支援 |  | 県（産学官民連携・起業推進課、産学官民連携センター） |
|  |  | ④ ＮＰＯのコミュニティビジネスへの活動支援 |  | 県（中山間地域対策課、産学官民連携センター） |
|  | ２ 災害時における取組 | ① 災害ボランティアと連携できるＮＰＯの育成 | ・災害に取り組んでいる ＮＰＯ法人の割合 [H35：80％] (H29：72.1％) | 高知県ボランティア・ＮＰＯセンター |
|  |  | ② 行政・ＮＰＯ・事業者など関係機関によるネットワークづくり |  |  |
|  |  | ③ 災害時における活動拠点の確保 |  |  |

第５章　進捗管理

第１　社会貢献活動支援推進会議の設置

社会貢献活動に対する支援については、ＮＰＯ関係者、事業者、県民、学識経験者、行政（市町村）で構成する社会貢献活動支援推進会議により、支援策の調査、検討等を行い、必要かつ適切に推進します。

第２　進捗管理

本計画の推進に当たっては、ＰＤＣＡサイクル（※）により、計画の進捗管理を行い、その進捗状況を社会貢献活動支援推進会議に報告するとともに、公表します。

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

※ＰＤＣＡサイクル･･･ 業務プロセスの管理手法の一つで、計画(plan)→実行(do)→評価(check)→改善(act)という4段階の活動を繰り返し行なうことで、継続的にプロセスを改善していく手法。

＜参考（１）＞

高知県社会貢献活動推進支援条例

目　次

第１章 総則（第１条― 第８条）

第２章 社会貢献活動に対する支援策の基本的事項等（第９条―第16条）

第３章 国及び他の地方公共団体との協力等（第17条・第18条）

附　則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、現在及び将来の地域社会において重要な役割を担う社会貢献活動に対する支援について、基本理念を定め、並びに県、市町村、事業者、県民及び社会貢献活動団体の責務を明らかにするとともに、社会貢献活動に対する支援策の基本となる事項を定めることにより、その支援策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の社会生活の質の向上を図り、豊かで安心して暮らすことができる元気な地域社会づくりに寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において「社会貢献活動」とは、営利を目的とせず、自主的に行う公益的な活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。

(１) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(２) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(３) 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(４) 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動

２ この条例において「社会貢献活動団体」とは、社会貢献活動を継続的に行う法人その他の団体をいう。

（基本理念）

第３条 社会貢献活動に対する支援は、次に掲げる基本的な方向により、県、市町村、事業者及び県民が、それぞれの能力に応じた役割分担のもとに、自主的かつ積極的に推進することにより行われなければならない。

(１) 社会貢献活動団体の自主的な社会貢献活動を尊重し、促進する支援であること。

(２) 社会貢献活動団体が自立し、地域社会の主体となるような支援であること。

(３) 県、市町村、事業者、県民及び社会貢献活動団体のパートナーシップの醸成につながる支援であること。

（県の責務）

第４条 県は、前条に定める社会貢献活動に対する支援についての基本理念（以下「基本理念」という。）に基づいて、総合的な支援策を策定し、及び実施するものとする。

（市町村の責務）

第５条 市町村は、基本理念に基づいて、当該市町村の区域の実情に応じた社会貢献活動に対する支援策を実施するように努めなければならない。

（事業者の責務）

第６条 事業者は、基本理念に基づいて、地域社会の構成員として、社会貢献活動が円滑に推進されるように努めるとともに、県又は市町村が実施する社会貢献活動に対する支援策に協力するように努めなければならない。

（県民の責務）

第７条 県民は、基本理念に基づいて、社会貢献活動に自ら努めるとともに、県又は市町村が実施する社会貢献活動に対する支援策に協力するように努めなければならない。

（社会貢献活動団体の責務）

第８条 県、市町村、事業者又は県民から支援を受けた社会貢献活動団体は、当該支援を最大限に生かし、誠実かつ着実に社会貢献活動を推進するものとする。

第２章 社会貢献活動に対する支援策の基本的事項等

（社会貢献活動支援推進計画）

第９条 知事は、第４条の規定により、社会貢献活動に対する支援策を総合的かつ計画的に推進するため、その基本となる計画（次項において「社会貢献活動支援推進計画」という。）を定めるものとする。

２ 社会貢献活動支援推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(１) 計画の構想

(２) 計画の目標

(３) 社会貢献活動団体の概況及び課題

(４) 社会貢献活動に対する支援策

(５) 前各号に掲げるもののほか、社会貢献活動に対する支援策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

（活動基盤の整備）

第10条 県は、社会貢献活動が継続的かつ円滑に推進されるように、社会貢献活動を支援する拠点の整備、情報の提供等社会貢献活動の基盤の強化を図るために必要な方策を講ずるものとする。

（財政基盤の整備）

第11条 県は、社会貢献活動団体が継続的かつ円滑に社会貢献活動を推進することができるように、社会貢献活動団体の財政基盤の強化を図るために必要な方策を講ずるものとする。

（人づくりの推進）

第12条 県は、社会貢献活動に関する専門的知識を有する人材、社会貢献活動団体を支える人材等の育成を図るために必要な方策を講ずるものとする。

（広報、学習機会の提供等）

第13条 県は、事業者及び県民が社会貢献活動に対する理解を深め、並びに社会貢献活動への自主的な参加が促進されるように、広報、学習機会の提供等の必要な方策を講ずるものとする。

（交流及び連携の推進）

第14条 県は、社会貢献活動団体相互の交流及び連携が図られるように、情報の交換等の必要な方策を講ずるものとする。

（財政上の措置等）

第15条 県は、社会貢献活動に対する支援策を実施するために必要な財政上の措置等を講ずるものとする。

（県民等の参加及び協働による支援の推進等）

第16条 県は、社会貢献活動に対する支援に関して事業者、県民及び社会貢献活動団体（以下この項において「県民等」という。）から広く意見を聴き、並びに県民等と協議を行うことにより、県民等の参加及び協働による社会貢献活動に対する支援を推進するものとする。

２ 県は、社会貢献活動に対する支援について必要な調査及び研究を行い、その成果の普及を図るものとする。

第３章 国及び他の地方公共団体との協力等

（国及び他の地方公共団体との協力等）

第17条 県は、国及び他の地方公共団体と協力して、社会貢献活動が推進されるように努めるものとする。

（市町村への支援）

第18条 県は、市町村が実施する社会貢献活動に対する支援策を支援するように努めるものとする。

附　則

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。

＜参考（２）＞

高知県社会貢献活動支援推進会議委員名簿

| 区分 | 団 体 名 等 | 氏 名 | 任 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政関係 | 高知市市民協働部 地域コミュニティ推進課長 | 藤原 美穂 | H30.4.1～ H31.3.31 |
|  | 土佐町産業振興課長 | 伊藤 敏雄 | H29.4.1～ H31.3.31 |
| 企 業 | ㈱四国銀行法人サポート部 調査役 | 門田 芳穂 | H29.4.1～ H31.3.31 |
|  | 高知県経営者協会総務課長 | 永野 和香 | H30.4.1～ H31.3.31 |
| 県 民 | 公募委員 | 古川 佳代子 | H29.4.1～ H31.3.31 |
|  | 公募委員 | 安岡 千春 | H29.4.1～ H31.3.31 |
| ＮＰＯ | 特定非営利活動法人 暮らすさき事務局長 | 大﨑 緑 | H29.4.1～ H31.3.31 |
|  | 特定非営利活動法人 室戸ドルフィンプロジェクト 事務局長 | 松島 弘 | H29.4.1～ H31.3.31 |
| 学識経験者 | 高知県公立大学法人高知県立大学 地域教育研究センター長 | 清原 泰治 | H29.4.1～ H31.3.31 |
|  | 国立大学法人高知大学 次世代地域創造センター 講師 | 梶 英樹 | H29.4.1～ H31.3.31 |
| 中間支援組織 | 高知県ボランティア・ＮＰＯセンター 所長 | 間 章 | H30.4.1～ H31.3.31 |
|  | 認定特定非営利活動法人 ＮＰＯ高知市民会議チーフ | 矢田 正江 | H29.4.1～ H31.3.31 |
|  | 特定非営利活動法人 高知県西部ＮＰＯ支援ネットワーク 理事長 | 八木 雅昭 | H29.4.1～ H31.3.31 |

＜参考（３）＞

新規＝★　拡充＝◆

第４次高知県社会貢献活動支援推進計画　線表

| 基本 方針 | 実施 項目 | 取組の 内容 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | 成果目標 (H35年度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 社会貢献活動団体への支援の充実 | １ 人材育成と確保 | ① 社会貢献活動を知ってもらう取組 | ◆【人が集まる場所で活動を周知 これまでの取組に加え、イベントや量販店など多くの人が集まる場所での周知を実施する。 ◆市町村との連携による情報提供 NPOセンターと市町村が連携した情報提供を行い、県民の社会貢献活動への参加のきっかけづくりを行う。 |  |  |  |  | ・会員数が増加したＮＰＯ法人20％ ・ボランティア行動者率の増加 [H33：26.0％] (H28：22.6％) ・ナツボラの参加高校15校、参加者延べ1,200人 (H29：９校、延べ920人) |
|  |  | ② 経済団体等と連携した人材の確保 | ◆経済団体等を通じた社会貢献活動の周知 これまでの取組に加え、経済団体等と連携して事業者等に情報提供することで、社会貢献活動に参加しやすい環境づくりを行う。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 教育・研究機関と連携した次世代の担い手育成 | 教育・研究機関を通じたナツボラの周知 高校や大学などを通じてナツボラを周知し、若年層が社会貢献活動に気軽に参加できる気風づくりを行う。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ④ 研修の改善 | 方法の 検討 | ★研修の動画配信 動画による研修の配信を行うなど、場所や時間に関係なくスキルアップできる仕組みをつくる。 |  |  |  |  |
|  | ２ 財政基盤 | ① ＮＰＯ法人の会計基準の普及 | ＮＰＯ法人会計基準の普及の推進 NPO法人の会計報告の質を高め、法人の活動実態をよりわかりやすいものにするため、会計基準の普及を推進する。 |  |  |  |  | ・ＮＰＯ法人の財政規模の拡大 外部資金を得るＮＰＯ法人が20％増加 |
|  |  | ② ＮＰＯに対する補助、助成等の情報提供 | ＨＰ等による補助金、助成金の情報提供 NPOが活動資金を確保できるよう、補助金、民間の助成金の情報をHP等により提供する。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 認定ＮＰＯ法人への移行促進 | 認定ＮＰＯ法人のメリット等の周知 寄附者が税制優遇を受けられるといったメリットを周知し、寄附の増加を目指すNPO法人の認定NPO法人への移行を支援する。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ④ 財政基盤の充実に向けた取組の強化 | 財政基盤の強化につながる研修の実施 NPOの財政基盤の強化につながる研修を実施する。 専門家の派遣 NPOの財政基盤の強化につながる専門家の派遣を実施する。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤ ＮＰＯ法人への寄附の促進 | ◆事業者や県民への社会貢献活動内容の周知 事業者等がNPO法人に関心を持てるよう、法人の活動の周知を行い、寄附の増加につなげる。 |  |  |  |  |  |
| 基本 方針 | 実施 項目 | 取組の 内容 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | 成果目標 (H35年度) |
| Ⅰ 社会貢献活動団体への支援の充実（続き） | ３ 研修・広報・大学との連携等 | ① 研修や相談窓口の充実 | ◆専門家派遣の拡充 専門家派遣を拡充するなどNPOセンターの相談支援を充実させる。 系統立ての検討 方法の 検討 | ★ＮＰＯ法人に必要な研修を系統立てる これまでの研修を、目指すテーマごとに系統立てて実施する。 ★研修の動画配信（再掲） 動画による研修の配信を行うなど、場所や時間に関係なくスキルアップできる仕組みをつくる。 |  |  |  | ・ＮＰＯ法人の増 加 [H35：370法人] (H29：332法人) ・社会貢献活動団体と地域活動のマッチング ［年５件］ |
|  |  | ② 社会貢献活動の理解につながる広報の充実 | 県民への社会貢献活動の情報発信 県民に対して社会貢献活動を積極的に発信し、活動への理解を深めることで、活動への応援が得られるようにする。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 大学とＮＰＯセンターの連携による地域課題の解決 | ★大学とＮＰＯセンターの定期的な情報共有 大学とNPOセンターが定期的に情報共有し、社会貢献活動団体と他の団体のマッチングを進め、地域課題の解決に努める。 |  |  |  |  |  |
| Ⅱ 社会貢献活動団体と関係団体の連携 | １ 教育機関と連携 | ① 大学とＮＰＯセンターの連携による地域課題の解決（再掲） | ★大学とＮＰＯセンターの定期的な情報共有（再掲） 大学とNPOセンターが定期的に情報共有し、社会貢献活動団体と他の団体のマッチングを進め、地域課題の解決に努める。 |  |  |  |  | ・社会貢献活動団体と地域活動のマッチング ［年５件］ ・ナツボラの参加校15校、参加者延べ1,200人 (H29：９校、延べ920人) |
|  |  | ② 教育・研究機関と連携した次世代の担い手育成（再掲） | 教育・研究機関を通じたナツボラの周知 （再掲） 高校や大学などを通じてナツボラを周知し、若年層が社会貢献活動に気軽に参加できる気風づくりを行う。 |  |  |  |  |  |
|  | ２ 事業者、行政等と連携 | ① 事業者と社会貢献活動団体との連携を推進 | ◆事業者に社会貢献活動団体の情報や連携事例を紹介 事業者のニーズに応じた社会貢献活動団体の情報や、団体と事業者の連携事例を紹介する。 |  |  |  |  | ・社会貢献活動団体と連携している又は社会貢献活動を行っている事業者が20％増加 ・市町村の70％が社会貢献活動団体と協働している (H28：63.3％) |
|  |  | ② 市町村と社会貢献活動団体との協働を推進 | 市町村と社会貢献活動団体の意見交換会の開催 市町村と社会貢献活動団体の連携事例を紹介するとともに、意見交換会を開催する。 市町村から住民への社会貢献活動の情報提供 市町村の住民が、地域の社会貢献活動に参加しやすくなるよう、市町村からの情報提供を充実していく。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 地域支援企画員を中心とした連携 | 地域支援企画員を中心とした、市町村、社会貢献活動団体、地域の事業者との連携を推進 地域での社会貢献活動を進めるため、地域支援企画員を中心とした連携を推進する。 |  |  |  |  |  |
| 基本 方針 | 実施 項目 | 取組の 内容 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | 成果目標 (H35年度) |
| Ⅱ 社会貢献活動団体と関係団体の連携（続き） | ２ 事業者、行政等と 連携（続き） | ④ 県職員のための研修等の実施 | 県職員のＮＰＯへの短期派遣研修の実施 県職員のNPOに対する理解を深めるため、県内のNPOへの短期派遣研修を実施する。 ＮＰＯの活動情報の提供、協働事例の紹介 県職員のNPOに対する理解を深めるため、NPOの活動情報の提供や、協働事例の紹介などを行う。 |  |  |  |  | ・社会貢献活動団体と連携している又は社会貢献活動を行っている事業者が20％増加 ・市町村の70％が社会貢献活動団体と協働している(H28：63.3％) |
| Ⅲ 地域における社会貢献活動の推進 | １ 地域の課題解決につながる取組 | ① 地縁団体とＮＰＯとの相互理解の増進 | 大学等との連携による情報提供 地域の地縁団体と、専門的ノウハウを持ったNPOとの相互理解と交流が進むよう、大学等と連携し、情報提供を行う。 |  |  |  |  | ・集落活動セン ターの増加 [H31：80箇所] (H29：44箇所) ・子ども食堂の増 加 [H31：120箇所] (H29：52箇所) |
|  |  | ② 新たな地域コミュニケーションの拠点づくり | ◆集落活動センターや子ども食堂の立ち上げ支援 集落活動センターや子ども食堂を中心とした地域での相互連携の取組や、立ち上げ、運営を支援する。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ ＮＰＯのコミュニティビジネスへの参入支援 | 中山間地域の活性化につながるＮＰＯのコミュニティビジネスへの参入支援 中山間地域において、コミュニティビジネスを支援し、その利益を還元して、地域の活性化とコミュニティの再生につなげる。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ④ ＮＰＯのコミュニティビジネスへの活動支援 | 生活基盤の確保と就業機会・雇用の創出を図るためのコミュニティビジネスを支援 コミュニティビジネスを支援し、生活基盤の確保や地域における就業機会・雇用を創出する。 |  |  |  |  |  |
|  | ２ 災害時における取組 | ① 災害ボランティアと連携できるＮＰＯの育成 | 災害時に機能を発揮できるＮＰＯの育成 災害ボランティアセンターと連携し、災害時に機能を発揮できるNPOを育成する。 |  |  |  |  | ・災害に取り組んでいるＮＰＯ法人の割合 [H35：80％] (H29：72.1％) |
|  |  | ② 行政・ＮＰＯ・事業者など関係機関によるネットワークづくり | 平常時から地域のネットワークの構築 平常時から地域の防災組織等と交流を図り、お互いの役割を確認するなど、ネットワークの構築を図る。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 災害時における活動拠点の確保 | 市町村における災害ボランティアとの連携や、ＮＰＯの受け入れ体制の整備を支援 市町村における災害ボランティアとの連携や、県内外のNPOの受け入れ体制の整備を支援する。 |  |  |  |  |  |