## チェック表
低入札工事における監督等補助委託業務 作業内容（案）
１）低入札価格調査（契約前）時のヒアリング提出資料について（現場との整合性） |  |  |  |  | 確認チェック |  | 備 考（メモ）
|  | 項 目 |  | 確 認 内 容 | 合（無） | 否（有）
| ⅰ） | 労務者状況 | ａ） | 提出資料どおりか？ | □ | □
|  |  | ｂ） | 現場代理人・主任技術者・監理技術者の配置について確認 | □ | □
|  |  | ｃ） | 適切な人員配置であるか？ | □ | □
| ⅱ） | 材料の確認 | ａ） | 主たる資材の購入先は資料どおりか？ | □ | □
|  |  | ｂ） | 手持ち資材の活用確認（該当する場合のみ） | □ | □
| ⅲ） | 使用機械 | ａ） | 提出資料どおりか？ | □ | □
|  |  | ｂ） | 使用機械は自社ｏｒ下請ｏｒリース？（疑義の有無） | □ | □
| ⅳ） | 下請け関係 | ａ） | 一括下請ではないか？ | □ | □
|  |  | ｂ） | 下請業者は予定どおりか？ | □ | □
|  |  | ｃ） | 下請の技術者について確認 | □ | □
|  |  | ｄ） | 元請会社の関与について確認 | □ | □
県担当職員は、「工事現場等における施工体制の点検表」と併用し調査する。
上記について、疑義・変更点などがあれば理由を確認し、調査職員（県担当職員）に報告
２）その他現場における確認事項 |  |  |  |  | 確認チェック |  | 備 考（メモ）
|  | 項 目 |  | 確 認 内 容 | 合（無） | 否（有）
| ⅰ） | 工事工程について | ａ） | 総合工程表どおりの進捗率か？ | □ | □
| ⅱ） | 工事の品質について | ａ） | 各工種は規則どおり施工されているか？ | □ | □
|  |  | ｂ） | 施工計画書との整合性を確認 | □ | □
|  |  | ｃ） | 粗雑（手抜き）工事ではないか？ | □ | □
|  |  | ｄ） | 定められた工法で施工されているか？ | □ | □
| ⅲ） | 工事の安全性について | ａ） | 工事は安全に施工されているか？ | □ | □
|  |  | ｂ） | 労務者の就労状況に問題はないか？ | □ | □
| ⅳ） | その他 |  |  | □ | □ | 現場に応じ必要事項を確認する。
[5 empty] | □ | □
[5 empty] | □ | □
[5 empty] | □ | □
上記について、疑義・変更点などがあれば理由を確認し、調査職員（県担当職員）に報告

## イメージ図
低入札工事における監督等補助委託業務 役割分担 イメージ図
工事監督員（県）
工事契約
現場代理人等（業者）
調査職員（県） |  | 委託契約 |  | 相互協力
| 指示・承諾・協議 |  |  |  | 現場調査・指導
監督管理者（委託受注業者）
現場監督補助員（委託受注業者）
監督管理者・・・・・監督補助委託業務 総括責任者
現場監督補助員・・・・・施工現場での調査・指導 担当者
県（発注者）
工事監督員＝調査職員
工事施工業者
現場代理人、主任技術者、
管理技術者
受注者
（補助監督業者）
監督管理者（責任者）
現場監督補助員（担当者）