## 項目
高知県子ども・子育て支援事業支援計画の構成（案）
項目 |  |  |  | 必須・任意の別 | 記載内容等について | 基本方針の項目
第１章 計画策定にあたって |  |  |  | 任意 | 根拠法令、計画期間など | 別表第七の一
| 1 | 計画策定の趣旨
| 2 | 計画期間
| 3 | 計画の策定体制
| 4 | 計画の達成状況の点検・評価 |  |  | 個別事業の進捗状況、計画全体の成果について
第２章 高知県を取り巻く状況 |  |  |  | 任意
第３章 取り組みの方向と施策 |  |  |  | 任意 | 子ども・子育て支援法の「基本理念」及び「基本指針」の「子ども・子育て支援の意義に関する事項」を参考に、高知県の実情を踏まえて策定 | 別表第七の一
| 1 | 基本理念
| 2 | 取り組みの方向
| 3 | 計画の構成員
第４章 具体的な取り組み |  |  |  | 必須
| 1 | 区域の設定に関する事項 |  |  | ①区域の趣旨 ②区域の内容 ③区域設定の状況（事業ごと等によって異なる区域設定を行った場合の説明） ※区域とは・・・教育・保育の提供体制の確保の内容及び実施時期を定める単位となるもの | 四-１ 別表第五の一
|  | （１） | 特定教育・保育施設
|  | （２） | 地域子ども・子育て支援事業
| 2 | 各年度における教育・保育の量の見込並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項 |  | 必須 |  | 四-2-(一)、(二) 別表第五の二
|  | （１） | 特定教育・保育施設等の必要利用定員総数、見込量、算定の考え方
|  | （２） | 特定教育・保育施策等の提供体制の確保の内容及びその実施時期
| 3 | 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容に関する事項 |  | 必須 |  | 四-3 別表第五の三
|  | （１） | 認定こども園 |  | ①目標設置数、設置時期 ②幼稚園・保育所への移行に必要な支援 ③普及に係る基本的な考え方
|  | （２） | 県が行う必要な支援に関する事項 |  | 幼稚園教諭と保育士の合同研修に対する支援等の事項
|  | （３） | 教育・保育の役割、提供の必要性に係る基本的な考え方、その推進方策 |  | ①教育・保育施設 ②地域子ども・子育て支援事業
|  | （４） | 連携の推進方策 |  | ①教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の相互連携の推進方策 ②認定こども園、幼稚園、保育所と小学校等との連携の推進方策
| 4 | 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項 |  | 必須 | ①特定教育・保育、特定地域型保育を行う者 ②地域子ども・子育て支援事業に従事する者 | 四-4 別表第五の四
|  | （１） | 従事する者の確保及び資質向上のために講ずる措置に関する事項
|  | （２） | 従事者の養成及び就業の促進等に関する事項
| 5 | 教育・保育情報の公表に関する事項 |  | 任意 | 事業者が提供する教育・保育に係る教育・保育情報の公表に関する実施体制の整備を始めとする教育・保育情報の公表に関する事項 | 五-2 別表第7の三
| 6 | 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項並びにその円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項 |  | 必須 | （１）「日本一の健康長寿県構想（第２期）」、「高知県次世代育成支援行動計画（後期）こうちこどもプラン」との調整 ※「高知県被措置児童等虐待対応ガイドライン」（児童福祉審議会で審議、H23年８月策定） （２）児童福祉審議会において内容が審議され、この会議に報告・調整 （３）「第二次高知県ひとり親家庭等自立促進計画」（児童福祉審議会（母子部会）で審議、H25年1月策定）と調整 （４）高知県障害者施策推進協議会において内容を審議し策定する「第４期高知県障害福祉計画」と調整 ＜詳細＞ (1)児童虐待防止対策の充実 ①児童相談所の体制の強化 ②市町村や関係機関との役割分担及び連携の推進 ③妊婦や子育て家庭の相談体制の整備 ④児童虐待による死亡事例等の重大事例の検証 (2)社会的養護体制の充実 ①家庭的養護の推進 ②専門的ケアの充実及び人材の確保・育成 ③自立支援の充実 ④家族支援及び地域支援の充実 ⑤子どもの権利擁護の推進 | 四-5-(一)～(四) 別表第五の五
|  | （１） | 児童虐待防止対策の充実
|  | （２） | 社会的養護体制の充実
|  | （３） | 母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進
|  | （４） | 障害児施策の充実等
| 7 | 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項 |  | 任意 |  | 五-3-(一)～(二) 別表第7の四
|  | （１） | 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し
|  | （２） | 仕事と子育ての両立のための基盤整備
| 8 | 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項 |  | 任意 |  | 六-１ 別表第7の二
|  | （１） | 子ども・子育て支援事業計画作成時に必要な協議・調整等に係る事項
|  | （２） | 特定教育・保育施設の利用定員時の調整（協議の手続等）
資料5-1
県計画等との整合性・連携・調整

## 月別スケジュール 概要(案２修正) (委員用)
「 高 知 県 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 会 議 」 の 今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル （ 審 議 事 項 ）
項目 |  |  | 詳細 | 基本方針の項目 | Ｈ25年度 | [7 empty] | Ｈ26年度
[5 empty] | 25年8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 25年 12月 | 26年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 27年 1月 | 2月 | 3月
[9 empty] | 下旬 |  | 中旬 | 中下旬 |  | 中旬 | 上旬 |  | 上旬 | 下旬 |  | 下旬 | 中下旬
高知県子ども・子育て支援会議等 |  |  | 会議、計画に伴う事項
現状 | 本県を取り巻く状況（子ども・子育ての現状と課題） |  | ※次世代育成支援対策推進法に基づき作成する地域行動計画に記載している次世代育成支援対策に係る分析・評価
1 任 | 子ども・子育て支援計画の作成に関する基本的事項 | （１）計画の基本理念 |  | 別表第七の一
（２）計画の目的及び特色
|  | （３）計画の基本的な事項 | 根拠法令、作成時期、計画期間など
|  | （４）計画の達成状況の点検及び評価 | 個別事業の進捗状況、計画全体の成果について
2 | 区域の設定に関する事項※区域：教育・保育の提供体制の確保の内容及び実施時期を定める単位となるもの | （１）区域の趣旨 （２）区域の内容 （３）区域設定の状況 ※事業ごと等によって異なる区 域設定を行った場合の説明 | ①特定教育・保育施設 | 四-１ 別表第五の一
②地域子ども・子育て支援事業
3 | 各年度における教育・保育の量の見込並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項 | （１）特定教育・保育施設等の必要利用定員総数、見込量、算定の考え方 |  | 四-2- (一)、(二)別表第五の二
（２）特定教育・保育施策等の提供体制の確保の内容及びその実施時期
4 | 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容に関する事項 | （１）認定こども園 | ①目標設置数、設置時期 | 四-3 別表第五の三
②幼稚園・保育所の移行に必要な支援
③普及に係る基本的な考え方
|  | （２）県が行う必要な支援に関する事項 | ①幼稚園教諭と保育士の合同研修に対する支援等の事項
|  | （３）教育・保育の役割、提供の必要性に係る基本的な考え方、その推進方策 | ①教育・保育施設
②地域子ども・子育て支援事業
|  | （４）連携の推進方策 | ①教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の相互連携の推進方策
②認定こども園、幼稚園、保育所と小学校等との連携の推進方策
5 | 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項 | （１）従事する者の確保及び資質向上のために講ずる措置に関する事項 （２）従事者の養成及び就業の促進等に関する事項 など | ①特定教育・保育、特定地域型保育を行う者 | 四-4 別表第五の四
②地域子ども・子育て支援事業に従事する者
6 任 | 教育・保育情報の公表に関する事項 | 事業者が提供する教育・保育に係る教育・保育情報の公表に関する実施体制の整備を始めとする教育・保育情報の公表に関する事項 |  | 五-2 別表第7の三
7 | 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項並びにその円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項 | （１）児童虐待防止対策の充実 | ①児童相談所の体制の強化 ②市町村や関係機関との役割分担及び連携の推進 ③妊婦や子育て家庭の相談体制の整備 ④児童虐待による死亡事例等の重大事例の検証 | 四-5- (一)～(四)別表第五の五
|  | （２）社会的養護体制の充実 | ①家庭的養護の推進 ②専門的ケアの充実及び人材の確保・育成 ③自立支援の充実 ④家族支援及び地域支援の充実 ⑤子どもの権利擁護の推進
（３）母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進
（４）障害児施策の充実等
8 任 | 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項 | （１）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し |  | 五-3- (一)～(二)別表第7の四
（２）仕事と子育ての両立のための基盤整備
9 任 | 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項 | （１）子ども・子育て支援事業計画作成時に必要な協議・調整等に係る事項 |  | 六-１ 別表第7の二
（２）特定教育・保育施設の利用定員時の調整（協議の手続等）
※第１回会議は、25年8月12日（月）10:00～12:00に高知県庁第二応接室で開催 内容：知事挨拶、委員任命（15名）、子ども子育て支援新制度の概要、基本指針の概要など説明
第1回会議「高知県子ども・子育て支援会議」の役割・新制度の概要、子ども・子育て支援法に基づく基本方針（案）説明
高知県子ども・子育て支援事業計画（案）審議
パブリックコメント
第２回審議
現状報告・次回会議調整
高知県子ども・子育て支援事業計画 最終審議
第1回会議
高知県子ども・子育て支援事業計画（素案）・審議
第２回審議
第４回審議
報告
高知県子ども・子育て支援事業計画 策定
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ
現状報告・次回会議調整
第1回会議
条例基準（案）検討
条例制定
第4回会議
第5回会議
第５回審議（※第３・４回で審議できなかった項目を審議）
第6回会議
第2回会議
第3回会議
第8回会議
第9回会議
第３回審議
第３回審議※（第２回で審議できなかった項目を審議）
変更有
全６課
（地域子ども・子育て支援事業担当課）
少子対策課、
児童家庭課、
健康対策課、
雇用労働政策課、幼保支援課、
生涯学習課
第7回会議
資料 １

## 概要
「 高 知 県 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 会 議 」 の 今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル （ 審 議 事 項 ）
項目 |  |  | 詳細 | 基本方針の項目 | 担当課 | Ｈ25年度
現状 | 本県を取り巻く状況（子ども・子育ての現状と課題） |  | ※次世代育成支援対策推進法に基づき作成する地域行動計画に記載している次世代育成支援対策に係る分析・評価 |  | 少子対策課
1 任 | 子ども・子育て支援計画の作成に関する基本的事項 | （１）計画の基本理念 |  | 別表第七の一 | 少子対策課
|  | （２）計画の目的及び特色 |  |  | 少子対策課
|  | （３）計画の基本的な事項 | 根拠法令、作成時期、計画期間など |  | 少子対策課
|  | （４）計画の達成状況の点検及び評価 | 個別事業の進捗状況、計画全体の成果について |  | 少子対策課 幼保支援課
2 | 区域の設定に関する事項※区域：教育・保育の提供体制の確保の内容及び実施時期を定める単位となるもの | （１）区域の趣旨 （２）区域の内容 （３）区域設定の状況 ※事業ごと等によって異なる区 域設定を行った場合の説明 | ①特定教育・保育施設 | 四-１ 別表第五の一 | 幼保支援課
|  |  | ②地域子ども・子育て支援事業 |  | 全６課
3 | 各年度における教育・保育の量の見込並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項 | （１）特定教育・保育施設等の必要利用定員総数、見込量、算定の考え方 |  | 四-2- (一)、(二)別表第五の二 | 幼保支援課
|  | （２）特定教育・保育施策等の提供体制の確保の内容及びその実施時期 |  |  | 幼保支援課
4 | 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容に関する事項 | （１）認定こども園 | ①目標設置数、設置時期 | 四-3 別表第五の三 | 幼保支援課
|  |  | ②幼稚園・保育所の移行に必要な支援 |  | 幼保支援課
|  |  | ③普及に係る基本的な考え方 |  | 幼保支援課
|  | （２）県が行う必要な支援に関する事項 | ①幼稚園教諭と保育士の合同研修に対する支援等の事項 |  | 幼保支援課
|  | （３）教育・保育の役割、提供の必要性に係る基本的な考え方、その推進方策 | ①教育・保育施設 |  | 幼保支援課
|  |  | ②地域子ども・子育て支援事業 |  | 全６課
|  | （４）連携の推進方策 | ①教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の相互連携の推進方策 |  | 少子対策課 幼保支援課ほか
|  |  | ②認定こども園、幼稚園、保育所と小学校等との連携の推進方策 |  | 幼保支援課
5 | 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項 | （１）従事する者の確保及び資質向上のために講ずる措置に関する事項 （２）従事者の養成及び就業の促進等に関する事項 など | ①特定教育・保育、特定地域型保育を行う者 | 四-4 別表第五の四 | 幼保支援課
|  |  | ②地域子ども・子育て支援事業に従事する者 |  | 全６課
6 任 | 教育・保育情報の公表に関する事項 | 事業者が提供する教育・保育に係る教育・保育情報の公表に関する実施体制の整備を始めとする教育・保育情報の公表に関する事項 |  | 五-2 別表第7の三 | 幼保支援課
7 | 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項並びにその円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項 | （１）児童虐待防止対策の充実 | ①児童相談所の体制の強化 ②市町村や関係機関との役割分担及び連携の推進 ③妊婦や子育て家庭の相談体制の整備 ④児童虐待による死亡事例等の重大事例の検証 | 四-5- (一)～(四)別表第五の五 | 児童家庭課
|  | （２）社会的養護体制の充実 | ①家庭的養護の推進 ②専門的ケアの充実及び人材の確保・育成 ③自立支援の充実 ④家族支援及び地域支援の充実 ⑤子どもの権利擁護の推進
（３）母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進
|  | （４）障害児施策の充実等 |  |  | 障害保健福祉課
8 任 | 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項 | （１）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し |  | 五-3- (一)～(二)別表第7の四 | 雇用労働政策課
（２）仕事と子育ての両立のための基盤整備
9 任 | 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項 | （１）子ども・子育て支援事業計画作成時に必要な協議・調整等に係る事項 |  | 六-１ 別表第7の二 | 少子対策課 幼保支援課
|  | （２）特定教育・保育施設の利用定員時の調整（協議の手続等） |  |  | 幼保支援課