## 0213会議資料
「 高 知 県 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 会 議 」 の 今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル （ 審 議 事 項 ）
項目 |  |  | 基本方針の項目 | 担当課 | Ｈ25年度 |  |  |  | H25年度 |  | Ｈ26年度
[5 empty] | 25年8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 26年 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 27年 1月 | 2月 | 3月
現状 | 本県を取り巻く状況（子ども・子育ての現状と課題） |  |  | 少子対策課
1 任 | 子ども・子育て支援計画の作成に関する基本的事項 | （１）計画の基本理念 | 別表第七の一 | 少子対策課
|  | （２）計画の目的及び特色 |  | 少子対策課
|  | （３）計画の基本的な事項（根拠法令、期間） |  | 少子対策課
|  | （４）計画の達成状況の点検及び評価 |  | 少子対策課 幼保支援課
2 | 区域の設定に関する事項※区域：教育・保育の提供体制の確保の内容及び実施時期を定める単位となるもの | （１）区域の趣旨 | 四-１ 別表第五の一 | 幼保支援課
（２）区域の内容
|  | （３）区域設定の状況 |  | 全６課
3 | 各年度における教育・保育の量の見込並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項 | （１）特定教育・保育施設等の必要利用定員総数、見込量、算定の考え方 | 四-2- (一)、(二)別表第五の二 | 幼保支援課
|  | （２）特定教育・保育施策等の提供体制の確保の内容及びその実施時期 |  | 幼保支援課
4 | 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容に関する事項 | （１）認定こども園 | 四-3 別表第五の三 | 幼保支援課
|  | （２）県が行う必要な支援に関する事項 |  | 幼保支援課
|  | （３）教育・保育の役割、提供の必要性に係る基本的な考え方、その推進方策 |  | 幼保支援課
全６課
|  | （４）連携の推進方策 |  | 少子対策課
幼保支援課
5 | 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項 | （１）従事する者の確保及び資質向上のために講ずる措置に関する事項 | 四-4 別表第五の四 | 幼保支援課
|  | （２）従事者の養成及び就業の促進等に関する事項 |  | 全６課
6 任 | 教育・保育情報の公表に関する事項 | 事業者が提供する教育・保育に係る教育・保育情報の公表に関する実施体制の整備を始めとする教育・保育情報の公表に関する事項 | 五-2 別表第7の三 | 幼保支援課
7 | 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項並びにその円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項 | （１）児童虐待防止対策の充実 | 四-5- (一)～(四)別表第五の五 | 児童家庭課
（２）社会的養護体制の充実
（３）母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進
|  | （４）障害児施策の充実等 |  | 障害保健福祉課
8 任 | 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項 | （１）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し | 五-3- (一)～(二)別表第7の四 | 雇用労働政策課
（２）仕事と子育ての両立のための基盤整備
9 任 | 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項 | （１）子ども・子育て支援事業計画作成時に必要な協議・調整等に係る事項 | 六-１ 別表第7の二 | 少子対策課 幼保支援課
|  | （２）特定教育・保育施設の利用定員時の調整（協議の手続等） |  | 幼保支援課
第1回会議「高知県子ども・子育て支援会議」の役割・新制度の概要、子ども・子育て支援法に基づく基本方針（案）説明
資料6－2
高知県子ども・子育て支援事業計画（案）審議
パブリックコメント
高知県子ども・子育て支援事業計画策定・国に提出
第２回審議
市町村情報積み上げ
会議で検討
会議で検討
とりまとめ
児童福祉審議会から報告
会議で検討
会議で検討
会議で検討
情報積み上げ
会議で検討
会議で検討
会議で検討とりまとめ
会議で検討
会議で検討
高知県子ども・子育て支援事業計画策定・最終審議
高知県子ども・子育て支援事業計画（素案）審議
第２回審議

## 月別スケジュール 概要(部長レク)
「 高 知 県 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 会 議 」 の 今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル （ 審 議 事 項 ）
項目 |  |  | 基本方針の項目 | 担当課 | Ｈ25年度 | [6 empty] | Ｈ26年度
[5 empty] | 25年8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 26年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 27年 1月 | 2月 | 3月
[10 empty] | 13日 |  | 中旬 | 中旬 | 上旬 |  | 上旬 | 下旬 |  | 下旬 | 中下旬
高知県子ども・子育て支援会議等 |  |  |  | 少子対策課
幼保支援課
現状 | 本県を取り巻く状況（子ども・子育ての現状と課題） |  |  | 少子対策課
1 任 | 子ども・子育て支援計画の作成に関する基本的事項 | （１）計画の基本理念 | 別表第七の一 | 少子対策課
|  | （２）計画の目的及び特色 |  | 少子対策課
|  | （３）計画の基本的な事項（根拠法令、期間） |  | 少子対策課
|  | （４）計画の達成状況の点検及び評価 |  | 少子対策課 幼保支援課
2 | 区域の設定に関する事項※区域：教育・保育の提供体制の確保の内容及び実施時期を定める単位となるもの | （１）区域の趣旨 （２）区域の内容 （３）区域設定の状況 | 四-１ 別表第五の一 | 幼保支援課
全６課
3 | 各年度における教育・保育の量の見込並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項 | （１）特定教育・保育施設等の必要利用定員総数、見込量、算定の考え方 | 四-2- (一)、(二)別表第五の二 | 幼保支援課
|  | （２）特定教育・保育施策等の提供体制の確保の内容及びその実施時期 |  | 幼保支援課
4 | 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容に関する事項 | （１）認定こども園 | 四-3 別表第五の三 | 幼保支援課
|  | （２）県が行う必要な支援に関する事項 |  | 幼保支援課
|  | （３）教育・保育の役割、提供の必要性に係る基本的な考え方、その推進方策 |  | 幼保支援課
全６課
|  | （４）連携の推進方策 |  | 少子対策課
幼保支援課
5 | 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項 | （１）従事する者の確保及び資質向上のために講ずる措置に関する事項 （２）従事者の養成及び就業の促進等に関する事項 など | 四-4 別表第五の四 | 幼保支援課
全６課
6 任 | 教育・保育情報の公表に関する事項 | 事業者が提供する教育・保育に係る教育・保育情報の公表に関する実施体制の整備を始めとする教育・保育情報の公表に関する事項 | 五-2 別表第7の三 | 幼保支援課
7 | 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項並びにその円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項 | （１）児童虐待防止対策の充実 | 四-5- (一)～(四)別表第五の五 | 児童家庭課
（２）社会的養護体制の充実
（３）母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進
|  | （４）障害児施策の充実等 |  | 障害保健福祉課
8 任 | 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項 | （１）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し | 五-3- (一)～(二)別表第7の四 | 雇用労働政策課
（２）仕事と子育ての両立のための基盤整備
9 任 | 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項 | （１）子ども・子育て支援事業計画作成時に必要な協議・調整等に係る事項 | 六-１ 別表第7の二 | 少子対策課 幼保支援課
|  | （２）特定教育・保育施設の利用定員時の調整（協議の手続等） |  | 幼保支援課
※第１回会議は、25年8月12日（月）10:00～12:00に高知県庁第二応接室で開催 内容：知事挨拶、委員任命（15名）、子ども子育て支援新制度の概要、基本指針の概要など説明
第1回会議「高知県子ども・子育て支援会議」の役割・新制度の概要、子ども・子育て支援法に基づく基本方針（案）説明
高知県子ども・子育て支援事業計画（案）審議
パブリックコメント
第２回審議
高知県子ども・子育て支援事業計画 最終審議
第1回会議
高知県子ども・子育て支援事業計画（素案）・審議
第５回審議
第４回審議
報告
高知県子ども・子育て支援事業計画 策定
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ
第1回会議
条例基準（案）検討
条例制定
第4回会議
第5回会議
第6回会議
第2回会議
第3回会議
第8回会議
第9回会議
第３回審議
第7回会議
全６課
（地域子ども・子育て支援事業担当課）
少子対策課、
児童家庭課、
健康対策課、
雇用労働政策課、幼保支援課、
生涯学習課
児童福祉員議会等において
審議し、10～12月に報告
児童福祉員議会等
において、審議・策
定されたものを
報告いただく
第５回審議
資料8－2