## システム化・地球温暖化・工業会
産業成長戦略進捗管理シート | [14 empty] | 作成日： | 2009-08-24
分野 |  | 林業分野 | 戦略の柱・ 連携テーマ | 木質バイオマスの有効活用 | [9 empty] | 担当部局 | 林業振興・環境部
取組方針 |  | 未利用森林資源の有効活用 |  |  | 施策 | 原料収集システム整備 |  | 産業成長戦略 掲載ページ | 198 |  |  |  |  | 所管課 | 木材産業課
これからの 対策 |  | ◆生産～収集～配送のシステム化の検討 ①推進体制の整備 ②木質バイオマス収集運搬システムの検討 ③木質バイオマス収集運搬への支援 ◆コスト差を埋める支援の仕組みの検討 ◆地球温暖化対策と一体となったＰＲ活動 ◆県工業会や一次産業（林業等）との連携による機器開発 |  | （１／２） | 概要・目的 | 木質バイオマスの安定供給を図るため、推進体制の整備やシステム化の検討、効率的な機器の開発支援、コスト差を埋める支援の検討、地球温暖化対策と一体となったPR活動等を推進する | [7 empty] | 担当者（内線） | 岩原 暢之 |  | （ | ４５９１ | ）
月 |  | 計画（P) | [5 empty] | 実行（D) |  | 評価（C) |  | 改善（A）
| 内容 | 実施計画 |  |  | 実施上の課題等 |  | 実施計画に対する実績 |  |  | 実施後の分析、検証 |  | 変更計画 |  |  | 実施上の課題
| 記 載 方法等 | 記載時期：年度当初 記載内容：実施計画 ※年度途中に計画を変更(修正）する場合は、変更計画欄に記載する |  |  | 記載時期：年度当初 記載内容：実施計画を実施するにあたり、想定される課題等 ※年度途中に計画を変更(修正）する場合は、変更計画欄に記載する |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：実施計画に対する実施状況（実績等） |  |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：５W1Hの視点で実施後の分析、検証結果 |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：実施後の分析、検証結果を基に必要に応じて変更した実施計画 |  |  | 記載時期：変更計画の策定後 記載内容：変更計画を実行するに当たり、想定される課題等
４月 |  | ・木質バイオマス年間需給予定量の把握 （関係企業等聞き取り） ③・木質バイオマス搬出への支援策のＰＲ |  |  |  |  | ・４月１日 木質資源エネルギー活用事業委託契約を住友大阪セメント株式会社高知工場と締結 委託分３，３００トン ・林業事務所を集め担当者会を実施
５月 |  | ①・木質バイオマス活用推進協議会の開催（第１回） （協議項目） ・目標（年間２８万トン利用）に関する共通認識の確認 ・目標に到達するための課題とその解決手法 ・コスト差を埋める支援の仕組み（ＪｰＶＥＲほか） ・地球温暖化対策と一体となった広報活動 ②・収集運搬のシステム化へ向けた林地残材の収集運搬調査箇所の選定 ・排出量取引地域モデル事業の実施 |  |  |  |  | ・市町村、森林組合等への事業説明会の実施 ②・調査個所の選定は未着手（7月から選定開始予定）
６月 |  | ・木質バイオマス需給量調査（１－四半期） ②・林地残材の乾燥試験（室内乾燥）開始（６ヶ月間） ③・森の工場や自伐林家におけるＣ材生産状況の把握 ・工業会や一次産業従事者（林業等）との事前協議 |  |  | ・試験方法の検討 |  | ・6月2日：市町村や関係団体等を集めて国の経済対策の事業内容を説明会にて紹介、併せて温暖化対策を広報 ・第1回木質バイオマス活用推進会議を開催 ・６月22日 オフセット・クレジット(Ｊ－ＶＥＲ)制度全国説明会開催(環境省主催) ②・林地残材の乾燥試験（室内試験）準備中 ③・森の工場の木質バイオマス生産量の要望調査（２０事業体で10,000ｔ） ③・自伐林家におけるＣ材生産予定量調査中 ・工業会との事前協議（６月下旬） |  |  | ・木材市況が厳しく需要動向が不透明な状況であり、木質バイオマス生産量が変動する恐れがある ・昨年度の意見交換会から具体的なプランが出てないこと等から今後の工業会との協議については更に検討が必要
７月 |  | ①・木質バイオマス活用推進協議会の開催（第２回） （協議項目） ・需要側、供給側の課題整理と分析 ・林地残材の収集運搬調整手法の検討・ ・林地残材の乾燥方法の検討 ・第１回工業会等と一次産業従事者（林業等）の意見交換会の開催（事業テーマの掘り起こし） ②・林地残材の収集運搬事業体現地調査（７月～９月） |  |  |  |  | ・国の経済緊急対策である「森林整備加速化・林業再生基金事業(林野庁）」に関する要望調査の取りまとめ |  |  |  |  | ②・収集運搬のシステム化へ向けた林地残材の収集運搬調査箇所の選定
８月 |  | ②・林地残材の山積み乾燥試験開始（８月～３月） ・意見交換会で出た新たな事業化に向けた取組に対する支援 |  |  | ・具体的な取組事例に応じた支援施策を検討 |  | ・8月20日 CO2削減専門委員会開催(２００８年度下半期モニタリング報告ほか) ・木質バイオマス需給量調査（２－四半期） ②・８月12日 林地残材山積み乾燥試験開始（高知大学内） ・9月補正対応 森林整備加速化・林業再生基金事業 間伐材安定供給コスト支援 7,800ｍ3 ②・林地残材の収集運搬調査箇所の選定
９月 |  | ・木質バイオマス需給量調査（２－四半期） ③・森の工場や自伐林家におけるＣ材生産量の把握 |  |  |  |  | ②・林地残材の収集運搬事業体現地調査（９月～１１月） ①・９月８日 木質バイオマス活用推進協議会を開催（第２回） ③・森の工場（1-四半期：Ｃ材 2,252ｔ）、自伐林家（要望量：2,700ｍ3） ・H22予算の検討 森林整備加速化・林業再生基金事業による間伐材安定供給コスト支援制度の継続
１０月 |  | ①・木質バイオマス活用推進協議会の開催（第３回） （協議事項） ・次年度の支援策の取りまとめ | [9 empty] | ・第１回工業会等と一次産業従事者（林業等）の意見交換会を開催
１１月
１２月 |  | ・木質バイオマス需給量調査（３－四半期） ③・森の工場や自伐林家におけるＣ材生産量の把握
１月
２月 |  | ①・木質バイオマス活用推進協議会の開催（第４回） （協議事項） ・翌年度へ向けての対応 ・取組方針の取りまとめ ②・林地残材の収集・運搬現地調査とりまとめ（分析・今後の課題） ②・林地残材の山積み乾燥試験中間とりまとめ（分析） ・工業会等と一次産業従事者の意見交換会の開催（第２回） |  |  | ・今年度の取り組み実績の評価、分析
３月 |  | ・木質バイオマス需給量調査（４－四半期） ③・森の工場や自伐林家におけるＣ材生産量の把握 |  |  | ・森の工場（目標：10,000ｔ） ・自伐林家（目標：600ｍ3）
特記事項 |  | Ⅰ進捗（達成）度 ※ | Ⅱ 進捗（達成）状況及び翌四半期等へ向けての対応方針 ※ | [9 empty] | ※特記事項の記載方法 Ⅰ「進捗度（達成度）」 「実施計画を超えて進捗した（達成できた）」 → ◎ 「実施計画どおり進捗した（達成できた）」 → ○ 「実施計画どおり進捗しなかった（達成できなかった）」 → △ Ⅱ 「進捗（達成）状況及び翌四半期等へ向けての対応方針」 第２四半期については上半期、第４半期については１年を振り返って 記載し、次年度へ向けての対応方針についても記載すること
第１四半期 |  | ○ | 国の経済支援対策を有効に活用し木質バイオマスの利用拡大を図る
第２四半期 （上半期） |  | ○ | 地域ごとに木質バイオマス利用の機運が盛り上がってきている。森林整備加速化・林業再生基金事業を活用した木質バイオマス燃料の安定供給の実行を図っていく
第３四半期
第４四半期 （年間）
|  |  |  | 戦略の柱・連携テーマ |  |  | 取組方針 |  |  |  | 施策
|  |  |  | 林業・木材産業の再生 |  |  | 原木の生産の集約化・効率化 |  |  |  | 森の工場の整備
|  |  |  | 木質バイオマス利用の拡大 |  |  | 大型工場の整備や中小加工事業体の共同・協業化 |  |  |  | 事業体の育成
|  |  |  | 森のものの活用 |  |  | 流通の統合・効率化 |  |  |  | 担い手の育成
|  |  |  | 健全な森づくり |  |  | 販売力の強化 |  |  |  | 製材工場等の体制の整備
|  |  |  | 地産地消・地産外商戦略 |  |  | 未利用森林資源の有効活用 |  |  |  | 製品の品質の向上
|  |  |  | ニューツーリズムの推進と観光への地域産物の活用 |  |  | 森の恵みを余すことなく活用する |  |  |  | 原木の流通体制の整備
|  |  |  | 木質バイオマス利用の拡大 |  |  | 荒廃森林の解消・鳥獣被害防止の推進（森林整備の推進） |  |  |  | 製品の流通体制の整備
|  |  |  | 中山間地域の産業づくり | [6 empty] | 販売力の強化
|  |  |  | 建設業の新分野進出 | [6 empty] | 原料収集システム整備
|  |  |  | 人材育成・人材確保 | [6 empty] | 利用の普及
生産体制の整備
都市との交流の促進
荒廃森林の解消に向けた森林整備の推進
鳥獣被害防止の推進
（目指す姿）
・木質バイオマス利用量が増大する

## 木屑・ペレットボイラー
産業成長戦略進捗管理シート | [13 empty] | 作成日： | 2009-08-24
分野 |  | 林業分野 | 戦略の柱・ 連携テーマ | 木質バイオマスの有効活用 | [8 empty] | 担当部局 | 林業振興・環境部
取組方針 |  | 未利用森林資源の有効活用 |  |  | 施策 | 利用の普及 |  | 産業成長戦略 掲載ページ | 200 |  |  |  | 所管課 | 木材産業課
これからの 対策 |  | ◆木屑焚き、ペレット焚きの設備・機器の開発と普及への支援 ◆公共施設における木質バイオマス利用施設の整備 ◆地球温暖化対策の一環としてのグリーンエネルギー利用の促進 |  | （ ／ ） | 概要・目的 | 木質バイオマス利用の普及を図るため、木質バイオマスを燃料としたボイラーの実証や機器導入への支援や、公共施設等への利用施設の整備を推進する | [6 empty] | 担当者（内線） | 岩原 暢之 |  | （ | ４５９１ | ）
月 |  | 計画（P) | [5 empty] | 実行（D) |  | 評価（C) | 改善（A）
| 内容 | 実施計画 |  |  | 実施上の課題等 |  | 実施計画に対する実績 |  |  | 実施後の分析、検証 | 変更計画 |  |  | 実施上の課題
| 記 載 方法等 | 記載時期：年度当初 記載内容：実施計画 ※年度途中に計画を変更(修正）する場合は、変更計画欄に記載する |  |  | 記載時期：年度当初 記載内容：実施計画を実施するにあたり、想定される課題等 ※年度途中に計画を変更(修正）する場合は、変更計画欄に記載する |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：実施計画に対する実施状況（実績等） |  |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：５W1Hの視点で実施後の分析、検証結果 | 記載時期：四半期毎 記載内容：実施後の分析、検証結果を基に必要に応じて変更した実施計画 |  |  | 記載時期：変更計画の策定後 記載内容：変更計画を実行するに当たり、想定される課題等
４月 |  | ・Ｈ２０年度からの農業用ボイラーの実証調査の継続及び調査結果の取りまとめ ・ペレット焚きボイラー等普及事業の広報 ・公共施設等への木質ペレットストーブ設置事業の広報 ・市町村説明会の実施（支援策のＰＲ） |  |  |  |  | ・市町村説明会の実施（支援策のＰＲ）
５月 |  | ・木質バイマス農業用ボイラーの実証事業の成果検討会の開催 |  |  | ・木質ペレットの供給体制の整備と重油価格の動向 |  | ・成果検討会の実施 ・木質バイオマスボイラー現地調査（芸西村） ・農業用ボイラーの運転状況について、現地聞き取り調査を実施（芸西村） ・農業用ボイラーの全木ペレット利用に向けた取り組みについて確認（芸西村） |  |  | ・今年の栽培試験でほぼ問題なく実施でき、生産者の評判も良好 ・今年度も改良ボイラーの実証試験が予定されており、現地実証試験（香南市、安芸市等）への協力予定
６月 |  | ・第１回農業用ボイラー検討会の開催（課題整理と取り組み計画） |  |  | ・検討会メンバーへの取り組み内容（木質バイオマス利用拡大）の周知徹底 |  | ・省エネ対策プロジェクトチーム会の開催（6月29日） ・市町村や関係団体等を集めて国の経済対策の事業内容を紹介 ・地域グリーンニューディール基金を活用した事業展開の検討（農業用加温ボイラー、公共施設用冷暖房ボイラー施設等） |  |  | ・Ｓ社製：性能は問題なし。ただし、現状の方式では重油ボイラー併用、栽培面積は10a程度。熱効率を向上させ、ボイラー本体の開発を検討。 ・Ｎ社製：燃焼方式の改良が必要（現在の燃焼方式では燃焼部の高さが必要）
７月 |  | ・各地区園芸研究会出荷検討会などで取り組み（木質ペレットボイラーの利用）紹介 |  |  | ・生産者への取り組み内容の周知 |  | ・土佐市シシトウ部会生産者に木質ボイラーの紹介 ・地域アクションプラン実行支援チーム（高幡、幡多地域）で木質ボイラーの紹介、検討 ・国の経済対策である「地域グリーンニューディ－ル基金事業(環境省）」及び「森林整備加速化・林業再生基金事業(林野庁）」の市町村や関係団体等への要望調査の取りまとめ |  |  |  | ・地域グリーンニューディール計画の策定
８月 |  | ・第２回農業用ボイラー検討会の開催（利用機器の普及に向けた検討） ・公共施設への木質ペレットストーブ設置箇所の選定 |  |  |  |  | ・公共施設への木質ペレットストーブ設置箇所の選定(6施設） ・9月補正対応 地域グリーンニューディ－ル基金事業 木質ペレットボイラー 22台 森林整備加速化・林業再生基金事業 木質ペレットボイラー 28台 ペレット製造施設 2工場 |  |  | ・国の経済対策により利用機器導入を大幅に前倒しで実施
９月 |  | ・木質ペレット農業用ボイラー実証展示ハウスの設置 ・牧野植物園木質ペレットボイラー設置事業着手 |  |  | ・展示効果があがる展示ハウスの選定 |  | ・N社ボイラーの実証継続（安芸市と香南市で研究会開催） ・牧野植物園木質ペレットボイラー導入機種の選定 ・H22予算の検討 地域グリーンニューディ－ル基金事業、森林整備加速化・林業再生基金事業を活用した木質バイオマス利用施設の整備 |  |  | ■中間評価 ・地域に木質バイオマス利用の機運が盛り上がっているため、この機会を捉えて一気に進捗を上げることが必要
１０月 |  | ・第３回農業用ボイラー検討会の開催（利用機器の整備計画取りまとめ、次年度支援策の検討） ・公共施設への木質ペレットストーブ設置工事着手 ・公共施設への利用の普及に向け次年度支援策の検討会の開催 |  |  | ・ランニングコスト比較（重油代とペレット代）とペレットの安定供給
１１月
１２月 |  | ・木質ペレット農業用ボイラー実証展示ハウスの調査支援 |  |  | ・ランニングコスト比較（重油代とペレット代）とペレットの安定供給
１月 |  | ・第４回農業用ボイラー検討会の開催（中間総括） |  |  | ・木質ペレットボイラー導入状況把握と性能検討
２月 |  | ・農業用ボイラー実証展示ハウス調査の中間検討 |  |  | ・最厳寒期の性能把握
３月 |  | ・第５回農業用ボイラー検討会の開催（実証ハウスの総括、次年度取り組み検討） ・Ｈ２１公共施設における木質バイオマス利用施設の整備完了
特記事項 |  | Ⅰ進捗（達成）度 ※ | Ⅱ 進捗（達成）状況及び翌四半期等へ向けての対応方針 ※ | [8 empty] | ※特記事項の記載方法 Ⅰ「進捗度（達成度）」 「実施計画を超えて進捗した（達成できた）」 → ◎ 「実施計画どおり進捗した（達成できた）」 → ○ 「実施計画どおり進捗しなかった（達成できなかった）」 → △ Ⅱ 「進捗（達成）状況及び翌四半期等へ向けての対応方針」 第２四半期については上半期、第４半期については１年を振り返って 記載し、次年度へ向けての対応方針についても記載すること
第１四半期 |  | ○ | 平成20年度に実施したボイラーの実用性を判定した。さらに情報収集し、平成21年度の試験実施計画をたてる。
第２四半期 （上半期） |  | ◎ | 地域に木質バイオマス利用の機運が盛り上がっている。国の基金事業を有効に活用しながら木質バイオマスの利用施設の整備を進めていく。
第３四半期
第４四半期 （年間）
（目指す姿）
・農業用ボイラー等木質燃料を活用した利用機器が増大するとともに、公共施設への利用が広がる
（Ｈ２２へ向けての展開）
・地域グリーンニューディ－ル基金事業
木質ペレットボイラー 16台
・森林整備加速化・林業再生基金事業
木質ペレットボイラー 22台
※急速な事業展開を支えるため農業振興部と連絡連携を強化
※再生可能エネルギー利用の環境価値を生産物へ付加することを検討
※重油との価格差への公的支援措置の検討

## 残灰回収（環境農業推進課）
産業成長戦略進捗管理シート | [13 empty] | 作成日： | 2009-08-24
分野 |  | 林業分野 | 戦略の柱・ 連携テーマ | 木質バイオマスの有効活用 | [8 empty] | 担当部局 | 林業振興・環境部
取組方針 |  | 未利用森林資源の有効活用 |  |  | 施策 | 利用の普及 |  | 産業成長戦略 掲載ページ | 200 |  |  |  | 所管課 | 木材産業課
これからの 対策 |  | ◆残灰回収のシステム化と再利用の検討 |  | （ ／ ） | 概要・目的 | 木質バイオマス利用の特性上発生する燃焼灰の処理または活用方法（肥料利用）について課題やコストを検討し、農業用ボイラー利用における資源循環システム化を図る。 | [6 empty] | 担当者（内線） | 岩原 暢之 |  | （ | ４５９１ | ）
月 |  | 計画（P) | [5 empty] | 実行（D) |  | 評価（C) | 改善（A）
| 内容 | 実施計画 |  |  | 実施上の課題等 |  | 実施計画に対する実績 |  |  | 実施後の分析、検証 | 変更計画 |  |  | 実施上の課題
| 記 載 方法等 | 記載時期：年度当初 記載内容：実施計画 ※年度途中に計画を変更(修正）する場合は、変更計画欄に記載する |  |  | 記載時期：年度当初 記載内容：実施計画を実施するにあたり、想定される課題等 ※年度途中に計画を変更(修正）する場合は、変更計画欄に記載する |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：実施計画に対する実施状況（実績等） |  |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：５W1Hの視点で実施後の分析、検証結果 | 記載時期：四半期毎 記載内容：実施後の分析、検証結果を基に必要に応じて変更した実施計画 |  |  | 記載時期：変更計画の策定後 記載内容：変更計画を実行するに当たり、想定される課題等
４月
５月 |  | ・第１回検討会（県関係者） （肥料利用を検討するうえで、燃焼灰について必要な課題の整理） ・環境対策課との協議 |  |  | ・原材料の確認 ・有効成分および有害物含有有無の確認 ・排出量の把握（容量・重量） ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（産業廃棄物）
６月 |  | ・第２回検討会（県関係者） （肥料利用にあたっての課題検討・具体的情報共有） ・第３回検討会（県関係者） （肥料利用についての県関係者での課題整理） |  |  | ・回収コスト ・販売（ペレット化、袋詰め）コスト |  | ・第１回検討会（6/5）で整理すべき事項（成分、排出量等）を整理。 |  |  | ・調査事項を担当分けし、次回（7/1）までに調査する ・予算化が必要な分析委託については、見積もりを取り次年度に実施する。
７月 | [6 empty] | ・第２回検討会（7/1）で事項（成分、排出量、廃掃法）を整理。 |  |  | ・第3回から環境対策課にも検討会に入ってもらい、具体的な有効利用可能な条件（廃掃法との関係）を検討する
８月 |  | ・第４回検討会（県関係者） （個別課題の整理、方向性の決定） |  |  |  |  | ・第３回検討会（8/6）で有価物の許可判断・条件等の検討。 |  |  | ・他の産廃物との区分をどうしていくのか、説明のできる利用システムの検討が必要
９月 | [6 empty] | ・第４回検討会（9/16）で方向性（利用不可判断）の決定。 |  |  | ・利用内容に応じ、対応を決定
１０月 |  |  |  |  | ・第２回地域ＡＰフォローアップ会議に提案する戦略の検討 | [5 empty] | ・ボイラー導入状況に応じて、有効利用のための地域ごとの課題、条件、意向を整理
１１月
１２月
１月
２月
３月
特記事項 |  | Ⅰ進捗（達成）度 ※ | Ⅱ 進捗（達成）状況及び翌四半期等へ向けての対応方針 ※ | [8 empty] | ※特記事項の記載方法 Ⅰ「進捗度（達成度）」 「実施計画を超えて進捗した（達成できた）」 → ◎ 「実施計画どおり進捗した（達成できた）」 → ○ 「実施計画どおり進捗しなかった（達成できなかった）」 → △ Ⅱ 「進捗（達成）状況及び翌四半期等へ向けての対応方針」 第２四半期については上半期、第４半期については１年を振り返って 記載し、次年度へ向けての対応方針についても記載すること
第１四半期 |  | ○ | 課題の整理を行う
第２四半期 （上半期） |  | ○ | ３回の検討会を開催し、残灰の利用方策について検討した。以後、検討結果を受けた対応を進める
第３四半期
第４四半期 （年間）
（目指す姿）
・残灰の肥料利用への研究への着手