## JVER
産業成長戦略進捗管理シート | [13 empty] | 作成日： | 2009-08-24
分野 |  | 林業分野 | 戦略の柱・ 連携テーマ | 健全な森づくり | [8 empty] | 担当部局 | 林業振興・環境部
取組方針 |  | 荒廃森林の解消・鳥獣被害防止の推進（森林整備の推進） |  |  | 施策 | 荒廃森林の解消に向けた森林整備の推進 |  | 産業成長戦略 掲載ページ |  |  |  |  | 所管課 | 環境共生課
これからの 対策 |  | オフセット・クレジット（J-VER）制度を活用した森林整備の推進 ◎CO2排出削減プロジェクトの推進 ★CO2吸収プロジェクトの推進 ★プログラム認証機関の取得 |  | （１／１） | 概要・目的 | オフセット・クレジット（J-VER）制度を活用した森林整備の推進 木質バイオマスの活用によるCO2排出削減量と、間伐による森林でのCO2吸収量をそれぞれクレジット化するとともに、このクレジットを環境先進企業等へ販売することにより、森林整備に資金が還元するモデルを構築し、本県における森林のより一層の整備を推進する。 | [6 empty] | 担当者（内線） | 内村 直也 |  | （ | ３２１２ | ）
月 |  | 計画（P) | [5 empty] | 実行（D) | 評価（C) |  | 改善（A）
| 内容 | 実施計画 |  |  | 実施上の課題等 |  | 実施計画に対する実績 |  | 実施後の分析、検証 |  | 変更計画 |  |  | 実施上の課題
| 記 載 方法等 | 記載時期：年度当初 記載内容：実施計画 ※年度途中に計画を変更(修正）する場合は、変更計画欄に記載する |  |  | 記載時期：年度当初 記載内容：実施計画を実施するにあたり、想定される課題等 ※年度途中に計画を変更(修正）する場合は、変更計画欄に記載する |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：実施計画に対する実施状況（実績等） |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：５W1Hの視点で実施後の分析、検証結果 |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：実施後の分析、検証結果を基に必要に応じて変更した実施計画 |  |  | 記載時期：変更計画の策定後 記載内容：変更計画を実行するに当たり、想定される課題等
４月 |  | ■CO2排出削減プロジェクト(地域モデル事業) 住友大阪セメント H21゜木質バイオマスの混焼 3,300t 委託 ◆CO2吸収プロジェクト 県営林3団地の環境省への申請 |  |  | ◆CO2吸収プロジェクト 膨大な申請書類の作成と、短期間での申請による事務処理の増大 |  | ■CO2排出削減プロジェクト(地域モデル事業) 住友大阪セメントとの契約が完了 ◆CO2吸収プロジェクト 全国初の森林吸収量取引プロジェクトを環境省に申請 |  | ◆CO2吸収プロジェクトの申請 森林吸収量取引プロジェクトとして、全国トップでの申請となった。
５月 |  | ◆CO2吸収プロジェクトの推進 CO2吸収専門委員会の開催 ・森林吸収量取引プロジェクト申請の報告 ・協働の森CO2森林吸収証書の発行 |  |  | ◆協働の森CO2吸収証書モニタリング経費の増大 |  | ◆CO2吸収プロジェクトの推進 CO2吸収委員会への県営林プロジェクトの報告 ・プログラム認証制度の動向 ・J-VER制度の市町村説明会資料の説明 ・モニタリング経費説明会資料の説明
６月 |  | ◆■環境省によるJ-VER制度全国説明会の開催 高知県内の市町村、林業事業体が参加 ○プログラム認証制度のアドバイス機関との協議 |  |  | ◆CO2吸収プロジェクトの問題点の整理 J-VER制度の費用対効果の検証 ○プログラム認証制度の基準書が未策定 |  | ◆環境省(高知県)説明会に１３０人が参加(6/22) ◆市町村への説明会の開催 ・J-VER制度に関する説明 ・協働の森現地調査経費の市町村負担の要請 06/11 幡多、須崎、中央西林業事務所管内 06/15 嶺北、中央東林業事務所管内 06/17 安芸林業事務所管内 ◆仁淀川町職員への森林吸収量取引に関する勉強会を開催(6/25) ◆土佐林業クラブへのJ-VER制度に関する説明会の開催 (6/12) ■CO2排出削減プロジェクトのＰＲ 日本百貨店協会にクレジット売却66t-co2(6/30) |  | ■日本百貨店協会のオフセット・クレジットの活用により、高知県の削減クレジットについて全国にPRし、トップ・プランナーとして貢献した
７月 |  | ■梼原町地域削減モデル事業J-VER取組支援 ■CO2排出削減プロジェクト（地域モデル事業）の新規検討 ・新規事業予定者との協議 木質バイオマス供給体制、混焼施設の整備など ○プログラム認証制度の検討 |  |  | ■CO2排出削減プロジェクト（地域モデル事業）の拡大 ・新規事業予定者の木質バイオマス混焼施設の整備 ・木質バイオマスの供給体制の検討 |  | ■CO2排出削減プロジェクト(地域モデル事業)の拡大 ・新規事業予定者への提供森林を準備 旧土佐山村での候補地の準備着手(7/1) ・第1回協議(7/7) ○プログラム認証制度の協議実施 アドバイス機関との協議及び検証補助金の申請(7/31) |  | ◆CO2吸収プロジェクト（森林吸収量取引プロジェクト(J-VER)）の全国第1号の登録(7/1) ■◆オフセット・クレジット制度にかかる検証費用の補助金内示決定
８月 |  | ■CO2削減専門委員会の開催 ■排出量取引地域モデル事業 (J-VERプロジェクト)の継続と拡大の協議 ◆CO2吸収プロジェクトの推進 県営林の間伐の実施 ○J-VER制度の県認証の仕組みづくりの取得 (プログラム認証の取得) ○オフセット・クレジット推進チームの設置 部内横断による推進チームの立ち上げ |  |  | ■CO2排出削減プロジェクト(地域モデル事業) ・H21年度事業終了によるH22年度以降の事業継続の検討 ・新規事業予定者による新規プロジェクト化の準備(協働の森から) ○プログラム認証制度の取得による県下の森林への普及体制の整備 |  | ■CO2削減専門委員会(8/20) 住友大阪セメント モニタリング認証 梼原町の削減J-VERプロジェクト報告 ◆CO2吸収プロジェクトの推進 プロジェクト取組団体への説明会の開催(8/25) ○オフセット・クレジット推進チームの設置 ・制度の県内への推進体制の整備
９月 |  | ■CO2排出削減プロジェクト（モデル事業(OSC)）の検証 ・799t-co2がクレジットして認証予定 ○オフセット・クレジット推進チームの設置検討 ・CO2吸収プロジェクト等の推進体制の整備 |  |  | ○プログラム認証基準に準拠した本県独自の制度設計が必要 (高知県版 認証基準書、マニュアルの作成)
１０月 |  | ■CO2排出削減プロジェクト（地域モデル事業）の拡大 ・新規事業予定者との協議 ○CO2吸収専門委員会の開催 ◆CO2吸収プロジェクトの推進 ・対象者への説明会の開催 ・モデル候補地での実践 ・県内プロジェクト事業者の集約とモニタリング研修会の実施 |  |  | ■CO2排出削減プロジェクト(地域モデル事業)の拡大 ・新規事業予定者との調整 課題と制度(国)支援策の整理・検討
１１月 |  | ○プログラム認証基準書のたたき台を国へ提出 ■CO2排出削減プロジェクト（地域モデル事業）の拡大 ・新規事業予定者との協議(課題の整理等)
１２月 |  | ○プログラム認証基準書の修正及び追加など ○プログラム認証審査のデモンストレーションの実施 タスクフォースにて審査の方法実施
１月 |  | ○プログラム認証の認定申請 環境省、気候変動対策認証センターの認証運営委員会諮問
２月 |  | ○プログラム認証の認定 環境省、気候変動対策認証センターの認証運営委員会答申 ○プログラム認証の公募開始 県内プロジェクト事業者への公募 ○J-VER制度の県認証の申請審査 オフセット・クレジット推進チームによる バリデーション(有効化審査)の開始
３月 |  | ■CO2削減専門委員会の開催 ■CO2排出削減プロジェクト(地域モデル事業)の継続 住友大阪セメントとの排出量取引の継続（契約の更新） ■CO2排出削減プロジェクト(地域モデル事業)の拡大 新規事業予定者との協議・調整 ◆CO2吸収プロジェクトによる県営林の吸収量クレジットの創出 Ｈ20-21年度分のクレジット発行に向けた検証受検 1,100t-co2
特記事項 |  | Ⅰ進捗（達成）度 ※ | Ⅱ 進捗（達成）状況及び翌四半期等へ向けての対応方針 ※ | [8 empty] | ※特記事項の記載方法 Ⅰ「進捗度（達成度）」 「実施計画を超えて進捗した（達成できた）」 → ◎ 「実施計画どおり進捗した（達成できた）」 → ○ 「実施計画どおり進捗しなかった（達成できなかった）」 → △ Ⅱ 「進捗（達成）状況及び翌四半期等へ向けての対応方針」 第２四半期については上半期、第４半期については１年を振り返って 記載し、次年度へ向けての対応方針についても記載すること
第１四半期 |  | ○ | 全国発の森林吸収量オフセット・クレジット(J-VER)への申請となった。 今後とも、新情報の入手し、スピード感を持って取り組む
第２四半期 （上半期） |  | ○ | 森林吸収量取引プロジェクト(J-VER)の全国都道府県初で認証・登録された。 排出量取引の新規拡大及びプログラム認証取得に向けて取り組みを強化する。
第３四半期
第４四半期 （年間）
|  |  |  | 戦略の柱・連携テーマ |  |  | 取組方針 |  |  | 施策
|  |  |  | 林業・木材産業の再生 |  |  | 原木の生産の集約化・効率化 |  |  | 森の工場の整備
|  |  |  | 木質バイオマス利用の拡大 |  |  | 大型工場の整備や中小加工事業体の共同・協業化 |  |  | 事業体の育成
|  |  |  | 森のものの活用 |  |  | 流通の統合・効率化 |  |  | 担い手の育成
|  |  |  | 健全な森づくり |  |  | 販売力の強化 |  |  | 製材工場等の体制の整備
|  |  |  | 地産地消・地産外商戦略 |  |  | 未利用森林資源の有効活用 |  |  | 製品の品質の向上
|  |  |  | ニューツーリズムの推進と観光への地域産物の活用 |  |  | 森の恵みを余すことなく活用する |  |  | 原木の流通体制の整備
|  |  |  | 木質バイオマス利用の拡大 |  |  | 荒廃森林の解消・鳥獣被害防止の推進（森林整備の推進） |  |  | 製品の流通体制の整備
|  |  |  | 中山間地域の産業づくり | [5 empty] | 販売力の強化
|  |  |  | 建設業の新分野進出 | [5 empty] | 原料収集システム整備
|  |  |  | 人材育成・人材確保 | [5 empty] | 利用の普及
生産体制の整備
都市との交流の促進
荒廃森林の解消に向けた森林整備の推進
鳥獣被害防止の推進
■CO2排出削減プロジェクト関連
◆CO2吸収プロジェクト関連
○プログラム認証機関の取得関連
【H22年度に向けた課題】
1 住友大阪セメントとのCO2排出削減プロジェクト契約の更新
２新規事業予定者とのCO2排出削減プロジェクトの実施(事業の拡大）
・破砕機導入などの関連施設の整備
・木質バイオマス供給体制の確立
森の工場、協働の森及び近隣市町村との連携体制の検討
３プログラム認証制度サービスに向けた組織体制の充実と強化
・審査体制と委託料などによる効率的な認証事務の確保
【目指すべき姿】
1 CO2排出削減プロジェクト(地域モデル事業)の契約更新
２CO2排出削減プロジェクト(地域モデル事業)の新規事業予定者との 合意形成
３CO2吸収プロジェクトの拡大
４プログラム認証の取得 (推進体制の整備)