## システム化・地球温暖化・工業会
産業成長戦略進捗管理シート |  |  | 新 | [9 empty] | 作成日： | 平成 年 月 日
分野 |  | 林業分野 | 戦略の柱・ 連携テーマ | 木質バイオマス利用の拡大 | [7 empty] | 担当部局 | 林業振興・環境部
取組方針 |  | 未利用森林資源の有効活用 |  |  | 施策 | 原料収集システム整備 |  | 産業成長戦略 掲載ページ | 198 |  |  | 所管課 | 木材産業課
これからの 対策 |  | ◆生産～収集～配送のシステム化の検討 ①推進体制の整備 ②木質バイオマス収集運搬システムの検討 ③木質バイオマス収集運搬への支援 ◆コスト差を埋める支援の仕組みの検討 ◆地球温暖化対策と一体となったＰＲ活動 ◆県工業会や一次産業（林業等）との連携による機器開発 |  | （１／２） | 概要・目的 | 木質バイオマスの安定供給を図るため、推進体制の整備やシステム化の検討、効率的な機器の開発支援、コスト差を埋める支援の検討、地球温暖化対策と一体となったPR活動等を推進する | [5 empty] | 担当者（内線） | 岩原 暢之 | （ | ４５９１ | ）
月 |  | 計画（P) | [5 empty] | 実行（D) |  | 評価（C) | 改善（A）
| 内容 | 実施計画 |  |  | 実施上の課題等 |  | 実施計画に対する実績 |  |  | 実施後の分析、検証 | 変更計画 |  | 実施上の課題
| 記 載 方法等 | 記載時期：年度当初 記載内容：実施計画 ※年度途中に計画を変更(修正）する場合は、変更計画欄に記載する |  |  | 記載時期：年度当初 記載内容：実施計画を実施するにあたり、想定される課題等 ※年度途中に計画を変更(修正）する場合は、変更計画欄に記載する |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：実施計画に対する実施状況（実績等） |  |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：５W1Hの視点で実施後の分析、検証結果 | 記載時期：四半期毎 記載内容：実施後の分析、検証結果を基に必要に応じて変更した実施計画 |  | 記載時期：変更計画の策定後 記載内容：変更計画を実行するに当たり、想定される課題等
４月 |  | ・木質バイオマス年間需給予定量の把握 （関係企業等聞き取り） ③・木質バイオマス搬出への支援策のＰＲ |  |  |  |  | ・４月１日 木質資源エネルギー活用事業委託契約を住友大阪セメント株式会社高知工場と締結 委託分３，３００トン ・林業事務所を集め担当者会を実施
５月 |  | ①・木質バイオマス活用推進協議会の開催（第１回） （協議項目） ・目標（年間２８万トン利用）に関する共通認識の確認 ・目標に到達するための課題とその解決手法 ・コスト差を埋める支援の仕組み（ＪｰＶＥＲほか） ・地球温暖化対策と一体となった広報活動 ②・収集運搬のシステム化へ向けた林地残材の収集運搬調査箇所の選定 ・排出量取引地域モデル事業の実施 |  |  |  |  | ・市町村、森林組合等への事業説明会の実施 ②・調査個所の選定は未着手（7月から選定開始予定）
６月 |  | ・木質バイオマス需給量調査（１－四半期） ②・林地残材の乾燥試験（室内乾燥）開始（６ヶ月間） ③・森の工場や自伐林家におけるＣ材生産状況の把握 ・工業会や一次産業従事者（林業等）との事前協議 |  |  | ・試験方法の検討 |  | ・6月2日：市町村や関係団体等を集めて国の経済対策の事業内容を説明会にて紹介、併せて温暖化対策を広報 ・第1回木質バイオマス活用推進会議を開催 ・６月22日 オフセット・クレジット(Ｊ－ＶＥＲ)制度全国説明会開催(環境省主催) ②・林地残材の乾燥試験（室内試験）準備中 ③・森の工場の木質バイオマス生産量の要望調査（２０事業体で10,000ｔ） ③・自伐林家におけるＣ材生産予定量調査中 ・工業会との事前協議（６月下旬） |  |  | ・木材市況が厳しく需要動向が不透明な状況であり、木質バイオマス生産量が変動する恐れがある ・昨年度の意見交換会から具体的なプランが出てないこと等から今後の工業会との協議については更に検討が必要
７月 |  | ①・木質バイオマス活用推進協議会の開催（第２回） （協議項目） ・需要側、供給側の課題整理と分析 ・林地残材の収集運搬調整手法の検討・ ・林地残材の乾燥方法の検討 ・第１回工業会等と一次産業従事者（林業等）の意見交換会の開催（事業テーマの掘り起こし） ②・林地残材の収集運搬事業体現地調査（７月～９月） |  |  |  |  | ・国の経済緊急対策である「森林整備加速化・林業再生基金事業(林野庁）」に関する要望調査の取りまとめ |  |  |  | ②・収集運搬のシステム化へ向けた林地残材の収集運搬調査箇所の選定
８月 |  | ②・林地残材の山積み乾燥試験開始（８月～３月） ・意見交換会で出た新たな事業化に向けた取組に対する支援 |  |  | ・具体的な取組事例に応じた支援施策を検討 |  | ・8月20日 CO2削減専門委員会開催(２００８年度下半期モニタリング報告ほか) ・木質バイオマス需給量調査（２－四半期） ②・８月12日 林地残材山積み乾燥試験開始（高知大学内） ・9月補正対応 森林整備加速化・林業再生基金事業 間伐材安定供給コスト支援 7,800ｍ3 ②・林地残材の収集運搬調査箇所の選定
９月 |  | ・木質バイオマス需給量調査（２－四半期） ③・森の工場や自伐林家におけるＣ材生産量の把握 |  |  |  |  | ９月１日・２日木質資源エネルギー活用事業平成２０年度下半期分受検 ②・林地残材の収集運搬事業体現地調査（９月～１１月） ①・木質バイオマス活用推進協議会を開催（第２回） ③・森の工場（1-四半期：Ｃ材 2,032ｔ）、自伐林家（要望量：2,700ｍ3） ・H22予算の検討 森林整備加速化・林業再生基金事業による間伐材安定供給コスト支援制度の継続
１０月 |  | ①・木質バイオマス活用推進協議会の開催（第３回） （協議事項） ・次年度の支援策の取りまとめ |  |  |  |  | ②・林地残材の収集運搬事業体現地調査（１０月～１月） ③・森の工場（2-四半期：Ｃ材生産量 959ｔ）、自伐林家（要望量：800ｍ3）
１１月
１２月 |  | ・木質バイオマス需給量調査（３－四半期） ③・森の工場や自伐林家におけるＣ材生産量の把握 |  |  |  |  | ①・木質バイオマス活用推進協議会を開催（第３回） ・次年度支援策の取りまとめ
１月 | [10 empty] | ・オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）の発行の予定（８９３ｔ） ・第１回工業会等と一次産業従事者（林業等）の意見交換会を開催
２月 |  | ①・木質バイオマス活用推進協議会の開催（第４回） （協議事項） ・翌年度へ向けての対応 ・取組方針の取りまとめ ②・林地残材の収集・運搬現地調査とりまとめ（分析・今後の課題） ②・林地残材の山積み乾燥試験中間とりまとめ（分析） ・工業会等と一次産業従事者の意見交換会の開催（第２回） |  |  | ・今年度の取り組み実績の評価、分析
３月 |  | ・木質バイオマス需給量調査（４－四半期） ③・森の工場や自伐林家におけるＣ材生産量の把握 |  |  | ・森の工場（目標：10,000ｔ） ・自伐林家（目標：600ｍ3）
産業成長戦略の取り組み状況と成果
項目名及び事業概要 |  |  | 主な課題 |  |  | インプット（投入） <講じた手立てが数量的に見える形で示すこと> |  |  | アウトプット（結果） <インプット（投入）により、具体的に現れた形を示すこと> |  | アウトカム（成果） <アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変化を示すこと> |  | 目標（H２３）
【項目】 ◆生産～収集～配送のシステム化の検討 ①推進体制の整備 ②木質バイオマス収集運搬システムの検討 ③木質バイオマス収集運搬への支援 ◆コスト差を埋める支援の仕組みの検討 ◆地球温暖化対策と一体となったＰＲ活動 ◆県工業会や一次産業（林業等）との連携による機器開発 【事業概要】 木質バイオマスの安定供給を図るため、推進体制の整備やシステム化の検討、効率的な機器の開発支援、コスト差を埋める支援の検討、地球温暖化対策と一体となったPR活動等を推進する |  |  | ◆未利用林地残材の収集コストの低減 ◆木質バイオマス収集運搬のシステム化 ◆コスト差を埋める支援の仕組みづくり |  |  | ◆林地残材収集への支援 ・森の工場のＣ材の搬出支援（10,000ｔ：3,000円/ｔ） ・自伐林家のＣ材搬出支援(600ｍ3：約4,000円/m3） ・間伐材安定供給コスト支援(7,800ｍ3：3,000円/m3） ◆社会全体で支える仕組みのモデル実施 ・木質資源エネルギー活用事業 （住友大阪セメントに委託（3,300ｔ：2,000円/ｔ）） |  |  | ◆森の工場活性化対策事業 2,991ｔ(進捗率：30%） ◆自伐林家等支援事業 0ｍ3（進捗率：0%） ◆間伐材安定供給コスト支援事業 0ｍ3（進捗率：0%） ◆木質資源エネルギー活用事業 2,000ｔ(進捗率：60%） |  | 木質バイオマスの利用量拡大(未利用林地残材）H20：4,600ｔ → H21：20,000ｔ |  | 木質バイオマス利用量(未利用林地残材）H23目標 ： 34,000ｔ
（目指す姿）
・木質バイオマス利用量が増大する
（平成２２年度に向けた対応）
◆林地残材収集への支援
・森の工場活性化対策事業
10,000t
・間伐材安定供給コスト支援事業
9,000ｍ3

## 木屑・ペレットボイラー
産業成長戦略進捗管理シート |  |  | 新 | [9 empty] | 作成日： | 平成 年 月 日
分野 |  | 林業分野 | 戦略の柱・ 連携テーマ | 木質バイオマス利用の拡大 | [7 empty] | 担当部局 | 林業振興・環境部
取組方針 |  | 未利用森林資源の有効活用 |  |  | 施策 | 利用の普及 |  | 産業成長戦略 掲載ページ | 200 |  |  | 所管課 | 木材産業課
これからの 対策 |  | ◆木屑焚き、ペレット焚きの設備・機器の開発と普及への支援 ◆公共施設における木質バイオマス利用施設の整備 ◆地球温暖化対策の一環としてのグリーンエネルギー利用の促進 |  | （ ／ ） | 概要・目的 | 木質バイオマス利用の普及を図るため、木質バイオマスを燃料としたボイラーの実証や機器導入への支援や、公共施設等への利用施設の整備を推進する | [5 empty] | 担当者（内線） | 岩原 暢之 | （ | ４５９１ | ）
月 |  | 計画（P) | [5 empty] | 実行（D) |  | 評価（C) | 改善（A）
| 内容 | 実施計画 |  |  | 実施上の課題等 |  | 実施計画に対する実績 |  |  | 実施後の分析、検証 | 変更計画 |  | 実施上の課題
| 記 載 方法等 | 記載時期：年度当初 記載内容：実施計画 ※年度途中に計画を変更(修正）する場合は、変更計画欄に記載する |  |  | 記載時期：年度当初 記載内容：実施計画を実施するにあたり、想定される課題等 ※年度途中に計画を変更(修正）する場合は、変更計画欄に記載する |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：実施計画に対する実施状況（実績等） |  |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：５W1Hの視点で実施後の分析、検証結果 | 記載時期：四半期毎 記載内容：実施後の分析、検証結果を基に必要に応じて変更した実施計画 |  | 記載時期：変更計画の策定後 記載内容：変更計画を実行するに当たり、想定される課題等
４月 |  | ・Ｈ２０年度からの農業用ボイラーの実証調査の継続及び調査結果の取りまとめ ・ペレット焚きボイラー等普及事業の広報 ・公共施設等への木質ペレットストーブ設置事業の広報 ・市町村説明会の実施（支援策のＰＲ） |  |  |  |  | ・市町村説明会の実施（支援策のＰＲ）
５月 |  | ・木質バイマス農業用ボイラーの実証事業の成果検討会の開催 |  |  | ・木質ペレットの供給体制の整備と重油価格の動向 |  | ・成果検討会の実施 ・木質バイオマスボイラー現地調査（芸西村） ・農業用ボイラーの運転状況について、現地聞き取り調査を実施（芸西村） ・農業用ボイラーの全木ペレット利用に向けた取り組みについて確認（芸西村） |  |  | ・今年の栽培試験でほぼ問題なく実施でき、生産者の評判も良好 ・今年度も改良ボイラーの実証試験が予定されており、現地実証試験（香南市、安芸市等）への協力予定
６月 |  | ・第１回農業用ボイラー検討会の開催（課題整理と取り組み計画） |  |  | ・検討会メンバーへの取り組み内容（木質バイオマス利用拡大）の周知徹底 |  | ・省エネ対策プロジェクトチーム会の開催（6月29日） ・市町村や関係団体等を集めて国の経済対策の事業内容を紹介 ・地域グリーンニューディール基金を活用した事業展開の検討（農業用加温ボイラー、公共施設用冷暖房ボイラー施設等） |  |  | ・Ｓ社製：性能は問題なし。ただし、現状の方式では重油ボイラー併用、栽培面積は10a程度。熱効率を向上させ、ボイラー本体の開発を検討。 ・Ｎ社製：燃焼方式の改良が必要（現在の燃焼方式では燃焼部の高さが必要）
７月 |  | ・各地区園芸研究会出荷検討会などで取り組み（木質ペレットボイラーの利用）紹介 |  |  | ・生産者への取り組み内容の周知 |  | ・土佐市シシトウ部会生産者に木質ボイラーの紹介 ・地域アクションプラン実行支援チーム（高幡、幡多地域）で木質ボイラーの紹介、検討 ・国の経済対策である「地域グリーンニューディ－ル基金事業(環境省）」及び「森林整備加速化・林業再生基金事業(林野庁）」の市町村や関係団体等への要望調査の取りまとめ |  |  |  | ・地域グリーンニューディール計画の策定
８月 |  | ・第２回農業用ボイラー検討会の開催（利用機器の普及に向けた検討） ・公共施設への木質ペレットストーブ設置箇所の選定 |  |  |  |  | ・公共施設への木質ペレットストーブ設置箇所の選定(6施設） ・9月補正対応 地域グリーンニューディ－ル基金事業 木質ペレットボイラー 22台 森林整備加速化・林業再生基金事業 木質ペレットボイラー 28台 ペレット製造施設 2工場 |  |  | ・国の経済対策により利用機器導入を大幅に前倒しで実施
９月 |  | ・木質ペレット農業用ボイラー実証展示ハウスの設置 ・牧野植物園木質ペレットボイラー設置事業着手 |  |  | ・展示効果があがる展示ハウスの選定 |  | ・N社ボイラーの実証継続（安芸市と香南市で研究会開催） ・牧野植物園木質ペレットボイラー導入機種の選定 ・H22予算の検討 地域グリーンニューディ－ル基金事業、森林整備加速化・林業再生基金事業を活用した木質バイオマス利用施設の整備 |  |  | ■中間評価 ・地域に木質バイオマス利用の機運が盛り上がっているため、この機会を捉えて一気に進捗を上げることが必要
１０月 |  | ・第３回農業用ボイラー検討会の開催（利用機器の整備計画取りまとめ、次年度支援策の検討） ・公共施設への木質ペレットストーブ設置工事着手 ・公共施設への利用の普及に向け次年度支援策の検討会の開催 |  |  | ・ランニングコスト比較（重油代とペレット代）とペレットの安定供給
１１月 | [6 empty] | ・N社製ボイラー実証試験の開始 安芸市：ピーマン 香南市：シシトウ ・公共施設への木質ペレットストーブ設置工事着手 （３箇所） ・Y社製ボイラーの実証ほ試験の開始 農業大学校に設置 （11月設置工事、12月から実証試験開始） ・次年度支援策の検討 農業用ボイラー：市町村に対し次年度要望調査実施
１２月 |  | ・木質ペレット農業用ボイラー実証展示ハウスの調査支援 |  |  | ・ランニングコスト比較（重油代とペレット代）とペレットの安定供給 |  | ・牧野植物園温室木質ペレットボイラー工事着手 ・県有施設への木質ペレットストーブ設置 (８施設） ・農業用木質ペレットボイラーの導入着手 （50台） ・ペレット製造施設整備着手 (2施設）
１月 |  | ・第４回農業用ボイラー検討会の開催（中間総括） |  |  | ・木質ペレットボイラー導入状況把握と性能検討
２月 |  | ・農業用ボイラー実証展示ハウス調査の中間検討 |  |  | ・最厳寒期の性能把握
３月 |  | ・第５回農業用ボイラー検討会の開催（実証ハウスの総括、次年度取り組み検討） ・Ｈ２１公共施設における木質バイオマス利用施設の整備完了
産業成長戦略の取り組み状況と成果
項目名及び事業概要 |  |  | 主な課題 |  |  | インプット（投入） <講じた手立てが数量的に見える形で示すこと> |  |  | アウトプット（結果） <インプット（投入）により、具体的に現れた形を示すこと> |  | アウトカム（成果） <アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変化を示すこと> |  | 目標（H２３）
【項目】 ◆木屑焚き、ペレット焚きの設備・機器の開発と普及への支援 ◆公共施設における木質バイオマス利用施設の整備 ◆地球温暖化対策の一環としてのグリーンエネルギー利用の促進 【事業概要】 木質バイオマス利用の普及を図るため、木質バイオマスを燃料としたボイラーの実証や機器導入への支援や、公共施設等への利用施設の整備を推進する |  |  | ◆木質ペレットの安定供給 ◆木質燃料を活用した利用機器の拡大 ◆利用機器の低価格化 |  |  | ◆補助事業の導入 ◆市町村や農業者等事業実施主体との打合せ |  |  | ◆農業用木質ペレットボイラーの導入に着手 ◆ペレット製造施設の整備に着手 ◆牧野植物園温室への木質ペレットボイラー工事に着手 ◆県有施設への木質ペレットストーブ導入に着手 |  | ・木質ペレットの生産拡大 生産量 ： H20 4,300t → H21には6,500ｔのペレット供給体制が整う ・利用機器の普及 木質ペレットボイラー ： H20 27台 → H21には77台(2,310t）のボイラーが普及 |  | 木質ペレット生産量( H23目標 ： 6,500ｔ ）
（平成２２年度に向けた課題）
・地域グリーンニューディ－ル基金事業
木質ペレットボイラー 16台
・森林整備加速化・林業再生基金事業
木質ペレットボイラー 22台
※急速な事業展開を支えるため農業振興部と連絡連携を強化
※再生可能エネルギー利用の環境価値を生産物へ付加することを検討
※重油との価格差への公的支援措置の検討
（目指す姿）
・農業用ボイラー等木質燃料を活用した利用機器が増大するとともに、公共施設への利用が広がる
（平成２２年度に向けた対応）
・地域グリーンニューディ－ル基金事業
木質ペレットボイラー ３５台
・森林整備加速化・林業再生基金事業
木質ペレットボイラー ２２台
※急速な事業展開を支えるため農業振興部と連絡連携を強化
※再生可能エネルギー利用の環境価値を生産物へ付加することを検討
※重油との価格差への公的支援措置の検討

## 残灰回収（環境農業推進課）
産業成長戦略進捗管理シート |  |  | 新 | [9 empty] | 作成日： | 平成 年 月 日
分野 |  | 林業分野 | 戦略の柱・ 連携テーマ | 木質バイオマス利用の拡大 | [7 empty] | 担当部局
取組方針 |  | 未利用森林資源の有効活用 |  |  | 施策 | 利用の普及 |  | 産業成長戦略 掲載ページ | 200 |  |  | 所管課
これからの 対策 |  | ◆残灰回収のシステム化と再利用の検討 |  | （ ／ ） | 概要・目的 | 木質バイオマス利用の特性上発生する燃焼灰の処理または活用方法（肥料利用）について課題やコストを検討し、農業用ボイラー利用における資源循環システム化を図る。 | [5 empty] | 担当者（内線） |  | （ | ）
月 |  | 計画（P) | [5 empty] | 実行（D) |  | 評価（C) | 改善（A）
| 内容 | 実施計画 |  |  | 実施上の課題等 |  | 実施計画に対する実績 |  |  | 実施後の分析、検証 | 変更計画 |  | 実施上の課題
| 記 載 方法等 | 記載時期：年度当初 記載内容：実施計画 ※年度途中に計画を変更(修正）する場合は、変更計画欄に記載する |  |  | 記載時期：年度当初 記載内容：実施計画を実施するにあたり、想定される課題等 ※年度途中に計画を変更(修正）する場合は、変更計画欄に記載する |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：実施計画に対する実施状況（実績等） |  |  | 記載時期：四半期毎 記載内容：５W1Hの視点で実施後の分析、検証結果 | 記載時期：四半期毎 記載内容：実施後の分析、検証結果を基に必要に応じて変更した実施計画 |  | 記載時期：変更計画の策定後 記載内容：変更計画を実行するに当たり、想定される課題等
４月
５月 |  | ・第１回検討会（県関係者） （肥料利用を検討するうえで、燃焼灰について必要な課題の整理） ・環境対策課との協議 |  |  | ・原材料の確認 ・有効成分および有害物含有有無の確認 ・排出量の把握（容量・重量） ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（産業廃棄物）
６月 |  | ・第２回検討会（県関係者） （肥料利用にあたっての課題検討・具体的情報共有） ・第３回検討会（県関係者） （肥料利用についての県関係者での課題整理） |  |  | ・回収コスト ・販売（ペレット化、袋詰め）コスト |  | ・第１回検討会（6/5）で整理すべき事項（成分、排出量等）を整理。 |  |  | ・調査事項を担当分けし、次回（7/1）までに調査する ・予算化が必要な分析委託については、見積もりを取り次年度に実施する。
７月 | [6 empty] | ・第２回検討会（7/1）で事項（成分、排出量、廃掃法）を整理。 |  |  | ・第3回から環境対策課にも検討会に入ってもらい、具体的な有効利用可能な条件（廃掃法との関係）を検討する
８月 |  | ・第４回検討会（県関係者） （個別課題の整理、方向性の決定） |  |  |  |  | ・第３回検討会（8/6）で有価物の許可判断・条件等の検討。 |  |  | ・他の産廃物との区分をどうしていくのか、説明のできる利用システムの検討が必要
９月 | [6 empty] | ・第４回検討会（9/16）で方向性（利用不可判断）の決定。 |  |  | ・利用内容に応じ、対応を決定
１０月 |  |  |  |  | ・第２回地域ＡＰフォローアップ会議に提案する戦略の検討 |  | ・ボイラー導入地域の灰についての意向確認 四万十町（10/23） |  |  | ・四万十町の農家は、堆肥原料の一部としての利用を希望し、芸西村の農家は、肥料または土壌改良材としての利用を希望している。 | ・ボイラー導入状況に応じて、有効利用のための地域ごとの課題、条件、意向を整理
１１月 | [6 empty] | ・ボイラー導入地域の灰についての意向確認 芸西村（11/13） ・第５回検討会（11/27）で、地域の意向を踏まえ、地域ごとに有価物としての判断、必要経費、手続きなどを検討。
１２月
１月 | [10 empty] | ・有効利用するにあたって灰成分の分析 「灰の成分分析の実施」 ①ダイオキシン等有害物質 ②有効肥料成分
２月 | [6 empty] | . |  |  |  | ・第６回検討会（県関係者） ・地域との協議
３月
産業成長戦略の取り組み状況と成果
項目名及び事業概要 |  |  | 主な課題 |  |  | インプット（投入） <講じた手立てが数量的に見える形で示すこと> |  |  | アウトプット（結果） <インプット（投入）により、具体的に現れた形を示すこと> |  | アウトカム（成果） <アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変化を示すこと> |  | 目標（H２３）
【項目】 ◆残灰回収のシステム化と再利用の検討 【事業概要】 木質バイオマス利用の特性上発生する燃焼灰の処理または活用方法（肥料利用）について課題やコストを検討し、農業用ボイラー利用における資源循環システム化を図る。 |  |  | ○残灰は、廃掃法上、産廃としての位置づけにあるが、木質バイオマス利用者には有効利用への要請が強い。 ○残灰中の有害物質等灰成分の確認 ○有価物利用と産廃処理のコスト比較 ○灰回収等地域システムをどうするのか |  |  | ○検討会（県関係者）の開催（4回）、残灰の位置づけ検討 ○地域との意見交換（２地域） |  |  | ○地域意向（残灰の有価物利用希望）の確認 |  | 【今後の対応】 ○個別の有価物判断の検討、コスト計算、灰成分分析等をふまえて地域と協議する。 |  | ○残灰の有効活用
（目指す姿）
・残灰の有効活用への着手
（平成２２年度に向けた対応）
・残灰の有効活用