## 表紙
高知ＣＯＨＳＭＳ
（Ｋ-ＣＯＨＳＭＳ）
建設業労働災害防止協会高知県支部
高知ＣＯＨＳＭＳ会

## 目次
文書番号 | ＳＨＭ-１ |  |  | 文書名 |  |  |  |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | [7 empty] | 版数 | １版 | 頁 | 1/17
表紙
| 目次 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [17 empty] | 1
1 | 目的 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [17 empty] | 2
2 | 趣旨 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [17 empty] | 2
3 | 適用範囲 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [17 empty] | 2
3-1 | 適用規格 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [17 empty] | 2
3-2 | 適用組織 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [17 empty] | 2
3-3 | 適用工事 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [17 empty] | 2
4 | 用語の定義 |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [16 empty] | 3
5 | システムを確立するために必要な基本的事項 | [13 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  |  | 4
5-1 | 店社において必要な基本的事項 | [9 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [8 empty] | 4
5-1-1 | 安全衛生方針の表明 | [5 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [12 empty] | 4
5-1-2 | 労働者の意見の反映 | [5 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [12 empty] | 4
5-1-3 | システム体制の整備 | [5 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [12 empty] | 4
5-1-4 | システム教育の実施 | [5 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [12 empty] | 5
5-1-5 | 関係請負人の安全衛生管理能力等の評価 | [12 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [5 empty] | 5
5-1-6 | 明文化 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [17 empty] | 5
5-1-7 | 記録 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [17 empty] | 6
5-1-8 | 危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定 | [14 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | 6
5-1-9 | 安全衛生目標の設定 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [11 empty] | 6
5-1-10 | 安全衛生計画の作成 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [11 empty] | 6
5-1-11 | 安全衛生計画の実施 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [11 empty] | 6
5-1-12 | 緊急事態への対応 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [11 empty] | 7
5-1-13 | 日常的な点検、改善等 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [11 empty] | 7
5-1-14 | 労働災害発生原因の調査等 | [8 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [9 empty] | 7
5-1-15 | システム監査 |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [14 empty] | 7
5-1-16 | システムの見直し |  |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [13 empty] | 7
5-2 | 作業所において必要な基本的事項 | [11 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [6 empty] | 8
（工事開始時）
5-2-1 | 工事安全衛生方針の表明 | [8 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [9 empty] | 8
5-2-2 | システム体制の周知 | [5 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [12 empty] | 8
5-2-3 | 危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定 | [14 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | 8
5-2-4 | 工事安全衛生目標の設定 | [8 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [9 empty] | 10
5-2-5 | 工事安全衛生計画の作成 | [8 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [9 empty] | 11
5-2-6 | 緊急事態への対応 | [5 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [12 empty] | 11
5-2-7 | 文書管理 |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [16 empty] | 12
（安全施工サイクル（毎日））
5-2-8 | 安全衛生朝礼 |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [14 empty] | 12
5-2-9 | 危険予知活動 |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [14 empty] | 12
5-2-10 | 作業開始前各種点検 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [11 empty] | 13
5-2-11 | 作業所長の安全衛生巡視（午前・午後） | [12 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [5 empty] | 13
5-2-12 | 作業間連絡調整（工程打合せ） | [10 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [7 empty] | 14
5-2-13 | 労働者の意見の反映 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [11 empty] | 14
（安全施工サイクル（毎月））
5-2-14 | 安全衛生大会 |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [14 empty] | 14
5-2-15 | 災害防止協議会 |  |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [13 empty] | 15
5-2-16 | 定期（月例）自主検査 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [11 empty] | 15
5-2-17 | 安全衛生教育 |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [14 empty] | 15
5-2-18 | 労働者の意見の反映 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [11 empty] | 16
（安全施工サイクル（随時））
5-2-19 | 新規入場者教育 |  |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [13 empty] | 16
（その他）
5-2-20 | 労働災害発生原因の調査等 | [9 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [8 empty] | 17
5-2-21 | 緊急事態発生原因の調査等 | [9 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [8 empty] | 17
5-2-22 | 危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定 | [14 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | 17
（工事終了時）
5-2-23 | 関係請負人の安全衛生管理能力等の評価 | [13 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  |  | 17

## マニュアル
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 2/17
1. |  | 目的
当社の安全衛生管理体制を明確にし、店社と作業所が一体となって「計画-実施-評価-改善」という一連の過程を定め、継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進する。また、作業所における労働災害の潜在的危険を低減するとともに、作業所で働くすべての者の健康増進及び快適職場の形成の促進を図り、作業所の安全衛生管理水準を向上させ、労働災害を防止することを目的とする。
2. |  | 趣旨
このシステムは、建設事業場の安全衛生管理に関する仕組みを確立するための基本的事項を定めたものであり、労働安全衛生法の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するための建設事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。
3. |  | 適用範囲
| 3-1 |  |  | 適用規格
厚生労働省告示第１１３号
| 3-2 |  |  | 適用組織
株式会社○○○○及び関係請負人
| 3-3 |  |  | 適用工事
|  | (1) |  | 当社が単独で契約した工事及び共同企業体の代表会社として契約した工事に適用する。
|  | (2) |  | 小規模工事であって、500万円以下の場合はシステムの中から工事安全衛生計画を作成し、毎日の施工サイクル及び新規入場者教育を実施する。
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 3/17
4. |  | 用語の定義
労働安全衛生マニュアルに関する用語と定義は、建設業労働安全衛生マネジメントシステムによる。ただし、特殊な意味に用いる用語は次のように定義する。
| № |  | 名称 |  |  |  |  | 定義
| 1 |  | 社長 |  |  |  |  | 建設事業場で建設事業の仕事を行う事業者
| 2 |  | システム統括責任者 （ＳＳ責任者） |  |  |  |  | システムを統括する最高責任者
| 3 |  | 店社 |  |  |  |  | 作業所の指導、支援及び管理業務を行う本社、支店、営業所等の組織
| 4 |  | 作業所 |  |  |  |  | 工事の施工を行う組織
| 5 |  | 建設事業場 |  |  |  |  | 店社と作業所を統合した組織
| 6 |  | 部門長 |  |  |  |  | 全ての部の長
| 7 |  | 施工部門長 |  |  |  |  | 土木部長、建築部長等施工に係る部門長
| 8 |  | 作業所長 |  |  |  |  | 作業所の指導、支援及び管理業務を行う本社、支店、営業所等の組織
| 9 |  | 関係請負人 |  |  |  |  | 建設業労働安全衛生マネジメントシステムに係わる協力業者
| 10 |  | 安全衛生方針 |  |  |  |  | 建設事業場における安全衛生水準の向上を図る為に建設事業者が表明する安全衛生に関する基本的考え方
| 11 |  | 安全衛生目標 |  |  |  |  | 安全衛生方針に基づいて、建設事業者が設定する一定期間内(年度)に達成すべき到達点
| 12 |  | 安全衛生計画 |  |  |  |  | 建設事業者が建設事業場における危険性・有害性等の調査を踏まえ、一定の期間(年度)を限り、安全衛生目標を達成する為の具体的な実施事項、日程等について定める計画
| 13 |  | 工事安全衛生方針 |  |  |  |  | 工事安全衛生方針とは、作業所における安全衛生を確保する為、作業所長が表明する施工する工事の安全衛生に関する基本的考え方
| 14 |  | 工事安全衛生目標 |  |  |  |  | 工事安全衛生目標とは、工事安全衛生方針に基づいて作業所長が設定する工事期間又は一定期間内において確保すべき実施事項の安全衛生水準
| 15 |  | 工事安全衛生計画 |  |  |  |  | 作業所長が、施工する工事における危険性・有害性等の調査を踏まえ、工事期間又は一定の期間を限り、工事安全衛生目標を達成する為の具体的な実施事項、日程等について定める計画
| 16 |  | 災害防止協議会 |  |  |  |  | 作業所において、作業所長、工事主任、協力業者の安全衛生責任者を構成員として、労働災害・事故防止の具体策の検討・協議を行う会議
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 4/17
5. |  | システムを確立するために必要な基本的事項
| 5-1 |  | 店社において必要な基本的事項
| 5-1-1 |  |  |  | 安全衛生方針の表明
|  | (1) |  | 社長は安全衛生方針を新規に表明又は変更する場合は、安全衛生方針（案）を安全衛生委員会で審議し決定する。
|  | (2) |  | 社長は、書式-１「安全衛生方針」を表明し全事業場に展開する。
|  | (3) |  | 安全衛生方針は、次の事項を含む。
|  |  | ① |  | 当社労働者の協力の下、安全衛生活動を実施する。
|  |  | ② |  | 労働安全衛生関係法令及び社内の安全衛生管理規程等を遵守する。
|  |  | ③ |  | 労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施し、運用する。
|  | (4) |  | 安全衛生方針は、必要に応じて関係請負人等へ文書にて周知する。
| 5-1-2 |  |  |  | 労働者の意見の反映
|  | (1) |  | 本システムを実施、運用していく為には職場で働く者の協力が不可欠であり、職場からの意見を反映させる場並びに情報収集及びコミュニケーションを図る場として、安全衛生委員会等を活用する。
|  | (2) |  | 安全衛生委員会の開催等運用については、規程-２「安全衛生委員会実施規定」による。
|  | (3) |  | 労働者の意見は次の事項へ反映させるものとする。
|  |  | ① |  | 安全衛生目標
|  |  | ② |  | 安全衛生計画
|  |  | ③ |  | 危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定 | [5 empty] | ｍ
| 5-1-3 |  |  |  | システム体制の整備
|  | (1) |  | 社長は、建設事業場における労働安全衛生マネジメントシステムを確立し、適正に実施・運用する為、次の事項を行う。
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 5/17
|  |  | ① |  | 労働安全衛生マネジメントシステムの管理を統括する最高責任者として、システム統括責任者を定め、責任及び権限を与える。
|  |  | ② |  | 施工部門長を労働安全衛生マネジメントシステム運用管理担当者とし、責任及び権限を与える。
|  |  | ③ |  | 作業所における労働安全衛生マネジメントシステム担当者として、作業所長を指名し、責任及び権限を与える。
|  | (2) |  | 社長は労働安全衛生マネジメントシステム各担当者の責任及び権限を別表-1「システム担当者の役割」に定め、安全室は必要に応じ労働者及び関係請負人等に別表-1「システム担当者の役割」を配付し周知する。
|  | (3) |  | 安全室は、安全衛生管理体制を別表-2「安全衛生管理体制」に定め店社へ掲示する。
|  | (4) |  | 社長は、組織変更等により別表-1「システム担当者の役割」に変更が生じた時は、随時安全衛生委員会を開催し審議、決定する。
| 5-1-4 |  |  |  | システム教育の実施
|  | (1) |  | 社長は労働者及び関係請負人に対し、システムに関する教育(以下「システム教育」という)を計画、実施するための運用手順を要領-2「システム教育実施要領」に定める。
| 5-1-5 |  |  |  | 関係請負人の安全衛生管理能力等の評価
|  | (1) |  | システム統括責任者は、優良な関係請負人の選定及び育成を図るため、関係請負人の安全衛生管理能力について工事ごとに作業所長に評価させ、その評価をもとに次の工事等における関係請負人の選定及び育成に反映させる。
|  | (2) |  | 関係請負人の安全衛生管理能力等の評価する手順は、要領-3「関係請負人安全衛生管理能力評価要領」による。
| 5-1-6 |  |  |  | 明文化
|  | (1) |  | 社長は本システムの共通認識化を図る為、要領-4「文書管理要領」を定め、文書類を適切に管理させる。
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 6/17
| 5-1-7 |  |  |  | 記録
|  | (1) |  | システムの実施・運用、見直し及び改善を行うために必要な記録類を、別表-3「システム記録一覧表」に定め、それに基づき適切に保管する。
| 5-1-8 |  |  |  | 危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定
|  | (1) |  | 社長は、労働災害を防止し、安全衛生水準の確実な向上を図るために、年度ごとに危険性又は有害性等を調査しそれらを低減する措置を決定する。
|  | (2) |  | 調査等により特定された低減措置を安全衛生目標、安全衛生計画に反映する。
|  | (3) |  | 危険性又は有害性等を調査する手順は、要領-5「危険性又は有害性等の調査要領」による。
| 5-1-9 |  |  |  | 安全衛生目標の設定
|  | (1) |  | 社長が表明した安全衛生方針に基づき、特定した低減措置等を踏まえ、労働災害の防止及び安全衛生水準を向上させるために、年度における安全衛生目標を設定する。
|  | (2) |  | 安全衛生目標を設定する手順は、要領-6「安全衛生計画作成要領」による。
|  | (3) |  | 重点実施事項を設定する手順は、要領-6「安全衛生計画作成要領」による。
| 5-1-10 |  |  |  | 安全衛生計画の作成
|  | (1) |  | 社長は、安全衛生目標を達成する為に実施すべき事項及び安全衛生行事等について計画を策定する。
|  | (2) |  | 安全衛生計画書を作成する手順は、要領-6「安全衛生計画書作成要領」による。
| 5-1-11 |  |  |  | 安全衛生計画の実施
|  | (1) |  | 安全衛生計画の実施・運用については、担当部門が関連性のある部門と連絡調整をして進める。尚、実施要領が定められている場合はこれに添って行う。
|  | (2) |  | 各部門長は自部門に関連する事項、安全室長は定められた全項目について安全衛生パトロール等により実施状況を確認する。
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 7/17
| 5-1-12 |  |  |  | 緊急事態への対応
|  | (1) |  | 緊急事態の発生が予想される場合、及び工事中における労働災害等の発生を最小限に抑えるために、必要な対応措置を要領-7「緊急事態対応要領」に定める。
|  | (2) |  | 緊急事態への対応及び、緊急事態が発生した場合の労働災害防止の措置は要領-7｢緊急事態対応要領｣による。
| 5-1-13 |  |  |  | 日常的な点検、改善等
|  | (1) |  | 安全衛生計画の実施状況等の点検及び改善を実施するための手順を、要領-8「日常的な点検、改善等管理要領」に定める。
| 5-1-14 |  |  |  | 労働災害発生原因の調査等
|  | (1) |  | 社長は、労働災害災害・事故が発生した場合におけるこれらの原因の調査並びに問題点の把握及び改善を実施する手順を要領-9「労働災害・事故等の調査要領」に定める。
| 5-1-15 |  |  |  | システム監査
|  | (1) |  | 社長は、システムが有効に機能しているかを判断するために定期的に監査を実施し、店社並びに作業所の問題点・課題を把握し、システムを見直す判断資料とする。
|  | (2) |  | システム監査の計画及び実施する手順は要領-10「システム監査実施要領」による。
| 5-1-16 |  |  |  | システムの見直し
|  | (1) |  | 社長は、システムの妥当性及び有効性について評価するため、又効果的な安全衛生活動の推進と安全衛生水準のさらなる向上を図るために定期的なシステムの見直しを実施する。
|  | (2) |  | システム見直しの実施する手順は要領-11「システム見直し実施要領」による。
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 8/17
| 5-2 |  | 作業所において必要な基本的事項
（工事開始時）
| 5-2-1 |  |  |  | 工事安全衛生方針の表明
|  | （１） |  | 作業所長は次の事項を踏まえ、工事安全衛生方針（案）を作成する。
|  |  | ① |  | 施工する工事の特性（要領-12「現地踏査要領」に基づく）
|  |  | ② |  | 店社の安全衛生方針、安全衛生目標、安全衛生計画
|  | （２） |  | 作業所長は工事安全衛生方針（案）を施工検討会等にて確認し決定する。
|  | （３） |  | 作業所長は表明した工事安全衛生方針を工事に関係する労働者並びに関係請負人、その他関係者に次の方法により周知する。
|  |  | ① |  | 事務所・休憩所に書式-16「工事安全衛生方針」を掲示する
|  |  | ② |  | 安全衛生朝礼時
|  |  | ③ |  | 安全衛生大会、災害防止協議会、安全衛生教育時
|  |  | ④ |  | 新規入場者教育時
| 5-2-2 |  |  |  | システム体制の周知
|  | （１） |  | 作業所長は本システムを適正に実施・運用するため、書式-17「システム体制図」を作成し、システムにおける体制及び役割等を明確にする。
|  | （２） |  | 作業所長は書式-17「システム体制図」を次の会議等にて各請負業者毎に配布し周知する。
|  |  | ① |  | 災害防止協議会
|  |  | ② |  | 新規入場者教育時
| 5-2-3 |  |  |  | 危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定
|  | （１） |  | 作業所長は当該工事の着手前に、予想される危険性又は有害性等を施工検討会等で関係者の意見を聴取し洗い出す。
|  | （２） |  | 作業所長は作業内容等から判断し、必要と認めた場合は、次の安全衛生活動にて危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定を行う。
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 9/17
|  |  | ① |  | 工事着手前（必須）
|  |  | ② |  | 作業手順書教育時
|  |  | ③ |  | 作業間連絡調整（工程打合せ）
|  |  | ④ |  | 危険予知活動
|  | （３） |  | 作業所長は危険性又は有害性等の洗出しを実施する際、洗出し抜かりの無いよう、書式-5「危険性又は有害性等一覧表」を利用するなどの工夫をする。
|  | （４） |  | 作業所長は洗い出した危険性又は有害性等を書式-7「危険性又は有害性等特定表（作業所用）」を使用し、リスクアセスメント（危険度の評価）を実施する。
|  | （５） |  | 作業所長は危険性又は有害性等のリスクレベルに応じて、労働者の危険又は健康障害を防止する措置（低減措置）を下記の事項に基づき決定する。
|  |  | ① |  | 労働安全衛生関係法令等に規定された措置の実施
|  |  | ② |  | 機械、設備等への安全装置、安全設備等の設置
|  |  | ③ |  | 仮設構造物への強度確保、構造上の安全措置
|  |  | ④ |  | 安全性の高い機械、設備、仮設構造物への変更
|  |  | ⑤ |  | 無害又は有害性の低い資材への変更
|  |  | ⑥ |  | 局所排気装置の設置等による作業環境の改善
|  |  | ⑦ |  | 工法、作業方法、作業手順等の安全措置及び改善
|  |  | ⑧ |  | 工程計画の改善
|  |  | ⑨ |  | 安全衛生教育の実施(関係請負人に対する教育の支援等を含む）
|  |  | ⑩ |  | その他（ヒューマンファクター対策、健康増進措置、職場環境の快適化等）
|  | （６） |  | 作業所長は低減措置を実施又は計画後、リスクアセスメント（危険度の評価）の再評価を実施する。尚、再評価の結果が許容可能なリスクレベル（危険度2）まで低減されていない場合、繰り返し検討、見直しを行う。
|  | （７） |  | 作業所長は決定した労働者の危険又は健康障害を防止するための措置（低減措置）を次の事項へ反映し実施・運用する。
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 10/17
|  |  | ① |  | 工事安全衛生目標
|  |  | ② |  | 工事安全衛生計画
|  |  | ③ |  | 施工計画
|  |  | ④ |  | 作業手順書
|  | （８） |  | 作業所長は決定した労働者の危険又は健康障害を防止するための措置（低減措置）を次の安全衛生活動の場を利用し工事に関係する労働者並びに関係請負人、その他関係者へ周知する。
|  |  | ① |  | 安全衛生朝礼、危険予知活動、作業所長による日々の安全巡視及び作業間連絡調整会
|  |  | ② |  | 災害防止協議会及び安全衛生教育
|  |  | ③ |  | 新規入場者教育
| 5-2-4 |  |  |  | 工事安全衛生目標の設定
|  | （１） |  | 作業所長は工事安全衛生方針に基づき、次の事項を考慮し、工事期間又は月々に達成すべき工事安全衛生目標を設定する。
|  |  | ① |  | 施工する工事の特性
|  |  | ② |  | 店社の安全衛生方針、安全衛生目標及び安全衛生計画
|  |  | ③ |  | 当該工事における危険性又は有害性等の調査結果及び実施事項
|  |  | ④ |  | 類似工事の労働災害発生状況
|  | （２） |  | 作業所長は決定した工事安全衛生目標を工事に関係する労働者並びに関係請負人、その他関係者に次の方法により周知する。
|  |  | ① |  | 事務所・休憩所に書式-18「工事安全衛生目標」を掲示する
|  |  | ② |  | 安全衛生朝礼時
|  |  | ③ |  | 安全衛生大会、災害防止協議会及び安全衛生教育
|  |  | ④ |  | 新規入場者教育
|  | （３） |  | 作業所長は決定した工事安全衛生目標（月毎、変更含む）を施工部門長へ報告する。
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 11/17
| 5-2-5 |  |  |  | 工事安全衛生計画の作成
|  | （１） |  | 作業所長は工事安全衛生目標を達成するために実施すべき事項を工事期間及び月々毎に書式-19「工事安全衛生管理計画書」を作成する。尚、工事安全衛生計画には次の事項を含むものとする。
|  |  | ① |  | 当該工事における危険性又は有害性等の調査結果に対する実施事項
|  |  | ② |  | 安全衛生施工サイクル活動に関する事項
|  |  | ③ |  | 安全衛生行事に関する事項
|  | （２） |  | 作業所長は決定した工事安全衛生計画を工事に関係する労働者並びに関係請負人、その他関係者に次の方法により周知する。
|  |  | ① |  | 危険予知活動、作業間連絡調整（工程打合せ）及び作業所長による日々の安全衛生巡視
|  |  | ② |  | 安全衛生大会、安全衛生教育時及び災害防止協議会
|  |  | ③ |  | 新規入場者教育
|  | （３） |  | 作業所長は決定した工事安全衛生計画（月毎、変更含む）を施工部門長へ報告する。
| 5-2-6 |  |  |  | 緊急事態への対応
|  | （１） |  | 作業所長はあらかじめ、緊急事態及び労働災害が発生した場合にその被害を最小限にくいとめるために別表-5「作業所緊急事態連絡体制」を確立する。
|  | （２） |  | 作業所長は作成した別表-5「作業所緊急事態連絡体制」を工事に関係する労働者並びに関係請負人、その他関係者に次の方法により周知する。
|  |  | ① |  | 事務所・休憩所に別表-5「作業所緊急事態連絡体制」を掲示する
|  |  | ② |  | 安全衛生朝礼
|  |  | ③ |  | 安全衛生大会、安全衛生教育及び災害防止協議会
|  |  | ④ |  | 新規入場者教育
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 12/17
| 5-2-7 |  |  |  | 文書管理
|  | （１） |  | 作業所長は要領-4「文書管理要領」に基づき、作業所で作成される文書（下記の①～③）を書式-24「システム文書一覧表（作業所用）」を使用し適切に管理する。
|  |  | ① |  | 工事安全衛生方針
|  |  | ② |  | 工事安全衛生目標
|  |  | ③ |  | 工事安全衛生計画（前工期及び月毎）
（工事施工中）
◎安全施工サイクル（毎日）
| 5-2-8 |  |  |  | 安全衛生朝礼
|  | （１） |  | 作業所長は安全衛生朝礼時に、必要に応じて次の事項を労働者に文書又は口頭にて周知する。
|  |  | ① |  | 工事安全衛生方針
|  |  | ② |  | 工事安全衛生目標
|  |  | ③ |  | 当該工事における危険性又は有害性等の調査結果及び実施事項
|  |  | ④ |  | 作業所緊急事態連絡体制
|  |  | ⑤ |  | ヒヤリハット改善策
| 5-2-9 |  |  |  | 危険予知活動
|  | （１） |  | 作業所長は各グループ毎のリーダーに次の事項を踏まえた危険予知活動の実施を指導する。
|  |  | ① |  | 当該工事における危険性又は有害性等の調査結果及び実施事項
|  |  | ② |  | 工事安全衛生計画
|  |  | ③ |  | 危険予知活動により洗い出された危険性又は有害性等についてのリスクアセスメントの実施
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 13/17
|  |  | ④ |  | ヒヤリハット改善策
|  | （２） |  | 作業所長は書式-20「危険予知活動記録表」を別表-3「システム記録一覧表」に基づき保管する。
| 5-2-10 |  |  |  | 作業開始前各種点検
|  | （１） |  | 点検責任者は仮設物、重機、その他法令により定められている点検を実施する。
|  | （２） |  | 作業所長は点検責任者に点検結果を報告させ、不具合がある場合には直ちに改善する。
|  | （３） |  | 作業所長は点検結果及び不具合について、工事安全衛生計画へ反映させ、5-2-5（2）の方法により工事に関係する労働者並びに関係請負人、その他関係者に周知をする。
|  | （４） |  | 作業所長はこれらの点検結果記録を保管する。
| 5-2-11 |  |  |  | 作業所長の安全衛生巡視（午前・午後）
|  | （１） |  | 作業所長は次の事項に留意し、午前・午後の安全衛生巡視を実施する。
|  |  | ① |  | 当該工事における危険性又は有害性等の調査結果に対する実施事項が適切に実施されているか
|  |  | ② |  | 工事安全衛生計画が適切に実施されているか
|  |  | ③ |  | 危険予知活動で取り決めた事項が適切に実施されているか
|  |  | ④ |  | 不安全行動、不安全状態はないか
|  |  | ⑤ |  | ヒヤリハット改善策は適切に実施されているか
|  | （２） |  | 作業所長は巡視した結果を書式-21「作業所安全衛生日誌（打合せ指示書）」に記入する。また、何らかの是正指示をした場合には、それらの改善結果についても記入をする。
|  | （３） |  | 作業所長は書式-21「作業所安全衛生日誌（打合せ指示書）」を別表-3「システム記録一覧表」に基づき保管する。
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 14/17
| 5-2-12 |  |  |  | 作業間連絡調整（工程打合せ）
|  | （１） |  | 作業所長は作業間連絡調整（工程打合せ）時に、必要に応じて次の事項を職長へ文書又は口頭にて周知する。
|  |  | ① |  | 当該工事における危険性又は有害性等の調査結果及び実施事項
|  |  | ② |  | 工事安全衛生計画
|  |  | ③ |  | 作業所長の安全衛生巡視時における指示事項
|  | （２） |  | 作業所長は作業間連絡調整（工程打合せ）の記録を書式-21「作業所安全衛生日誌（打合せ指示書）」に記入し、別表-3「システム記録一覧表」に基づき保管する。
| 5-2-13 |  |  |  | 労働者の意見の反映
|  | （１） |  | 作業所長は毎日の安全施工サイクルを通じ、労働者の意見を聴取するよう心がける。
|  | （２） |  | 作業所長は毎日の安全施工サイクルを通じて得た労働者の意見を次の事項へ反映させ、労働者にとって快適で安全・安心な職場造りに努る。
|  |  | ① |  | 工事安全衛生目標
|  |  | ② |  | 工事安全衛生計画
◎安全施工サイクル（毎月）
| 5-2-14 |  |  |  | 安全衛生大会
|  | （１） |  | 作業所長は安全衛生大会時に、必要に応じて次の事項を労働者に文書又は口頭にて周知する。
|  |  | ① |  | 工事安全衛生方針
|  |  | ② |  | 工事安全衛生目標
|  |  | ③ |  | 工事安全衛生計画
|  |  | ④ |  | 作業所緊急事態連絡体制
|  | （２） |  | 作業所長は安全衛生大会実施記録を保管する。
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 15/17
| 5-2-15 |  |  |  | 災害防止協議会
|  | （１） |  | 作業所長は災害防止協議会時に、必要に応じて次の事項を関係請負人及び関係者に文書又は口頭にて周知する。
|  |  | ① |  | 工事安全衛生方針
|  |  | ② |  | 工事安全衛生目標
|  |  | ③ |  | 工事安全衛生計画
|  |  | ④ |  | 作業所緊急事態連絡体制
|  |  | ⑤ |  | 当該工事における危険性又は有害性等の調査結果及び実施事項
|  |  | ⑥ |  | システム体制
|  | （２） |  | 作業所長は書式-22「災害防止協議会議事録」を作成し、別表-3「システム記録一覧表」に基づき保管する。
| 5-2-16 |  |  |  | 定期（月例）自主点検
|  | （１） |  | 点検責任者は仮設物、重機、その他法令により定められている点検を実施する。
|  | （２） |  | 作業所長は点検責任者に点検結果を報告させ、不具合がある場合には直ちに改善する。
|  | （３） |  | 作業所長は点検結果及び不具合について、工事安全衛生計画へ反映させ、5-2-5（2）の方法により工事に関係する労働者並びに関係請負人、その他関係者に周知をする。
|  | （４） |  | 作業所長はこれらの点検結果記録を保管する。
| 5-2-17 |  |  |  | 安全衛生教育
|  | （１） |  | 作業所長は安全衛生教育時に、必要に応じて次の事項を踏まえた教育を実施するよう指示を行う。
|  |  | ① |  | 工事安全衛生方針
|  |  | ② |  | 工事安全衛生目標
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 16/17
|  |  | ③ |  | 工事安全衛生計画
|  |  | ④ |  | 作業所緊急事態連絡体制
|  |  | ⑤ |  | 当該工事における危険性又は有害性等の調査結果及び実施事項
|  |  | ⑥ |  | ヒヤリハット改善策
|  | （２） |  | 作業所長は安全衛生教育実施記録を書式-3「教育・訓練実施記録簿」へ記録し別表-3「システム記録一覧表」に基づき保管する。
| 5-2-18 |  |  |  | 労働者の意見の反映
|  | （１） |  | 作業所長は毎月の安全施工サイクルを通じ、工事に関係する労働者及び関係請負人、その他関係者の意見を聴取するよう心がける。
|  | （２） |  | 作業所長は毎月の安全施工サイクルを通じて得た工事に関係する労働者及び関係請負人、その他関係者の意見を次ぎの事項へ反映させ、労働者にとって快適で安全・安心な職場造りに努める。
|  |  | ① |  | 工事安全衛生目標
|  |  | ② |  | 工事安全衛生計画
◎安全施工サイクル（随時）
| 5-2-19 |  |  |  | 新規入場者教育
|  | （１） |  | 作業所長は新規入場者教育時に、次の事項を踏まえた教育を実施するよう指示を行う。
|  |  | ① |  | 工事安全衛生方針
|  |  | ② |  | 工事安全衛生目標
|  |  | ③ |  | 工事安全衛生計画
|  |  | ④ |  | 作業所緊急事態連絡体制
|  |  | ⑤ |  | 当該工事における危険性又は有害性等の調査結果及び実施事項
|  |  | ⑥ |  | システム体制
|  | （２） |  | 作業所長は書式-23「新規入場者教育実施記録簿」を別表-3「システム記録一覧表」に基づき保管する。
| 文書番号 |  |  |  |  | ＳＨＭ-１ | 文書名 |  | ＣＯＨＳＭＳマニュアル | 版数 |  | １版 | 頁 | 17/17
◎その他
| 5-2-20 |  |  |  | 労働災害発生原因の調査等
|  | （１） |  | 作業所長は労働災害が発生した場合には、要領-9「労働災害・事故等の調査要領」に基づき、発生原因の調査を行う。
|  | （２） |  | 作業所長は労働災害発生原因の調査等の結果を次の事項へ反映させる。
|  |  | ① |  | 工事安全衛生計画
|  |  | ② |  | 施工計画書
|  |  | ③ |  | 作業手順書
| 5-2-21 |  |  |  | 緊急事態発生原因の調査等
|  | （１） |  | 作業所長は緊急事態が発生する可能性がある場合及び緊急事態が発生した場合には、要領-7「緊急事態対応要領」に基づき、対応措置を行う。
|  | （２） |  | 作業所長は緊急事態発生原因の調査等の結果を次の事項へ反映させる。
|  |  | ① |  | 工事安全衛生計画
|  |  | ② |  | 施工計画書
|  |  | ③ |  | 作業手順書
| 5-2-22 |  |  |  | 危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定
|  | （１） |  | 作業所長は施工する工事の進捗状況及び工事の変更等によって生じる危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定を5-2-3（1）～（5）で定める手順で実施する。
（工事終了時）
| 5-2-23 |  |  |  | 関係請負人の安全衛生管理能力等の評価
|  | （１） |  | 作業所長は関係請負人に対して、要領-3「関係請負人安全衛生管理能力評価要領」に基づき安全衛生管理能力の評価を行う。

## フロー図１
| Ａ（改善） | Ｐ（計画） | フロー図１
| Ｃ（評価） | Ｄ（実施）
店社におけるＰＤＣＡサイクル
危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定（リスクアセスメント）
安全衛生目標の設定
安全衛生計画の作成
安全衛生計画の実施
5-1-8
5-1-9
反映
反映
安全衛生方針
5-1-1
考慮
5-1-10
5-1-11
日常的な点検、改善
5-1-13
システム監査の実施
5-1-15
システムの見直し
5-1-16
システム体制の整備
5-1-3
労働者の意見の反映
5-1-2
システム教育の実施
5-1-4
関係請負人の安全衛生管理能力等の評価
5-1-5
記録
5-1-7
緊急事態への対応
5-1-12
労働災害発生原因の調査等
5-1-14
確認
5-1-6
明文化

## フロー図２
フロー図２
店社において必要な基本的事項の年間フロー
番号 | 項目 | 作成 | 調査・審議 | 決定・承認 |  | 要領 | 別表 | 書式 | ○○年度 |  |  | ○○年度
|  |  |  | SS責任 | 社長 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
5-1-1 | 安全衛生方針の表明 | 社長 | 安全衛生委員会 | ○ | ○ |  |  | 1
5-1-3 | システム体制の整備 | 社長 | 安全衛生委員会 | ○ | ○ |  | 1・2
5-1-8 | 危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定 | 安全室 （施工部門） | 安全衛生委員会又は施工検討委員会 | ○ | ○ | 5 |  | 5・6
5-1-9 | 安全衛生目標の設定 | 安全室 | 安全衛生委員会 | ○ | ○ | 6 |  | 2
5-1-10 | 安全衛生計画の作成 | 安全室 | 安全衛生委員会 | ○ | ○ | 6 |  | 2
5-1-11 | 安全衛生計画の実施 | 全部門
5-1-13 | 日常的な点検、改善等 | 全部門 | 安全衛生委員会 |  |  | 8 |  | 10
点検、改善結果を４ヶ月毎に安全衛生委員会へ提出
5-1-4 | システム教育の実施 | 安全室 （全部門） |  |  |  | 2 |  | 3
5-1-15 | システム監査の実施 | 安全室 | 安全衛生委員会（結果報告） |  |  | 10 |  | 11・12
5-1-16 | システムの見直し | 安全室 | 安全衛生委員会 | ○ | ○ | 11
妥当性・有効性の評価
5-1-5 | 関係請負人の安全衛生管理能力等の評価 | 安全室 （作業所長） | 安全衛生委員会 | ○ | ○ | 3 |  | 13
| 安全衛生委員会の開催 | 委員 |  |  |  | 1 | bar: ○○年度 4 to ○○年度 3
| 安全衛生ﾊﾟﾄﾛｰﾙの実施 | 全部門 | bar: ○○年度 4 to ○○年度 3
必要に応じ随時実施
審議・決定
審議・決定
定時
定時
安全衛生計画で定めた自部門に関する事項
安全衛生計画で定めた時期に実施
計画
実施
評価

## フロー図３
作業所において必要な基本的事項のフロー図
[11 empty] | 施工検討会等にて確認し決定 |  |  |  | 店 社
工事計画段階又は月々の実施事項 |  | １．工事安全衛生方針の表明（書式-16）
必要に応じ周知（文書又は口頭）
２．システム体制の作成（書式-17）
各業者毎に配付（文書）
３．緊急事態体制の確立（別表-5）
[5 empty] | 周知（文書） | [6 empty] | 施工部門経由安全室へ報告
４．危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定（書式-7）
[6 empty] | 実施事項の周知（文書） | [5 empty] | 情報提供
[8 empty] | 実施事項の結果を踏まえる |  |  |  |  | 施工部門経由安全室へ報告
[6 empty] | ○ |  | ５．工事安全衛生目標の設定（全工事期間又は月毎）（書式-18）
[9 empty] | 周知（文書又は口頭） |  |  |  | 施工部門経由安全室へ報告
[7 empty] | ○ |  | ６．工事安全衛生計画の作成（全工事期間又は月毎）（書式-19）
決定事項の周知（文書又は口頭）
分類 | 時期 | 周知・指導の場 | [8 empty] | 作成帳票 |  | 労働者の意見を反映させる
安全施工サイクル（毎日） | 8:00 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  | 安全衛生朝礼
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ＫＹ活動 | 書式-20
[10 empty] | 作業開始前各種点検 | 任意様式
| 10:00 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | 作業所長の安全衛生巡視 | 書式-21
12:00
| 13:00 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | 作業間連絡調整 | 書式-21
| 15:00 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | 作業所長の安全衛生巡視 | 書式-21
| 17:00 | [8 empty] | 後片付け、終業時確認 |  | ※安全施工サイクルを通じ、労働者の意見を聴取する。
（毎月） | 初旬 | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | 安全衛生大会 | 書式-○○
| 中旬 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | 災害防止協議会 | 書式-22
[10 empty] | 定期（月例）自主点検 | 任意様式
| 下旬 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | 安全衛生教育 | 書式-3
（随時） | 随時 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | 新規入場者教育 | 書式-23
フロー図３