## 書式1
| 株式会社○○○○ |  | 書式-1
安 全 衛 生 方 針
代表取締役 ○○ ○○

## 書式1 (例)
|  | 株式会社○○○○ |  | 書式-1
安 全 衛 生 方 針
当社は、「安全」と「健康」の確保を最優先し、安全で快適な職場環境の形成を目指す。
代表取締役 ○○ ○○

## 書式2
|  | 安 全 衛 生 管 理 計 画 書 | [18 empty] | 書式-2
(平成 年 月 日～平成 年 月 日)
方針
| 安全衛生目標 | [16 empty] | 社長 | 管責者 |  | 安全室長
重点事項
施策 |  | 実施項目 | 目標 | 担当 | タイムスケジュール | [11 empty] | 実施上の留意点 |  |  | 摘要
[5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3

## 書式2（例）
|  |  | 安 全 衛 生 管 理 計 画 書 | [16 empty] | 書式-2
(平成18年 4月 1日～平成19年 3月31日)
| 方針 | 当社は、「安全」と「健康」の確保を最優先し、安全で快適な職場環境の形成を目指す。
| 安全衛生目標 | １．死亡災害・重大災害ともにゼロを目指す。 ２．土木部門の度数率○○以下 ３．建築部門の度数率○○以下 ４．.健康診断受診率100％
| 重点事項 | １．整理・整頓の励行 ２．グーパー運動の励行 ３．作業計画・作業手順の周知厳守 ４．過重労働の防止 ５．建設業マネジメントシステムの周知徹底
施策 |  |  | 実施項目 | 目標 | 担当 | タイムスケジュール | [11 empty] | 実施上の留意点 | 摘要
[6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
1.安全衛生管理体制 |  |  | 1-1 年度安全衛生管理計画書の作成 | [13 empty] | ○ | 年度末までに作成(当年度の反省を考慮する) | 安全衛生委員会
|  |  | 1-2 安全衛生委員会の定期的開催 | 毎月1回 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 委員の構成、全委員参加 | 安全推進員会へのフィードバック
|  |  | 1-3 会社、協力会社合同パトロール | 年4回 |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | 協力会社トップの参加 | 会社幹部の参加
|  |  | 1-4 安全衛生委員会作業所パトロール | 毎月1回 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毎月予定表の作成実施 | 自主点検表との比較
2.安全衛生教育 |  |  | 2-1 雇入時教育の徹底(新入社員等) | 随時 | [13 empty] | テキストの作成 | 各部門の応援
|  |  | 2-2 行政動向、事例研究等 | 随時 | [13 empty] | 社員教育の実施 | 年間教育・訓練計画表
|  |  | 2-3 外部機関の講習等への参加 | 随時 | [14 empty] | 外部講習等
3.安全衛生活動 |  |  | 3-1 着工前施工協議会の実施、検討 | 随時 | [13 empty] | 危険要因の抽出 | 作業所品質計画書(案)
|  |  | 3-2 三大災害(墜転落・重機・土砂崩壊)の防止 | 随時 | [13 empty] | 作業員の教育 | 安全衛生協議会等
|  |  | 3-3 協力会社、自主安全活動の徹底 | 随時 | [13 empty] | 協力会社の責任者 | 安全衛生管理能力の評価
|  |  | 3-4 安全衛生協議会の定期的開催 | 随時 | [13 empty] | 開催案内、内容の充実 | 月1回、必ず実施
4.健康診断の実施 |  |  | 4-1 雇用時健康診断の実施(新入社員等) | 100% |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | 現場雇用時のチェック
|  |  | 4-2 定期健康診断の実施 | 100% | [13 empty] | 未受診者の追跡
|  |  | 4-3 特殊健康診断の実施 | 随時 | [13 empty] | 雇用、離職時確認 | 不適格者の排除
|  |  | 4-4 健康相談 | 年1回 |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | 該当者の支援
5.年間行事 |  |  | 5-1 祈願祭 | 年3回 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | 役職員参加
|  |  | 5-2 安全大会 | 年1回 |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | 事務局は工事事務部 | 安全講義、安全表彰等
|  |  | 5-3 安全週間・準備期間 | 年1回 |  |  |  | 準 | ○ | [8 empty] | 建友会、安全衛生委員 | 作業所パトロール
|  |  | 5-4 全国労働衛生週間・準備期間 | 年1回 | [6 empty] | 準 | ○ | [5 empty] | 建友会、安全衛生委員 | 作業所パトロール
|  |  | 5-5 年末年始災害防止期間 | 年1回 | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | 建友会、安全衛生委員 | 作業所パトロール
|  |  | 5-6 年度末災害防止強調月間 | 年1回 | [12 empty] | ○ | 建友会、安全衛生委員 | 作業所パトロール
|  |  | 5-7 交通災害防止運動 | 年3回 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | 警察署等応援 | 交通安全の日は参加

## 書式3
書式-3
教 育 ・ 訓 練 実 施 記 録 簿
部 門 名 又 は 作 業 所 名 |  |  |  | 確 認 | 作 成
担 当 者
教 育 ・ 訓 練 の 名 称 |  |  | 会 場
（ システム ・ 安全衛生 ） 教育 |  |  | 名 称 ：
場 所 ：
日 時 |  |  | 主 催 者 又 は 講 師
年 月 日
時 分 ～ 時 分
内 容 （ 時 間 割 ）
資 料 | 別紙添付
出 席 者
所属部署又は会社名 | 氏 名 | 所属部署又は会社名 |  | 氏 名
教 育 ・ 訓 練 出 席 者
所属部署又は会社名 | 氏 名 | 所属部署又は会社名 |  | 氏 名

## 書式3 (例)
書式-3
教 育 ・ 訓 練 実 施 記 録 簿
部 門 名 又 は 作 業 所 名 |  |  |  |  | 確 認 | 作 成
○○○作業所 |  |  |  |  | 作業所長 | 担 当 者
[5 empty] | 山本 | 鈴木
[5 empty] | 07.01.20 | 07.01.20
教 育 ・ 訓 練 の 名 称 |  |  |  | 会 場
（ システム ・ 安全衛生 ） 教育 |  |  |  | 名 称 ： | 本社
|  |  |  | 場 所 ： | １階会議室
日 時 |  |  |  | 主 催 者 又 は 講 師
2007 年 1 月 20 日 |  |  |  | 安全室長
13 時 00 分 ～ 16 時 00 分 |  |  |  |  | 山田太郎
内 容 （ 時 間 割 ）
13：00～14：00 マニュアル・要領等概略説明
14：00～15：00 リスクアセスメントの役割と仕組み
15：00～15：40 リスクアセスメントの実践
15：40～16：00 意見交換
資 料 |  | 別紙添付
出 席 者
所属部署又は会社名 |  | 氏 名 | 所属部署又は会社名 |  | 氏 名
○○○○ |  | ○○ ○○
○○○○ |  | ○○ ○○
○○○○ |  | ○○ ○○
△△△△ |  | ○○ ○○
△△△△ |  | ○○ ○○
×××× |  | ○○ ○○
教 育 ・ 訓 練 出 席 者
所属部署又は会社名 |  | 氏 名 | 所属部署又は会社名 |  | 氏 名

## 書式4
|  | システム文書一覧表（店社用） | [8 empty] | 書式-4
管理番号 | 方針 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
管理番号 | 目標 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
管理番号 | 計画 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
管理番号 | １次文書名 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
管理番号 | ２次文書名 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
管理番号 | ３次文書名 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
管理番号 | ３次文書名 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
管理番号 | ３次文書名 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認

## 書式4 (店社例)
|  | システム文書一覧表（店社用） | [8 empty] | 書式-4
管理番号 | 方針 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
方-１ | 株式会社○○ 安全衛生方針 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
管理番号 | 目標 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
目-１ | 平成１９年度 安全衛生目標 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
管理番号 | 計画 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
計-1 | 平成１９年度 安全衛生計画 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
管理番号 | １次文書名 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
CHM-1 | ＣＯＨＳＭＳマニュアル |  | 1 | 19.04.01 | 山田
管理番号 | ２次文書名 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
CHR-１ | 安全衛生管理規程 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
管理番号 | ３次文書名 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
CHP-１ | 安全衛生委員会実施要領 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHP-２ | システム教育実施要領 |  | 1 | 19.04.01 | 山田 | 2 | 19.05.01 | 山田
CHP-３ | 関係請負人安全衛生管理能力評価要領 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHP-４ | 文書管理要領 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHP-５ | 危険性又は有害性等の調査要領 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHP-６ | 安全衛生計画作成要領 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHP-７ | 緊急事態対応要領 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHP-８ | 日常的な点検、改善等管理要領 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHP-９ | 労働災害・事故等の調査要領 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHP-１０ | システム監査実施要領 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHP-１１ | システム見直し実施要領 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHP-１２ | 現地踏査要領 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
管理番号 | ３次文書名 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
CHA-1 | システム担当者の役割 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHA-2 | 安全衛生管理体制図 |  | 1 | 19.04.01 | 山田 | 2 | 19.05.15 | 山田
CHA-3 | システム記録一覧表 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHA-4 | 本社緊急事態連絡体制 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHA-5 | 作業所緊急事態連絡体制 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHA-6 | 緊急事態対応措置等の基準 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
CHA-7 | 悪天候時等の作業規制 |  | 1 | 19.04.01 | 山田
管理番号 | ３次文書名 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
帳票 | 帳票集 |  | 1 | 19.04.01 | 山田

## 書式5
作業所名
危険性又は有害性等一覧表
[42 empty] | 書式 |  | － | 5
|  |  |  | 事故の型(大分類) | [9 empty] | 墜落・転落 | [10 empty] | 転倒 | 激突・激突され | 飛来・落下 |  | 崩壊・倒壊 | [5 empty] | はさまれ・巻き込まれ |  |  |  |  | 切れ・こすれ | 爆発・破裂・火災 | 高温・低温の物との接触 | 有害物との接触 | 感電 | 動作の反動・無理な動作 | その他 | 交通事故 | 作業内容 計
危険性・有害性要因
|  |  |  | 事故の型(中分類) | 外部足場 | 内部足場 | 脚立足場・脚立・作業台 | 吊足場 | ローリング足場 | 地足場 | その他足場 | 型枠・型枠支保工 | 階段・桟橋・梯子・タラップ | 開口部 | スレート踏み抜き | 屋根・屋上 | はり・もや・合掌 | 作業床 | 作業通路 | 既存建築物・構築物 | 高所作業車から | 工事機械から | その他 | 小計 | 重機・資機材・床等 | 工事機械・資機材等 | 資機材・工機具等 | 足場・建築物・資機材等 | 土砂等 | 小計 | 定置式クレーン | 移動式クレーン | その他クレーン | 車両系荷役運搬機械 | 車両系建設機械 | その他建設機械等 | 電動工具等 | その他・資機材 | 小計 | 木材加工用機械等 | ウレタン等からの有毒ガス | 溶融アスファルト・溶接のアーク等 | 酸欠空気等 | 電気
作業内容
作業内容(大分類) |  |  | 作業内容(中分類) | No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
準備工事 |  |  | 測量、敷地・埋設物調査等 | 1 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 現地踏査 | 2 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
仮設工事 |  |  | 足場組立解体 | 3 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 桟橋・ステージ解体組立 | 4 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | セントル、作業台車等組立解体 | 5 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 揚重設備組立解体 | 6 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 生コン、濁水処理プラント等 | 7 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | その他機械設備組立解体 | 8 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 仮設電気設置撤去 | 9 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | その他仮設設備 | 10 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
土木工事 |  |  | 掘削、積込み、盛土、転圧 | 11 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 坑内掘削、積込、盛土、転圧 | 12 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 土止支保工組立解体 | 13 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 山留壁(ＳＭＷ･鋼矢板打抜含) | 14 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 水替排水 | 15 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 法面工事 | 16 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 発破工事 | 17 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 地盤改良、薬液注入 | 18 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
地業工事 |  |  | 既製杭打、地盤改良杭 | 19 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 場所打杭 | 20 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
型枠工事 |  |  | 型枠組立・解体 | 21 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 型枠支保工組立解体 | 22 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
鉄筋工事 |  |  | 鉄筋組立 | 23 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
コンクリート工事 |  |  | コンクリート打設 | 24 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
鉄骨工事 |  |  | 鉄骨建方 | 25 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 現場接合 | 26 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | デッキプレート敷設 | 27 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 耐火被覆 | 28 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
組積工事 |  |  | コンクリートブロック積 | 29 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | ＰＣ版 | 30 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | ＡＬＣ版取付、成型版取付 | 31 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
防水工事 |  |  | アルファルト防水 | 32 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | シーリング防水 | 33 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | その他防水 | 34 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
石工事 |  |  | 外壁、内壁、床貼 | 35 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
タイル工事 |  |  | タイル貼り | 36 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
木工事 |  |  | 木造造作、木製建具取付 | 37 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
屋根葺、外壁貼り |  |  | 屋根葺 | 38 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 外壁貼り | 39 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
金属工事 |  |  | 天井、間仕切軽鉄下地 | 40 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 金物取り付け | 41 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
金属ＣＷ及び |  |  | 金属カーテンウォール取付 | 42 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
建具工事 |  |  | 金属製建具 | 43 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
硝子工事 |  |  | ガラス工事 | 44 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
左官工事 |  |  | 左官工事 | 45 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
塗装工事 |  |  | 塗装工事 | 46 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 吹付工事 | 47 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
内装工事 |  |  | 内装工事 | 48 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
外構工事 |  |  | 舗装工事 | 49 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 上下水道配管工事 | 50 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 土留めブロック工事 | 51 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 造園工事 | 52 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
解体・斫り工事 |  |  | 解体工事 | 53 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 斫り工事 | 54 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
電気設備工事 |  |  | 電気設備 | 55 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
衛生設備工事 |  |  | 衛生消火設備 | 56 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
空調設備工事 |  |  | 空調設備 | 57 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
搬送設備 |  |  | 昇降設備 | 58 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 機械式駐車施設 | 59 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
その他 |  |  | 誘導 | 60 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 清掃・クリーニング・片付 | 61 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 搬送・運搬 | 62 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 施工管理 | 63 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 潜水・潜函工事 | 64 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 交通事故 | 65 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | その他 | 66 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
事故の型 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 書式6
[7 empty] | 危険性又は有害性等特定表 | [8 empty] | 管責者 | 安全室長 | 担当者
書式-6
№ | 危険性又は有害性等 | [7 empty] | 重大性 | 可能性 | 危険度 | 危険性又は有害性等を除去・低減する措置 | [6 empty] | 反映先 | ○
△
×
◎ | リスクレベル |  |  |  | ◎ | 危険度 | [6 empty] | ◎ | 危険性・有害性に対する対策の実施基準
重大性 |  | ○軽微 | △重大 | ×極めて 重大 | 危険有害要因見積り |  |  | 危険有害要因の評価基準 |  |  | 危険度 |  | 危険度 |  | 危険有害要因に対する対策実施基準
可能性
○ | 殆ど起こらない | ○○ | ○△ | ○× | ×× |  |  | 極めて大きい(受入不可能) |  |  | 5 |  | 5 |  | 受入不可能な要因であり、即座に他の方法代替する必要がある
△ | たまに起こる | △○ | △△ | △× | ×△、△× |  |  | かなり大きい(受入不可能) |  |  | 4 |  | 4 |  | 受入不可能な要因であり、抜本的な対策を実施する必要がある
× | かなり起こる | ×○ | ×△ | ×× | ×○、△△、○× |  |  | 中程度(受入不可能) |  |  | 3 |  | 3 |  | 受入不可能な要因であり、何らかの対策が必要である
[5 empty] | △○、○△ |  |  | かなり小さい(許容可能) |  |  | 2 |  | 2 |  | 許容可能な要因であり、現時点では特に対策の必要はない
[5 empty] | ○○ |  |  | 極めて小さい(受入可能) |  |  | 1 |  | 1 |  | 受入可能な要因であり、対策を必要としない

## 書式7
[6 empty] | 危険性又は有害性等特定表（作業所用） | [10 empty] | 施工部門長 | 安全室長 | 作業所長 | 担当者
書式-7
№ | 工種名 | 作業内容 |  | 危険性又は有害性等 | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 危険度 | 危険性又は有害性等を除去・低減する措置 | [7 empty] | 再評価 （危険度） |  | 実施者 | ○
△
×
◎ | リスクレベル | [5 empty] | ◎ | 危険度 | [5 empty] | ◎ | 危険性有害性要因に対する対策の実施基準
重大性 |  | ○軽微 | △重大 |  | ×極めて 重大 |  | 危険性有害性要因見積り |  | 危険性有害性要因の評価基準 |  |  |  | 危険度 | 危険度 |  | 危険性有害性要因に対する対策実施基準
可能性
○ | 殆ど起こらない | ○○ | ○△ |  | ○× |  | ×× |  | 極めて大きい(受入不可能) |  |  |  | 5 | 5 |  | 受入不可能な要因であり、即座に他の方法代替する必要がある
△ | たまに起こる | △○ | △△ |  | △× |  | ×△、△× |  | かなり大きい(受入不可能) |  |  |  | 4 | 4 |  | 受入不可能な要因であり、抜本的な対策を実施する必要がある
× | かなり起こる | ×○ | ×△ |  | ×× |  | ×○、△△、○× |  | 中程度(受入不可能) |  |  |  | 3 | 3 |  | 受入不可能な要因であり、何らかの対策が必要である
[7 empty] | △○、○△ |  | かなり小さい(許容可能) |  |  |  | 2 | 2 |  | 許容可能な要因であり、現時点では特に対策の必要はない
[7 empty] | ○○ |  | 極めて小さい(受入可能) |  |  |  | 1 | 1 |  | 受入可能な要因であり、対策を必要としない
※再評価の欄には低減措置後のリスクを記入する。

## 書式8
書式-8
[15 empty] | 社長 |  | 管責者 |  | 施工部門長 |  |  | 安全室長 |  |  | 作業所長
災害・事故報告書
| 作業所名 | [14 empty] | 現場代理人氏名
| 災害発生日時 |  | 平成 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | ( ) |  |  | 午前 |  |  |  | 時 |  |  |  | 分ころ
午後
| 災害内容 |  | 労務災害・第三者災害・建物事故・火災・電気、機械事故・その他( )
発生場所
被災者 |  | 氏 名 |  |  |  |  | 男・女 |  |  | 生年月日 |  |  |  | 大正・昭和・平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日生 |  | 歳
住所
|  | 所属会社 | [5 empty] | 請負体系 |  |  |  | 1次 ・ 2次 ・ 3次 ・ 1人親方 ・ その他
|  | 新規入場日 |  | 平成 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | その他の場合 |  |  |  | ( | [7 empty] | )
災害発生状況 |  | 現認者氏名 | [7 empty] | 所属会社名
(状況の略図)
処置 |  | 搬送病院名 | [11 empty] | 住所
|  | 電話番号 | [11 empty] | 職員付添人
|  | 搬送方法 |  | 救急車・自家用・その他 | [9 empty] | 傷病名
|  | 休業見込日数 | [11 empty] | 負傷部位
その他特記事項
| ※1 | 新規入場者教育アンケートを添付のこと
| ※2 | 後日、様式-7再発防止検討書及び現場写真を提出のこと

## 書式9
書式-9
[7 empty] | 社長 |  |  | 管責者 |  | 施工部門長 |  |  | 安全室長 |  |  | 作業所長
再発防止報告書
| 作業所名 |  |  |  |  | 発生日時 |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 時頃
| 被災場所 | [9 empty] | 作業の種類
| 災害の種類 |  |  |  | 傷病名 | [5 empty] | 休業見込み日数 | [6 empty] | 日間
| 起因物 |  |  | ① | ② |  |  | ③ | [5 empty] | ④
|  | 発生原因 |  |  |  | 対策 | [10 empty] | 実施担当者
人的
物的
管理的
参加者サイン

## 書式10
書式-10
年度（ 月～ 月） | [5 empty] | ｼｽﾃﾑ管理者 | 安全室長 | 部門長 | 担当者
安全衛生計画の実施状況評価管理表
〔部門名： 〕
重点施策 | 実施事項（Ｐ） | 目標値（Ｐ） | 実施及び運用状況（Ｄ） | 点検日 | 評価（Ｃ） | 今後の課題等（Ａ）
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否

## 書式11
|  |  |  | 安全内部監査チェックリスト | [5 empty] | 書式-11
[8 empty] | 承認・確認 |  |  |  | 作成
・ | 監査結果が適合の場合は適に○ | [6 empty] | 安全室 |  |  |  | 監査チームリーダー
・ | 重大な不適合の場合はAに○
・ | 軽微な不適合の場合はBに○
・ | 改善の機会の場合は機に○
[9 empty] | ・ | ・ |  |  | ・ | ・
№ | [5 empty] | 監査員 | 監査員 |  |  |  | 監査員
被監査部署名
適用規格名 |  | 建設業労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ(COSMOS:ｺｽﾓｽ)
使用文書
項目 |  |  | チェックリスト/質問 |  | 監査結果 |  |  | 評価 |  |  |  | 備考
適 A B 機
適 A B 機
適 A B 機
適 A B 機
適 A B 機
書式-11
項目 |  |  | チェックリスト/質問 |  | 監査結果 |  |  | 評価 |  |  |  | 備考
適 A B 機
適 A B 機
適 A B 機
適 A B 機
適 A B 機
適 A B 機
適 A B 機
適 A B 機

## 書式11（例）
|  |  |  | 安全内部監査チェックリスト | [5 empty] | 書式-11
(社長・システム統括)
[8 empty] | 承認・確認 |  |  |  | 作成
・ | 監査結果が適合の場合は適に○ | [6 empty] | 安全室 |  |  |  | 監査チームリーダー
・ | 重大な不適合の場合はAに○
・ | 軽微な不適合の場合はBに○
・ | 改善の機会の場合は機に○
[9 empty] | ・ | ・ |  |  | ・ | ・
№ | [5 empty] | 監査員 | 所属部署 |  |  |  | 役職名
被監査部署名 |  | 社長
適用規格名 |  | 建設業労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ(COSMOS:ｺｽﾓｽ)
使用文書 |  | 労働安全衛生マニュアル
項目 |  |  | チェックリスト/質問 |  | 監査結果 |  |  | 評価 |  |  |  | 備考
安全衛生目標の設定 |  |  | 本年度の安全衛生目標は設定されていますか。また目標に対する達成状況を教えて下さい。 |  |  |  |  | 適 A B 機
労働安全マニュアルの運用状況(PDCAサイクルの確認) |  |  | 当労働安全マニュアルは全社員に周知されていますか。またシステム運用上の問題点はありますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
安全衛生活動の結果確認 |  |  | 当労働安全マニュアルを運用することによって、潜在的危険要因は低減されましたか。また快適職場の形成を図ることができましたか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
次年度への課題 |  |  | 本年度の実施状況を踏まえて、次年度へ反映させるべき課題はありますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
適 A B 機
|  |  |  | 安全内部監査チェックリスト | [5 empty] | 書式-11
(作業所用)
[8 empty] | 承認・確認 |  |  |  | 作成
・ | 監査結果が適合の場合は適に○ | [6 empty] | 安全室 |  |  |  | 監査チームリーダー
・ | 重大な不適合の場合はAに○
・ | 軽微な不適合の場合はBに○
・ | 改善の機会の場合は機に○
[9 empty] | ・ | ・ |  |  | ・ | ・
№ | [5 empty] | 監査員 | 所属部署 |  |  |  | 役職名
被監査部署名 |  | 土木部○○作業所
適用規格名 |  | 建設業労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ(COSMOS:ｺｽﾓｽ)
使用文書 |  | 労働安全衛生マニュアル
項目 |  |  | チェックリスト/質問 |  | 監査結果 |  |  | 評価 |  |  |  | 備考
安全衛生目標の設定 |  |  | 本年度の安全衛生目標は設定されていますか。また目標に対する達成状況を教えて下さい。 |  |  |  |  | 適 A B 機
工事安全衛生方針
安全衛生目標の設定 |  |  | 現場における危険・有害要因は特定されていますか。またそれらに対する対策が検討されていますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
危険又は有害要因の特定及び実施すべき事項の特定
安全衛生目標の設定 |  |  | 工事の特性及び環境条件等並びに危険有害要因等を踏まえた工事安全衛生目標が設定され、作業員に周知されているか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
工事安全目標の設定
安全衛生目標の設定 |  |  | 次の事項について品質計画書等にて明確になっているか。①作業所安全衛生目標②作業所安全衛生重点対策③全工期工程別安全衛生管理計画④安全衛生管理体制⑤安全衛生活動計画⑥工事に必要な有資格者一覧表⑦安衛法88条に基づく届出関係⑧記録・保存すべき書類の一覧表⑨作業所安全衛生協議会規定⑩緊急連絡系統図⑪防災管理組織編制表(下請負の場合は該当する項目) |  |  |  |  | 適 A B 機
工事安全衛生計画の作成
書式-11
項目 |  |  | チェックリスト/質問 |  | 監査結果 |  |  | 評価 |  |  |  | 備考
安全衛生目標の設定 |  |  | 安全施工サイクル活動は確実に実施されているか。(作業日毎、週間毎、月間毎、随時) |  |  |  |  | 適 A B 機
工事安全衛生計画の実施及び運用等
|  |  | 作業手順書の周知教育は実施されているか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
|  |  | 各安全活動により得られた、労働者の意見を翌月の安全衛生管理計画並びに安全施工サイクルへ反映させていますか。具体例を挙げて下さい。 |  |  |  |  | 適 A B 機
労働者等の意見の聴取
|  |  | 関係請負人について、安全衛生管理能力の評価を実施した記録を見せて下さい。(購買先評価票等) |  |  |  |  | 適 A B 機
関係請負人の安全衛生管理能力等の評価
|  |  | 当現場について、作業中止基準は設定されているか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
緊急時への対応 |  |  | 予防対策は実施されているか。(各種点検表) |  |  |  |  | 適 A B 機
|  |  | 各種点検表にて、不具合がある箇所については改善されているか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
日常的な点検及び改善
|  |  | 当現場では労働災害は発生しましたか。発生している場合、問題点改善要領(TP-803)に基づき、再発防止措置が出来ているか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
労働災害、事故等の原因の調査並びに問題点の把握並びに問題点の把握及び改善
|  |  | 各種帳票類は適切にファイリングされているか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
|  |  | 各種報告書類は抜かりなく報告できているか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
文書化、記録及び報告
その他 |  |  | 現システムの問題点があれば |  |  |  |  | 適 A B 機
|  |  |  | 安全内部監査チェックリスト | [5 empty] | 書式-11
(施工部門他用)
[8 empty] | 承認・確認 |  |  |  | 作成
・ | 監査結果が適合の場合は適に○ | [6 empty] | 安全室 |  |  |  | 監査チームリーダー
・ | 重大な不適合の場合はAに○
・ | 軽微な不適合の場合はBに○
・ | 改善の機会の場合は機に○
[9 empty] | ・ | ・ |  |  | ・ | ・
№ | [5 empty] | 監査員 | 所属部署 |  |  |  | 役職名
被監査部署名 |  | 東京支店
適用規格名 |  | 建設業労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ(COSMOS:ｺｽﾓｽ)
使用文書 |  | 労働安全衛生マニュアル
項目 |  |  | チェックリスト/質問 |  | 監査結果 |  |  | 評価 |  |  |  | 備考
安全衛生目標の設定 |  |  | 本年度の安全衛生計画(部門長実施事項)を確認させてください。 |  |  |  |  | 適 A B 機
安全衛生計画の作成
安全衛生目標の設定 |  |  | 職場の意見及び情報を収集するための方法はどのようにしていますか。また、それらに関する記録はありますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
労働者の意見の反映
安全衛生目標の設定 |  |  | 本年度の安全衛生計画についての実施状況(フォローアップシート)を確認させてください。 |  |  |  |  | 適 A B 機
安全衛生計画の実施及び運用
安全衛生目標の設定 |  |  | 作業所において、本システムが周知され運用されているかの確認はどのように行っていますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
作業所において必要な基本的事項に関する手順の作成
安全衛生目標の設定 |  |  | 部署における建設業労働安全衛生マネジメントシステム担当者は誰ですか。又業務内容を教えて下さい。 |  |  |  |  | 適 A B 機
システム体制の整備
安全衛生目標の設定 |  |  | 部署における安全教育にはどのようなものがありますか。実施した記録を確認させてください。 |  |  |  |  | 適 A B 機
システム教育の実施
書式-11
項目 |  |  | チェックリスト/質問 |  | 監査結果 |  |  | 評価 |  |  |  | 備考
安全衛生目標の設定 |  |  | 関係請負人について、安全衛生管理能力の評価を実施していますか。尚、問題がある関係請負人に対して、どのような指導を行っていますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
関係請負人の安全管理能力等の評価
|  |  | 建設業労働安全衛生マネジメントシステムに関する文書にはどのようなものがありますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
文書化
|  |  | 緊急事態に対する部署としての役割を教えて下さい。 |  |  |  |  | 適 A B 機
緊急事態への対応
|  |  | 安全衛生計画の実施状況について、各項目の点検及び問題点の改善はどのようにしていますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
日常的な点検及び改善
|  |  | 労働災害、事故等が発生した場合の処置方法は確立されていますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
労働災害、事故等の原因の調査並びに問題点の把握及び改善
|  |  | システム監査にて指摘された事項はありますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
システム監査
|  |  | 部署における記録類にはどのようなものがありますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
記録及びその保管
|  |  | 現システムについて、何か不具合があれば教えて下さい。 |  |  |  |  | 適 A B 機
システムの見直し
|  |  |  | 安全内部監査チェックリスト | [5 empty] | 書式-11
(安全室用)
[8 empty] | 承認・確認 |  |  |  | 作成
・ | 監査結果が適合の場合は適に○ | [6 empty] | 安全室 |  |  |  | 監査チームリーダー
・ | 重大な不適合の場合はAに○
・ | 軽微な不適合の場合はBに○
・ | 改善の機会の場合は機に○
[9 empty] | ・ | ・ |  |  | ・ | ・
№ | [5 empty] | 監査員 | 所属部署 |  |  |  | 役職名
被監査部署名
適用規格名 |  | 建設業労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ(COSMOS:ｺｽﾓｽ)
使用文書 |  | 労働安全衛生マニュアル
項目 |  |  | チェックリスト/質問 |  | 監査結果 |  |  | 評価 |  |  |  | 備考
安全衛生目標の設定 |  |  | 本年度の安全衛生計画(部門長実施事項)を確認させてください。 |  |  |  |  | 適 A B 機
安全衛生計画の作成
安全衛生目標の設定 |  |  | 職場の意見及び情報を収集するための方法はどのようにしていますか。また、それらに関する記録はありますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
労働者の意見の反映
安全衛生目標の設定 |  |  | 本年度の安全衛生計画についての実施状況(フォローアップシート)を確認させてください。 |  |  |  |  | 適 A B 機
安全衛生計画の実施及び運用
安全衛生目標の設定 |  |  | 作業所において、本システムが周知され運用されているかの確認はどのように行っていますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
作業所において必要な基本的事項に関する手順の作成
安全衛生目標の設定 |  |  | 部署における建設業労働安全衛生マネジメントシステム担当者は誰ですか。又業務内容を教えて下さい。 |  |  |  |  | 適 A B 機
システム体制の整備
安全衛生目標の設定 |  |  | 部署における安全教育にはどのようなものがありますか。実施した記録を確認させてください。 |  |  |  |  | 適 A B 機
システム教育の実施
書式-11
項目 |  |  | チェックリスト/質問 |  | 監査結果 |  |  | 評価 |  |  |  | 備考
安全衛生目標の設定 |  |  | 関係請負人について、安全衛生管理能力の評価を実施していますか。尚、問題がある関係請負人に対して、どのような指導を行っていますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
関係請負人の安全管理能力等の評価
|  |  | 建設業労働安全衛生マネジメントシステムに関する文書にはどのようなものがありますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
文書化
|  |  | 緊急事態に対する部署としての役割を教えて下さい。 |  |  |  |  | 適 A B 機
緊急事態への対応
|  |  | 安全衛生計画の実施状況について、各項目の点検及び問題点の改善はどのようにしていますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
日常的な点検及び改善
|  |  | 労働災害、事故等が発生した場合の処置方法は確立されていますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
労働災害、事故等の原因の調査並びに問題点の把握及び改善
|  |  | システム監査にて指摘された事項はありますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
システム監査
|  |  | 部署における記録類にはどのようなものがありますか。 |  |  |  |  | 適 A B 機
記録及びその保管
|  |  | 現システムについて、何か不具合があれば教えて下さい。 |  |  |  |  | 適 A B 機
システムの見直し

## 書式12
[6 empty] | 監査結果報告書 | [12 empty] | 書式-12
被監査部署(作業所)名 | [7 empty] | 実施日： |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 監査番号
監査員名：
1. |  | 監査結果の概要
|  | 改善内容 |  |  |  | 是正処置要求 |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
フォローアップ監査計画
なし
|  |  | あり |  | 年 |  | 月 |  | 日に実施予定
|  |  | その他 | （ | [6 empty] | )
上記の通り、内部監査の結果を報告します。
[7 empty] | 年 |  | 月 | 日 |  |  | ※監査リーダー | [6 empty] | 印
2. |  | 上記内容にて承諾しました。
[7 empty] | 年 |  | 月 | 日 |  |  | ※被監査責任者 | [6 empty] | 印
3. |  | 確認
|  | 上記報告内容を確認しました。コメントは | [8 empty] | ありません |  |  |  |  | 下記に記入した通りです。
[7 empty] | 年 |  | 月 | 日 |  |  | ※安全室長 | [6 empty] | 印
4. |  | 承認
|  | 上記報告内容を承認しました。コメントは | [8 empty] | ありません |  |  |  |  | 下記に記入した通りです。
[7 empty] | 年 |  | 月 | 日 |  |  | ※システム統括責任者 | [6 empty] | 印
5. |  | 実施部署へのコピーの提出 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | ※安全室担当者 | [6 empty] | 印
※作成、確認、承認は、印若しくはサインのみでも可とする。

## 書式13
|  |  |  | 関係請負人安全衛生活動評価表 | [6 empty] | 書式-13
評価年月日 |  |  | 平成 年 月 日 | [5 empty] | 施工部門長 | 安全室長 |  | 作業所長
評価協力業者
評価システム委員名
安全衛生管理の評価項目 | [7 empty] | 評価点 |  |  | 評価
全社的な安全管理 | ① | 安全衛生管理体制は良いか(安全衛生担当者) | [5 empty] | 5・4・3・2・1
| ② | 安全衛生管理計画は作成されているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1
| ③ | 安全衛生関係書類は作成、提出されているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1 |  |  | 合計点
| ④ | 雇入れ及び定期健康診断は行われているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1
| ⑤ | 再下請けの管理はよいか | [5 empty] | 5・4・3・2・1 |  |  | 平均点
| ⑥ | 持込時の工具、道具の点検を実施しているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1
| ⑦ | 作業手順書、作業標準書は作成されているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1
資格・教育 | ① | 安全管理者、安全衛生推進者の指名はされているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1
| ② | 免許・有資格者、特別教育は仕事に見合った人員がいるか | [5 empty] | 5・4・3・2・1 |  |  | 合計点
| ③ | 雇入れ時教育は実施されているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1
| ④ | 送り出し教育は実施され、報告されているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1 |  |  | 平均点
| ⑤ | 職長・安全衛生責任者教育は行われているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1
| ⑥ | 職長能力向上教育は受講しているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1
現場管理 | ① | 現場で職長・安責者は安全施工サイクルを実施しているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1
合計点
| ② | 作業開始前、現地ＫＹを実施しているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1
| ③ | 作業員は朝礼に全員参加しているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1
平均点
| ④ | 高所作業で安全帯を使用しているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1
| ⑤ | 現場が定めたルールを守っているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1
| ⑥ | 現場で主催する災害防止協議会等に参加しているか | [5 empty] | 5・4・3・2・1
総合評価 | 評価基準 |  |  |  | （合計点/評価項目数*5)*100
システム監査委員長コメント
| Ａクラス |  |  | 75 |  | 点以上
| Ｂクラス |  |  | 55 |  | 点以上～ | 75点未満
| Ｃクラス |  |  | 55 |  | 点以下

## 書式14
書式-14
ヒ ヤ リ ・ ハ ッ ト 報 告 書 （ ） 作業所
工 種 ・ 項 目 |  |  |  |  | 日 付 | ． ．
職 種 ・ 年 齢 等 |  |  |  |  | 天 候
事 例 |  | ① どこで ② だれが ③ なにを ④ どのように ⑤ どうした
N O
（詳細図）
原 因 | ①設備面 ②管理面 ③人の面 |  | 対 策 | ①設備面 ②管理面 ③人の面

## 書式15
書式-15
安全衛生パトロール点検表
点検日 |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  | 現場名
点検者 | [7 empty] | 工期 |  |  | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | ～ | 平成 | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
当日の作業内容
作業員数 | 職員 |  | 名 |  | ・ | 土工 |  | 名 |  | ・ | 大工 |  |  | 名 | ・ | オペ |  |  | 名 |  | ・ | ガードマン |  |  | 名 |  |  | 月末日現在
| 鉄筋工 |  |  | 名 |  | ・ |  |  |  | 名 |  | ・ | [5 empty] | 名 | ・ |  | 合計 |  |  |  | 名 |  |  |  | %
区分 | 点 検 項 目 | [7 empty] | 結果 |  |  | 摘要 |  |  |  | 区分 |  | 点 検 項 目 | [6 empty] | 結果 |  | 摘要
①基本事項 | 工事看板・標識等 | [14 empty] | ⑦型枠支保工 |  | 構造、使用材の適否
| 整理整頓、清掃 | [16 empty] | 沈下防止
| 安全管理体制 | [16 empty] | 作業主任者の選任
| 第三者対策 | [16 empty] | 日常点検等
| 有資格者等の確認 | [14 empty] | ⑧地山・土留支保工 |  | 掘削方法(法勾配等)
| 各種届、許可申請 | [16 empty] | 埋設物確認、防護
| 立入禁止、危険養生 | [16 empty] | 土留支保工の構造等
| 作業手順 | [16 empty] | 作業主任者の選任
②教育指導 | 新規入場者教育 | [16 empty] | 日常点検等
| 定期教育 | [14 empty] | ⑨電気 |  | 分電盤の整備、管理
| 打合せ・危険予知活動 | [16 empty] | 行先、取扱い責任者表示
| ヒヤリハット活動 | [16 empty] | ケーブルの養生状況
③交通安全 | 交通整理、誘導状況 | [16 empty] | 架線接近時対策
| 路面整理 | [16 empty] | 電動工具等の点検等
| 積荷の安全性等 | [14 empty] | ⑩火災・爆発 |  | 可燃物の管理
④衛生労務 | 健康診断の確認 | [16 empty] | 酸素・アセチレン
| 保護具の使用状況 | [16 empty] | 吸殻の管理
| 救急箱 | [16 empty] | 火元責任者
| 事務所等の衛生状況 | [16 empty] | 消火設備等
⑤重機クレーン | 検査・点検 | [14 empty] | ⑪工事公害 |  | 公衆への対応、苦情処理
| 合図・誘導 | [16 empty] | 地元等への挨拶
| 作業半径内立入禁止措置 | [16 empty] | 産業廃棄物等の処理
| 玉掛用具の管理 | [16 empty] | 振動、騒音、粉塵対策
| 用途外使用等 | [14 empty] | ⑫その他 |  | 持込機械、工具の点検
⑥足場・通路 | 構造、使用材の適否 | [16 empty] | 不安全行動
通路、桟橋、昇降設備
日常点検等
荷重制限
作業主任者の選任
是正・改善・指導・項目 | [15 empty] | 受領者
(結果記入欄) 良好○、是正を要す×、一部改善を要す△、該当なし／を記入

## 書式16
| 株式会社○○○○ ○○○○作業所 |  | 書式-16
工 事 安 全 衛 生 方 針
○○○○作業所
作業所長 ○○○○
制定 ２００７．○○．○○

## 書式17
書式-17
システム管理体制図
（役割・責任及び権限）
作業所長（統括安全衛生責任者） （氏名： ） |  | ① | 工事安全衛生方針、工事安全衛生目標、工事安全
衛生計画の作成
|  | ② | 工事安全衛生計画の実施及び運用の指揮、管理
|  | ③ | 工事における危険性又は有害性等の調査及び実施
事項の決定
|  | ④ | 災害防止協議会の設置及び運営
|  | ⑤ | 作業間の連絡調整
|  | ⑥ | 作業場所の巡視
|  | ⑦ | 関係請負人が実施する安全衛生教育に対する指導・
援助
|  | ⑧ | その他労働災害防止について必要な事項
災害防止協議会
（役割・責任及び権限）
工事主任（元方安全衛生管理者） （氏名： ） |  | ① | 上記作業所長の役割・責任及び権限のうち技術的事
項及び補佐業務
|  | ② | 職員・作業員の健康管理
|  | ③ | その他労働災害防止について必要な事項
（役割・責任及び権限）
工事係（安全衛生担当者） |  | ① | 上記作業所長の役割・責任及び権限の補佐業務
|  | ② | その他労働災害防止について必要な事項
（氏名： ）
（氏名： ）
（氏名： ）
（役割・責任及び権限）
安全衛生責任者（関係請負人） （氏名： ） |  | ① | 作業所長との連絡調整
|  | ② | 作業所長から連絡を受けた事項の関係者への連絡
|  | ③ | 作業所長からの連絡事項のうち、当該請負人に係る
ものの実施についての管理
|  | ④ | 関係請負人がその労働者の作業の実施に関し作成す
る計画と、当社が作成する計画との整合性を図るため
の作業所長との調整
|  | ⑤ | 混在作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無
の確認
|  | ⑥ | 仕事の一部を再下請させる場合は、後次の請負人の
安全衛生責任者との連絡調整

## 書式18
書式-18
工 事 安 全 衛 生 目 標
○○○○作業所
作業所長 ○○○○
制定 ２００７．○○．○○

## 書式19（月毎）
|  |  |  | 平成 | 年 | 月度 | 工 事 安 全 衛 生 管 理 計 画 書 | [17 empty] | 書式-19
制定 2007.○○.○○
工事名
工事安全衛生方針
[9 empty] | 工期 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日～ |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
/1
#VALUE!
月間安全重点目標 |  |  | ・ |  |  |  |  | 統括安全衛生管理者 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 職 員 | [5 empty] | 作 成 者
・
日 曜日 | [12 empty] | 施工業者名 | [5 empty] | 施工上の留意・注意点
工種
| 週間安全目標 | [11 empty] | 災害統計 |  | 延労働時間 | [8 empty] | 時間(元請含)
度数率
強度率
[15 empty] | 災害件数 | [8 empty] | 件
主要工事機械・電気設備
[15 empty] | 平成 |  |  | 月 |  | 月 |  | 日現在
特記事項
安全衛生行事
配布先
元請安全当番
下請安全当番
Note on B103: 週別の安全目標を立て記入する。
Note on B122: 1.安全衛生協議会(特別安全日・毎月1回) 2.安全教育(毎月1回) 3.現場一斉清掃 4.安全衛生パトロール 5.毎月15日『建設安全の日』 等を記入する。
Note on B133: 週別の安全当番を選任する。
Note on B139: 週別の安全当番を選任する。
Note on DW25: ㊞を押した物を配布する。
Note on FQ106: 度数率=労働災害による死傷者数÷延実労働時間数×1,000,000
Note on FQ109: 強度率=労働損失日数÷延実労働時間数×1,000

## 書式19（全工程）
書式-19
全工期安全衛生計画
工事安全衛生方針 ：
[10 empty] | 統責者 | 元方 |  | 職員
工期 自平成 年 月 日 至平成 年 月 日 | [7 empty] | 制定 2007.○○.○○
工 種 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  |  | 月
就労予定人員
主要作業
特殊及び危険作業
主要使用機械
主要使用資材
安全目標
重点実施事項
安全行事等

## 書式20
実施日 | [5 empty] | 危険予知活動日報 |  |  |  | 統 責 者 |  | 担 当 者
平成 年 月 日
|  | 本日の作業内容 | [5 empty] | 会 社 名
職 長 名
[8 empty] | 人 員 | [5 empty] | 名
| 点 検 |  |  | 1 |  |  | 5
| 作業現地で作業場所の設備等 |  |  | 2 |  |  | 6
| を指差し唱和でチェックする |  |  | 3 |  |  | 7
| １ラウンド |  |  | № | 本日の作業で予測される危険性・有害性を洗い出そう |  |  |  | リスク評価 | リスク評価 災害の重大性と発生の可能性
| 危険のポイント | [8 empty] | 重大性 |  | 可能性
[10 empty] | ×: | 死亡 重篤 | ×: | よく起る
| (リスクレベルを評価しよう) | [8 empty] | △: | 休業 ４日 | △: | たまに 起る
[10 empty] | ○: | 軽微 | ○: | めったに 起らない
| ２ラウンド |  |  | № | 危険性・有害性の低減措置（私たちはこうする）
| 本日の行動目標 |  |  |  | ヨシ！
リスクレベルの最も高いものを 指差唱和しよう
| 参加者サイン | [7 empty] | 高知ＣＯＨＳＭＳ会
作業所

## 書式21
書式-21
作業所安全衛生日誌(打合せ指示書)
|  | 打ち合わせ日 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 | 日 | ( ) | [19 empty] | 統責者 |  | 元方 |  | 職員
|  | 作業日 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 | 日 | ( )
会社名 |  |  |  | 職長名 |  |  |  |  | 工種 |  |  | 予定 人員 | 実施 人員 |  | 作業内容 | [10 empty] | 安全指示事項 |  |  | 重・機械稼動予定 |  | 資機材等搬入予定 |  |  |  | その他の打合せ事項
出席者サイン
|  | 年 | 月 |  | 日 |  | (天候： |  |  |  |  | (気温： |  |  |  | ℃)
| 工事担当者 | [11 empty] | 印 | 巡視時間 | [5 empty] | 第1回目 |  |  | ： | 一般状況 | 現場の整理整頓、清掃情況 |  | 墜落転落・飛来落下 | 足場の構造、作業床、壁つなぎ | 倒壊・崩壊 | 法肩、法尻、法面の崩壊・崩落 |  |  | 取扱・運搬 | 取扱・運搬方法の適否
| 協力会社職長名 | [11 empty] | 印 | [6 empty] | 第2回目 |  |  | ： |  | 資材置場、倉庫の荷積状況 |  |  | 昇降設備、構台、通路の巾木等 |  | 亀裂、湧水等の処置状況 |  |  |  | 誘導員、信号員の適正配置
| 巡視結果 | [15 empty] | 打合せ作業を変更した作業内容及び新たに実施した作業内容 | [7 empty] | 保護帽、保護具、服装、安全靴 |  |  | 脚立、梯子、ローリングタワー |  | 保護帽、保護具、輻輳、安全靴 |  |  |  | 過積載、積荷の状況
[25 empty] | 親綱の張り方、安全帯の着用状況 |  |  | 手摺、棚、蓋、ネット、養生 |  | 親 |  |  |  | 運搬計画と実施状況
[25 empty] | 安全掲示板、注意標示類の状況 |  |  | 立入禁止処置、通路の確保 | [5 empty] | 荷の置き方、丸物の移動防止
[25 empty] | 有資格者の配置、自主活動状況 |  |  | 開口部等の養生 | [5 empty] | 交通ルールの遵守状況
[25 empty] | 作業服の適否 |  |  | 足場板の架設状況
[18 empty] | 本日の記事(朱書き) | [6 empty] | 寄宿舎内の整頓と衛生状況 |  |  | 荷揚場、踊場等の墜落防止
[24 empty] | 機械・配置・器具 | 点検整備の実施と記録 |  | 電気設備 | 漏電遮断装置の使用前の点検 | 火薬・危険物・防火 | アセチレン・酸素の取扱・保管 |  |  | 環境・衛生 | 酸欠防止(換気、測定)
|  | 確認事項 |  |  | 確認 |  |  | 指示・指摘・指導内容 | [5 empty] | 被指示者 |  |  |  |  | 是正処置 |  | 是正日 |  | 確認者
[25 empty] | 安全装置、制限荷重の管理状況 |  |  | 取扱責任者の明示、取扱状況 |  | 油脂・燃料の取扱・保管状況 |  |  |  | 粉塵・石綿処理(散水、防塵)
安全点検・巡視結果 |  | 危険性又は有害性等の低減措置の実施状況
[25 empty] | 地盤の確認、転倒防止処置 |  |  | 分電盤(スイッチ、アース) |  | 防火設備(消火器、砂、水等) |  |  |  | 振動障害、難聴(保護具)
工事安全衛生計画
[25 empty] | 作業半径内立入禁止措置 |  |  | 配線(結線、養生、ドラム) |  | 吸殻入れ、喫煙所、焼却炉 |  |  |  | 振動、騒音(計画と実施)
ＫＹ活動
[25 empty] | 用途外使用の禁止、使用状況 |  |  | 電動工具(保護具、安全装置) |  | 防火体制、責任者の明示 |  |  |  | 救急体制、救急用具、薬品
その他
[25 empty] | 玉掛用具、作業状況の適否 |  |  | 照明(器具、照度、カバー) | [5 empty] | 特別診断、健康診断の実施
[25 empty] | ワイヤーの張り方、トラ、控えの安定度 |  |  | 高圧線の保護、養生
[25 empty] | 制限荷重・運転者氏名表示 |  |  | 電撃防止装置の作動状態
○：異常なし △：その場で是正 ×：是正完了まで作業を一時中止

## 書式22
[11 empty] | 書式-22 | 施工部門 |  |  | 所長 | 現 場 担 当 職 員
| 災 害 防 止 協 議 会 議 事 録 | [10 empty] | 部門長 | 工事長 | 安全担当者
所長
工 事 名 | [6 empty] | 工期 |  | 平成 年 月 日 |  |  | 協力会社名及び出席者（サイン）
[9 empty] | 平成 年 月 日 |  |  | 会社名 | 氏 名 |  | 会社名 | 氏 名 | 会社名 | 氏 名
実 施 日 程 | [5 empty] | AM
|  | 平成 年 月 日 | [5 empty] | 時 分 ～ 時 分
PM
月の 安全管理目標
月 日 現在 |  | 進捗率 |  |  | 延べ労働時間 |  |  |  |  | 災害件数 |  | 安 全 衛 生 協 議 会 議 事 録
|  |  |  | ％ |  |  |  |  | 時間 |  | 件
前月の反省事項
月の作業予定内容 |  |  | 予見される事故（災害） |  |  |  |  | 危険防止措置及び安全衛生指導事項
（ 写 真 ）

## 書式23
[7 empty] | 新規入場者教育実施記録簿 | [18 empty] | 書式-23
| 氏名 | [9 empty] | 生年月日 |  |  |  |  | 明 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 男・女
[16 empty] | 大 | [13 empty] | 歳
昭
| 所属会社名 | [8 empty] | ( |  |  | 次) |  | 下請 |  |  | 経験年数 | [6 empty] | 年 |  |  |  | ヶ月
| 職種 |  |  | 土工・鳶・大工・オペ・鉄筋工・交通整理人・その他( )
| 現住所 | [20 empty] | 電話
| 緊急連絡先 |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 勤務先 | [7 empty] | 続柄 |  |  |  |  | 電話
| 血液型 |  |  |  |  | 型 |  | (ＲＨ |  |  |  | ) |  | 健康診断受診日 | [5 empty] | 平成 |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
あなたが現在取得している資格にレを記入して下さい。
技能講習 | [9 empty] | 特別教育 | [11 empty] | その他
|  | 車輌系建設機械(整地、積込運搬等) | [9 empty] | ｱｰｸ溶接 | [10 empty] | 職長教育
|  | 車輌系建設機械(解体用) | [9 empty] | 研削といし取替え業務
|  | 小型移動式ｸﾚｰﾝ | [9 empty] | 低圧電気取扱
|  | 玉掛 | [9 empty] | ローラー運転業務
|  | ガス溶接 | [9 empty] | 石綿取り扱い業務
土留め支保工作業主任者
上記以外に資格をお持ちでしたらご記入下さい。
地山掘削作業主任者
[12 empty] | ( | [11 empty] | )
足場組立て等作業主任者
[12 empty] | ( | [11 empty] | )
型枠支保工作業主任者
[12 empty] | ( | [11 empty] | )
酸素欠乏危険作業主任者
不整地運搬車
新規入場時誓約
|  |  |  | ○ | 作業所ルール(別紙)及びその他の注意事項を厳守することを誓います。
|  |  |  | ○ | 作業中のけが及びその他どのようなことも必ず職長及び元請関係者に報告します。
|  |  |  | ○ | 作業中は有資格者証を携帯します。
|  |  |  | ○ | 上記の事項を相違なく報告します。
|  |  | 作業所名 | [14 empty] | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
|  |  | 作業所長名 | [7 empty] | 殿 | [6 empty] | 署名

## 書式24
|  | システム文書一覧表（作業所用） | [8 empty] | 書式-24
管理番号 | 方針 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
管理番号 | 目標 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
管理番号 | 計画（全工程） |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
管理番号 | 計画（月毎） |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認

## 書式24（例）
|  | システム文書一覧表（作業所用） | [8 empty] | 書式-24
管理番号 | 方針 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
現-方 | ○○作業所 工事安全衛生方針 |  | 1 | 2007.04.01 | 山田
管理番号 | 目標 |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
現-目 | ○○作業所 工事安全衛生目標 |  | 1 | 2007.04.01 | 山田
管理番号 | 計画（全工程） |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
現-計（全） | ○○作業所 工事安全衛生目標
管理番号 | 計画（月毎） |  | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 | 確認 | 版数 | 制定・改定日 |  | 確認
現-計（月） | ４月度 工事安全衛生計画 |  | 1 | 2007.04.01 | 山田
現-計（月） | ５月度 工事安全衛生計画 |  | 1 | 2007.05.01 | 山田
現-計（月） | ６月度 工事安全衛生計画 |  | 1 | 2007.06.01 | 山田 | 2 | 2007.06.15 | 山田

## 書式25
地 下 埋 設 物 確 認 書
下記工事を施工するので地下埋設物件について確認をお願いします。
| ● | 照会元記入
|  | 確認申請者名（工事請負者）： | [15 empty] | 印
[10 empty] | （ | TEL | ： |  | ー |  | ー |  |  | ）
[10 empty] | （ | FAX | ： |  | ー |  | ー |  |  | ）
|  | ① | 照会年・月・日 |  | ： | 平成 |  | 年 | 月 | 日
|  | ② | 工 事 名 |  | ：
|  | ③ | 路 線 名 |  | ：
|  | ④ | 施 工 場 所 |  | ： | [12 empty] | （別添図）
|  | ⑤ | 施 工 時 期 |  | ： | 平成 |  | 年 | 月 | 日 | ～ |  | 平成 | 年 | 月 |  | 日
| ● | 照会先記入
| 占用物件 |  |  | 地 下 埋 設 物 の 確 認 | [13 empty] | 特記事項
| 管理者 |  |  | 埋設されております。 | [6 empty] | 埋設されておりません。 | [6 empty] | （試掘・立会等の要否）
| 上水道 |  |  | 埋設物 | ： | [5 empty] | 確認者 | ： |  |  |  |  | 印
（TEL： － － ）
|  |  |  | 確認者 | ： |  |  |  |  | 印
[5 empty] | （TEL： － － ） | [5 empty] | 確認日 | ： | 平成 | 年 | 月 |  | 日
|  |  |  | 確認日 | ： | 平成 |  | 年 | 月 | 日
| 下水道 |  |  | 埋設物 | ： | [5 empty] | 確認者 | ： |  |  |  |  | 印
（TEL： － － ）
|  |  |  | 確認者 | ： |  |  |  |  | 印
[5 empty] | （TEL： － － ） | [5 empty] | 確認日 | ： | 平成 | 年 | 月 |  | 日
|  |  |  | 確認日 | ： | 平成 |  | 年 | 月 | 日
| 電力 |  |  | 埋設物 | ： | [5 empty] | 確認者 | ： |  |  |  |  | 印
（TEL： － － ）
|  |  |  | 確認者 | ： |  |  |  |  | 印
[5 empty] | （TEL： － － ） | [5 empty] | 確認日 | ： | 平成 | 年 | 月 |  | 日
|  |  |  | 確認日 | ： | 平成 |  | 年 | 月 | 日
| ガス |  |  | 埋設物 | ： | [5 empty] | 確認者 | ： |  |  |  |  | 印
（TEL： － － ）
|  |  |  | 確認者 | ： |  |  |  |  | 印
[5 empty] | （TEL： － － ） | [5 empty] | 確認日 | ： | 平成 | 年 | 月 |  | 日
|  |  |  | 確認日 | ： | 平成 |  | 年 | 月 | 日
| ＮＴＴ |  |  | 埋設物 | ： | [5 empty] | 確認者 | ： |  |  |  |  | 印
（TEL： － － ）
|  |  |  | 確認者 | ： |  |  |  |  | 印
[5 empty] | （TEL： － － ） | [5 empty] | 確認日 | ： | 平成 | 年 | 月 |  | 日
|  |  |  | 確認日 | ： | 平成 |  | 年 | 月 | 日
| 国土交通省 |  |  | 埋設物 | ： | [5 empty] | 確認者 | ： |  |  |  |  | 印
（TEL： － － ）
|  |  |  | 確認者 | ： |  |  |  |  | 印
[5 empty] | （TEL： － － ） | [5 empty] | 確認日 | ： | 平成 | 年 | 月 |  | 日
|  |  |  | 確認日 | ： | 平成 |  | 年 | 月 | 日
| 交安委員会 |  |  | 埋設物 | ： | [5 empty] | 確認者 | ： |  |  |  |  | 印
（TEL： － － ）
|  |  |  | 確認者 | ： |  |  |  |  | 印
[5 empty] | （TEL： － － ） | [5 empty] | 確認日 | ： | 平成 | 年 | 月 |  | 日
|  |  |  | 確認日 | ： | 平成 |  | 年 | 月 | 日
|  | ① | 地下埋設物の確認 |  |  |  | ： | 占用物件管理者として、施工区間（場所）が既占用物件に影響を与えるか
否かを明確にする。
|  | ② | 埋設物 |  |  |  | ： | 既占用物件である管路またはマンホール等と明記する。
（深度・条数・個数等は省略）
|  | ③ | 確認者 |  |  |  | ： | 確認を行った者の所属・氏名および連絡先を明記（簡略）する。
|  | ④ | 特記事項 |  |  |  | ： | 占用物件管理者として、施工者等に対して要請（要望）等すべき事項を
明記する。